## Хамитова С.
Согласовано: |  |  |  | Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Заместитель акима района "Есиль". |  |  |  | Заместитель начальника службы наладки |  |  |  | Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"
Кайржанов А.Т. |  |  |  | АО "Астана-Теплотранзит" |  |  |  | г.Астаны
|  |  |  | Каликов С.К. |  |  |  | Куатбеков А.Ж.
График подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г. по району "Есиль".
май |  |  | июнь | [5 empty] | июль
16-20 | 23-27 | 30-3 |  | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-1 |  | 4-8 | 11-15
ТОО «Империя комфорта» 3х эт. ж.д. Кабанбай батыра 12 | ТОО «Империя комфорта» 3х эт. ж.д. Кабанбай батыра 16 | ТОО «Империя комфорта» 3х эт. ж.д. Кабанабай батыра 20-24 |  | ТОО «КС Сәттілік» ЖК «Светлый» ул. Сарайшик 7/1 жилая часть бл. 4-7 | ТОО «УК Нур Бекет» ЖК «Дипломат» Сарайшик 34 бл. 1-4 | ТОО «Стройинвест - СК» ЖК «Авицена» Сарайшик 9 бл. Г,Д | ТОО «СЭЗ-Астана» ЖК «Северное сияние» Достык 5, 5/1. пятна 3,2, |  | ТОО «СЭЗ-Астана» ЖК «Северное сияние» Достык 5/2 пятно 1 | ТОО «Строй инвест - СК» ЖК «Авицена элит» ТУ 2 Сарайшик 11
ПК «Аман-Есен-2006» ЖК «Миссон» ул. Сарайшик 5/1 | ТОО «Империя комфорта» 3х эт. ж.д. Кабанбай батыра 18 | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» пятно 5.1-5.3 Сарайшик 5 |  | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» пятна 6/1,6/2 Сарайшык 5 | ТОО «Стройинвест - СК» ЖК «Авицена» Сарайшик 9 бл А,Б,В | КСК «Дидар 2011» ЖК «ЦМТ» Достык 1 бл. 1-3 -------------------------- ТОО «УК Альянс Сервис» ЖК «Парковый» Арай 49 | ТОО «УК Нур Бекет» ЖК «Дипломат» Сарайшик 34 бл.10-13 --------------------------ТОО «Строй инвест-СК» ЖК «Авицена элит» ТУ 1 Сарайшик 11 |  | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» пятна 8,9 Сарайшик 5г, 5д | ИП «ЖК Чубары» ЖК «Депутатский» Арай 35б
ТОО «СК-Барит» АЖК «На ВЗБ» пятна 1а,1б,1в Кунаева 12/2 | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» пятна 1,2,3 Сарайшик 5а,б,в | ТОО «КС Сәттілік» ЖК «Светлый» ул. Сарайшик 7/1 жилая часть бл. 1-2 --------------------------- ТОО «Актерек-Сервис» ЖК «Дом дипломатов» Кунаева 29 |  | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» пятна 6/3 Сарайшык 5 | ТОО «NAKжилсервис» ЖК «Арай 1» Жусан 9 --------------------------- ТОО «NAKжилсервис» ЖК «Арай 2» Жусан 11 | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» пятно 10 сек. 1 Сарайшик 5е | КСП(К) «Жансая Астана» ЖК «Жансая» Кабанбай батыра 34/1 |  | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» 4 оч. пятна 1,2 Сарайшик 7А, 7Б | ИП «ЖК Чубары» ЖК «Депутатский» Арай 35/1
ТОО «Империя комфорта» 3х эт. ж.д. Кабанбай батыра 14 | ТОО «СК-Барит» АЖК «На ВЗБ» пятна 2а, 2б Кунаева 12/2 | ТОО «СК-Барит» АЖК «На ВЗБ» пятно 3 Кунаева 12/2 --------------------------- ИП Байсексенова 20кв. ж.д Сарайшик 2 |  | ТОО «УК Сулу» ЖК «Альтаир» Сарайшик 11/1 | ТОО «Kaz Industrial Group» ЖК «Лазурный квартал» 5в оч.сек.6/1 6/2 Сарайшик 5 | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» пятно 10 сек. 2,3 Сарайшик 5е | КСК «Дидар 2011» ЖК «ЦМТ» Достык 1 бл. 4.5 |  | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» пятно 10 сек. 4 Сарайшик 5е | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» 4оч. Секции 4/1,4/2,4/3 Сарайшык 7
ТОО «РЭУ-Арман» ЖК «Миссон» ул. Сарайшик 5/1 | ТОО «КС Сәттілік» ЖК «Светлый» ул. Сарайшик 7/1 офисная часть | ТОО «КС Сәттілік» ЖК «Светлый» ул. Сарайшик 7/1 жилая часть бл. 3 |  | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» Сарайшик 7/2 (6 очередь) | ТОО «Kaz Industrial Group» ЖК «Лазурный квартал» 5в оч.сек 6/3 Сарайшик 5 | ТОО «УК Нур Бекет» ЖК «Дипломат» Сарайшик 34 бл. 5-9 | КСК «Дидар 2011» ЖК «ЦМТ» Достык 1 бл. 6 |  | ТОО «Астанажилсервис» ЖК «Лазурный квартал» пятно 10 сек. 5 Сарайшик 5е | ИП «ЖК Чубары» ЖК «Депутатский» Арай 35а
|  |  | Руководитель отдела жилищной инспекции по району "Есиль" |  |  |  | Киябаев Е.К.
|  |  | Инженер службы наладки |  |  |  | Апенов А.Т.
|  |  | Техник службы наладки |  |  |  | Хамитова С. Б.

## Тлеулесов А.
Согласовано: |  |  | Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Заместитель акима района "Есиль" |  |  | Заместитель начальника службы наладки |  |  | Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"
Кайржанов А.Т. |  |  | АО "Астана-Теплотранзит" |  |  | г.Астаны
|  |  | Каликов С.К. |  |  | Куатбеков А.Ж.
График подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г. по району "Есиль".
май |  |  | июнь |  |  |  | июль
16.05-20.05. | 23.05.-27.05. | 30.05.-03.06. | 06.06.-10.06. | 13.06.-17.06. | 20.06-24.06. | 27.06.-01.07. | 04.07.-08.07.
ИП "Sayle", | ТОО «РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", бл.1-4 | ТОО"АстанЖилСервис НС", ЖК"Эдем", пр.Туран 19/1 блокА | ТОО"АстанЖилСервис НС", ЖК"Эдем", пр.Туран 19/1 | ИП"Садуова Р.А." | ТОО "Luxury Concierge Астана", ЖК"Арабика", ул.Жубан Ана 6 | КСК «Академия» ЖК"Академия", Кургальджинсоке шоссе 13/4 | ТОО"Алем мунай газ", МЖК, ул.Умай Ана 8
ЖК "Дания", Кургальджинское шоссе 23 | ул.199 д.36 |  | бл. Г,Д | ул. Жубан Ана 1,3
ТОО «Nak Жил Сервис» | ТОО «РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", | ТОО"АстанЖилСервис НС", ЖК"Эдем", пр.Туран 19/1 блок Б | ТОО"АстанЖилСервис НС", ЖК"Эдем", пр.Туран 19/1 блок Е | ИП"Садуова Р.А." | ИП"Садуова Р.А." ул.Лейли Мажнун 6,14 | КСПК "Центр", | ТОО «Intercon Group», ЖК"Керемет",
МЖД с паркингом | бл. 8-10 |  |  | ул. Жубан Ана 5,8 |  | ул.Жубан Ана 9 | ул. Е251 4, 4/1
ул. Кыз Жибек | ул.199 д.36 |  |  |  |  | ---------------------------
ТОО «РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", бл.34-36,38 ул. 200
ТОО «Арка Коркем» | ТОО «Тандем Элит» | ТОО «РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", бл. 15,16,17 | ТОО «СК АстанаТрансСтрой» | ТОО «Ерасыл Строй» | ИП"Садуова Р.А.", ЖК"Кинг Хаус", ул.Умай Ана 10,12 | ТОО «Тандем Астана» ЖК «Green Village» | ЖСК «Еркежан Комфорт»
ЖК «Нурлы Уя» | ЖК «Green Garden» | ул. 199 д.36 | ЖК «Энергетик» | ЖК «Сеним» |  | п. Комсомольский | МЖК с ВП и П
пос. Комсомольский | ул.Баян Сулу и Е246 |  | Коргалжинское шоссе | Кургальджинское шоссе |  |  | п. Комсомольский
ТОО «Mabex Invest» | ТОО «AlashBuilding company» | ТОО «РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", бл.18 | ТОО «РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", бл.19,20 | ТОО «РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", бл.11-13 | ТОО"РЭУ-Арман", | ТОО"АстанаЖилСервис НС", ЖК"Castle House", Кургальджинское шоссе | ТОО «Султан НС»
ЖК «Max Roil» | МЖК «Дударай» | ул. 199 д.36 | ул 199 д.36 | ул.200 | ЖК «Жагалау-3» |  | МЖК «Аристократ»
ул. Кыз Жибек 32 | Коргальджинское шоссе |  |  |  | бл. 14 |  | п. Комсомольский
---------------------------- |  |  |  |  | ул.199 д.36
ТОО«РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", бл.23-25 ул 199,200 |  |  |  |  | -----------------------------
ИП Шабекеева
2-х эт 8 кв.ж.д., пр.Туран 21/2
ТОО"Орда сервис НС",ЖК"Оркен-1", ул.Е251 д.7 | ТОО"Орда сервис НС",ЖК"Оркен-3", ул.Е251 д.7/1 | ТОО «Орда сервис НС», ЖК «Оркен-2», ул.Е251 д.9 | ТОО «РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", бл.21,22 , ул.199. | ТОО «РЭУ-Арман», ЖК"Жагалау-3", бл.31,32,33, ул.200. | ТОО «РЭУ-Арман» ЖК «Жагалау-3», блоки, 30/1, 30/2, 26 | ПК"Женис Астана 2007",ЖК"Аксарай", ул.Айганым 23,25,27, ул. 200
|  | Руководитель отдела жилищной инспекции по району "Есиль" |  |  |  | Киябаев Е.К.
|  | Инженер службы наладки |  |  |  | Апенов А.Т.
|  | Техник службы наладки |  |  |  | Тлеулесов А.Р.

## Мелдебеков Б.
Согласовано: |  |  | Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Заместитель акима района "Есиль" |  |  | Заместитель начальника службы наладки |  |  | Руководитель ГУ "Управление жилищной инспекции"
Кайржанов А.Т. |  |  | АО "Астана-Теплотранзит" |  |  | г.Астаны
|  |  | Каликов С.К. |  |  | Куатбеков А.Ж.
График подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г. по району "Есиль".
Май |  | июнь |  |  |  |  | июль
16.05-20.05 | 23.05-27.05 | 30.05-03.06 | 06.06.-10.06. | 13.06-17.06. | 20.06-24.06. | 29.06-01.07. | 04.07.-08.07. | 11.07.-15.07.
КСК "Ак Орда-сервис" ЖК" Ак Орда", пр.Кабанбай батыра 7/2 | ТОО"Алтын Гасыр 2015", ЖК"Кульсай", Кургальджинское шоссе 4,4/1,4/2 | ТОО"СЭЗ Астана", ЖК"Триумфальный" п.11,19,25,5 | ТОО"СЭЗ Астана", ЖК"Триумфальный" п.3,23,9,15, 16пр. Кабанбай батыра 13 | ТОО"СЭЗ Астана", ЖК"Триумфальный"п. 1,2,7,8,13,14,21,22 | ТОО"Компания Триумф Астаны", ЖК"Триумфальный" п.12,20,26,6 | ТОО"СЭЗ Астана", ЖК"Триумфальный"п.32 | ТОО"Астана Техсервис",ЖК"Радуга", пр.Кабанбай батыра 5/1 бл.1-4 | 1)ТОО"Астана Техсервис",ЖК"Радуга", пр.Кабанбай батыра 5/1 бл.5-8
------------------------- |  | пр.Кабанбай батыра 13 | --------------------------- | пр.Кабанбай батыра 13 | пр.Кабанбай батыра 13 | пр.Кабанбай батыра 13/2
КСПК"Дельфин-1", ЖК"Дельфин-1", пр.Туран 14 |  |  | ТОО"АУА НС", ЖК "Северная корона пр. Кабанбай батыра 2/6
ИП"Северная корона", ЖК" Северная корона", пр.Кабанбай батыра 2/3 | КСК "Ак Орда-сервис" ЖК" Ак Орда", пр. Кабанбай батыра 7/3 | ИП"Северная корона", ЖК"Северная корона", пр.Кабанбай батыра 2/5 | ТОО"Барит НС", ЖК"Дельфин-2", пр.Туран 14/3,14/4 | ТОО"СЭЗ Астана", ЖК" Изумруд", пр.Туран 9,11 | ТОО"СЭЗ Астана", ЖК"Триумф Астаны", пр.Кабанбай батыра 11
| ------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------
| ИП"Северная коронаЖК".Север -ная корона", пр. Ка банбай батыра 2/4 | КСПК " Ак Орда" | КСПК"Альбион", ЖК"Альбион",Кургальджинское шоссе 6 | ТОО" Luxury Consierge Astana", ЖК"Премьера-2оч. бл.4,5,паркинг", пр. Кабанбай батыра 9
ЖК "Ак Орда", пр. Кабанбай батыра 7/1
ТОО"Арна Трэйд", ЖК"Премьера-4оч", пр.Кабанбай батыра 7а,б | ТОО"СЭЗ Астана", ЖК"Триумфальный" п.4,24,32-2; 10,17,18 пр. Кабан- бай батыра 13 | ТОО"Барит НС", ЖК"Дельфин-3", пр.Туран 14/1 | ТОО"Luxury Consierge Astana", ЖК"Премьера-2оч.блоки 1,2,3", пр. Кабанбай батыра 9
ТОО"УК Каскад", ЖК"Каскад", пр.Кабанбай батыра 6/1,6/2,6/4,6/5,6/6 | ТОО"Luxury Consierge Astana", ЖК"Премьера-1оч.блоки 1,2,3", пр.Кабанбай батыра 7 | ТОО" Luxury Consierge Astana", ЖК"Премьера-1оч,бл 4,5,паркинг", пр. Кабанбай батыра 7
ТОО"Benefit KZ", ЖК"Аягоз", ул.Аягоз 1 | КСК"Отырар-Астана",ЖК"Держава", пр.Кабанбай батыра 2/7 | Инициативная группа, 3-х эт жилой дом ул.Мостовая 22
|  | Руководитель отдела жилищной инспекции по району "Есиль" |  |  |  | Киябаев Е.К.
|  | Инженер службы наладки |  |  |  | Апенов А.Т.
|  | Техник службы наладки |  |  |  | Мелдебеков Б.Б.