## ф 3.
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за III - год реализации (с 1.10.2014г. - 31.12.2015г.) по передаче и распределению тепловой энергии
тыс. тенге
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проект) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
[12 empty] | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, |  | Снижение аварийности,
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Амортиза-ция | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [14 empty] | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Передача и распределение тепловой энергии | Объем предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) | Гкал | 4439233 | 4795272 | Январь - декабрь 2015г. | 23280 | 1519637.5 | 1521219.5 | 1582 | Увеличение стоимости затрат на реконструкцию тепловых сетей и дополнительное приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью | 1355145 | 191000 | - | - | 11 | 8 | 0.8 | 1 | 14.4 | 13.6 | нет аварий | нет аварий | Увеличение объема оказываемых услуг произошло за счет подключения новых потребителей к центральному теплоснабжению, выявления бездоговорных потребителей и фактически сложившейся низкой температуры наружного воздуха за отопительный сезон | Отсутствие аварийных отключений и жалоб на качество теплоснабжения, снижение физического износа, потерь тепловой энергии при транспортировки
1 |  | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей | м.п.трассы | 2458 | 2458 |  |  | 963779 | 969295 | 5516
1.1 | Передача и распределение тепловой энергии | Проектирование и реконструкция ТМ-6, 2Ду 800 мм | м.п. трассы | 203.5 | 203.5 | ноябрь 2014 г.-сентябрь 2015г. |  | 79497 | 79497 | 0
1.2 |  | Модернизация оборудования ТРП-2 (замена запорной арматуры Ду 800 мм ) | штук | 7 | 7 | июль-сентябрь 2015г. |  | 134855 | 134855 | 0
1.3 |  | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 80-250 мм, по ул. Кравцова 4 | м.п. трассы | 268 | 268 | ноябрь 2014 г.-сентябрь 2015г. |  | 27706 | 27703 | -3
1.4 |  | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-11, 2Ду 400-500 мм | м.п. трассы | 1553 | 1553 | ноябрь 2014 г.-сентябрь 2015г. |  | 303801 | 304889 | 1088 | Увеличение стоимости объекта сложилось в результате роста стоимости закупаемых материалов
1.5 |  | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-1 2Ду 1000 мм | м.п. трассы | 433.5 | 433.5 | ноябрь 2014 г.-сентябрь 2015г. |  | 160230 | 160231 | 1
1.6 |  | Реконструкция насосной станции №1 |  |  |  | ноябрь-декабрь 2015г. |  | 85560 | 74237 | -11323 | Экономия сложилась в результате выполнения работ собственными силами (хоз.способом)
1.7 |  | Реконструкция и модернизация оборудования насосной №9 АО "Астана-Теплотранзит" |  |  |  | июль-декабрь 2015г. |  | 96738 | 110605 | 13867 | Увеличение произошло в результате роста стоимости закупаемых материалов
1.8 |  | Модернизация оборудования в павильоне 2 (51) |  |  |  | сентябрь-октябрь 2015г. |  | 29194 | 29194 | 0
1.9 |  | Реконструкция тепловых узлов по АО "Астана-Теплотранзит" (Отопление АБК1,2 и вспом.помещ.) |  |  |  | август-октябрь 2015г. |  | 7612 | 7612 | 0
1.10 |  | Реконструкция узла в УТ3 (ТМ33) , 2Ду 800 мм |  |  |  | август-ноябрь 2015г. |  | 38586 | 40472 | 1886 | Увеличение произошло в результате роста стоимости закупаемых материалов
|  | Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (бесхозяйных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решения суда от 07.12.11г.. | м.п.трассы | 3617.3 | 3617.3 |  |  | 317010.5 | 317010.5 | 0
2.1 |  | ул. Сейфуллина 69/2, Ду 50 мм | м.п.трассы | 41.8 | 41.8 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 1731 | 1731 | 0
2.2 |  | ул. Мусрепова 12, 2Ду 80 мм | м.п.трассы | 23 | 23 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 2677 | 2677 | 0
2.3 |  | ул. Саргуль, Оленти, Современников, Орис, Романтиков, 2Ду 50-150 мм | м.п.трассы | 989 | 989 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 57644 | 57644 | 0
2.4 | Передача и распределение тепловой энергии | пр. Абылай хана 5/2 , 2Ду 50-200 мм | м.п.трассы | 174.1 | 174.1 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 17704 | 17704 | 0
2.5 |  | ул. Ш.Жиенкулова 11/2, 11/1 (ул. Фурманова ж.д. 24, 26), 2Ду 50-100 мм | м.п.трассы | 159 | 159 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 11373 | 11373 | 0
2.6 |  | м-он Молодежный 2, 2/1, 6, 10, 2Ду 80-400 мм | м.п.трассы | 397 | 397 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 61600 | 61600 | 0
2.7 |  | ул. Кенесары 89, 89/6, (287-299), пер. Севастопольский 32-40, 2Ду 32-80 мм | м.п.трассы | 483.5 | 483.5 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 47981 | 47981 | 0
2.8 |  | пер. Районный от пр. Абая до ул. Сейфуллина, 2Ду 100-150 мм | м.п.трассы | 379.5 | 379.5 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 48954 | 48954 | 0
2.9 |  | пр. Абылай хана 27/1 (Абылай хана 21/1), 2Ду 80 мм | м.п.трассы | 29 | 29 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 1887 | 1887 | 0
2.10 |  | пр. Кудайбердиева 20, 22, 2Ду 80-100 мм | м.п.трассы | 172.6 | 172.6 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 12684 | 12684 | 0
2.11 |  | м-н-3 Майлина 9 (м-он 3 ж.д. 20), 2Ду 100 мм | м.п.трассы | 75.7 | 75.7 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 6157 | 6157 | 0
2.12 |  | Район 4 жилые пр. Сарыарка 27 (89), 2Ду 50 мм | м.п.трассы | 37.6 | 37.6 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 1616 | 1616 | 0
2.13 |  | пр. Богембая 26/1, Новоапостольская церковь, 2Ду 70 мм | м.п.трассы | 10.6 | 10.6 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 1123 | 1123 | 0
2.14 |  | пр. Женис 51/2, 51/3 (Московская 56/1, 56/2), 2Ду 80-100 мм | м.п.трассы | 187.7 | 187.7 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 10647 | 10647 | 0
2.15 |  | Агрогородок ж.д. 25, 2Ду 70 мм | м.п.трассы | 39 | 39 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 2604.4 | 2604.4 | 0
2.16 |  | Политехнический колледж по ул. Бейбитшилик 39, 2Ду 80-100 мм | м.п.трассы | 203.5 | 203.5 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 11387 | 11387 | 0
2.17 |  | ул. Ш.Айманова 20, 20/1 (ул. Казахская 70, 70/1), 2Ду 80-100 мм | м.п.трассы | 144 | 144 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 9915.1 | 9915.1 | 0
2.18 |  | пр. Абая-1, 2Ду 150 мм | м.п.трассы | 70.7 | 70.7 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 9326 | 9326 | 0
|  | Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования |  | 36 | 32 |  |  | 100912 | 93131 | -7781
3.1 |  | Оборудование для доукомплектации насосной станции № 8,9 с установкой программного обеспечения на автоматического управления насосами | единиц | 10 | 10 | апрель-сентябрь 2015г. |  | 54085 | 54085 | 0
3.2 |  | Заточный станок | единиц | 1 | 1 | апрель-май 2015г. |  | 300 | 300 | 0
3.3 |  | Инверторный аппарат для сварки электросварных муфт | единиц | 2 | 2 | октябрь 2014г. |  | 443 | 443 | 0
3.4 |  | Конденсаторная установка автоматической компенсации реактивной мощности | единиц | 1 | 1 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 3898 | 3898 | 0
3.5 |  | Эл. привод АУМА Ду 500 мм | единиц | 2 | 2 | июнь-сентябрь 2015г. |  | 3084 | 3084 | 0
3.6 |  | Насос центробежный насос | единиц | 1 | 1 | октябрь-ноябрь 2014г. |  | 3050 | 3050 | 0
3.7 |  | Терминал АВВ REF 615,542 для защиты и управления вакуумными выключателями АВВ | единиц | 2 | 2 | ноябрь 2014г. |  | 1520 | 1520 | 0
3.8 |  | Дефектоскоп ультразвуковой | единиц | 1 | 1 | декабрь 2014г. |  | 1100 | 1100 | 0
3.9 |  | Насос глубинный с поплавком | единиц | 6 | 6 | январь-февраль 2015г. |  | 602 | 602 | 0
3.10 |  | Вибротрамбовочная машина | единиц | 2 | 2 | июнь 2015г. |  | 354 | 354 | 0
3.11 |  | Автоматический омметр МТО 300 | единиц | 1 | 1 | декабрь 2015г. |  | 3546 | 2660 | -886 | Экономия по результатам проведенных государственных закупок
3.12 |  | Комплекс определения точного места повреждения трассировки кабеля (Locator set) | единиц | 1 | 1 | август-октябрь 2015г. |  | 1934 | 1340 | -594 | Экономия по результатам проведенных государственных закупок
3.13 | Передача и распределение тепловой энергии | Установка для сварки отводов труб-оболочек Ду 110/400 | единиц | 1 | 1 | октябрь 2015г. |  | 5632 | 5632 | 0
3.14 |  | Установка для сварки отводов труб-оболочек Ду 400/800 | единиц | 1 | 1 | октябрь-ноябрь 2015г. |  | 15063 | 15063 | 0
3.15 |  | Сварочный полуавтомат с комплектущими (KEMMPI) | единиц | 4 | 0 |  |  | 6301 | 0 | -6301 | В связи с изменением курса национальной валюты, роста цен на оборудование, поставщик отказался от заключения договора и поставки оборудования
|  | Раздел 4. Приобретение оргтехники |  | 47 | 67 |  |  | 9842 | 11239 | 423
4.1 |  | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь | единиц | 11 | 11 | март-июль 2015г |  | 1362 | 1362 | 0
4.2 |  | ЖК монитор | единиц | 11 | 11 | март-июль 2015г |  | 213 | 213 | 0
4.3 |  | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый | единиц | 7 | 7 | январь-июль 2015г |  | 122 | 122 | 0
4.4 |  | Источники бесперебойного питания 500VA | единиц | 7 | 7 | февраль 2015г. |  | 128 | 128 | 0
4.5 |  | Источники бесперебойного питания 2200VA с двумя батарейками | единиц | 1 | 1 | февраль 2015г. |  | 130 | 130 | 0
4.6 |  | Информационная система управления производством | единиц | 1 | 1 | апрель-сентябрь 2015г. |  | 7477 | 7477 | 0
4.7 |  | Сетевое оборудование: маршрутизатор (Роутер) D-Link DFL-260E | единиц | 1 | 1 | январь 2015г. |  | 51 | 51 | 0
4.8 |  | Сетевое оборудование: Switch 24-port, 10/1400/1000 D-Link | единиц | 2 | 2 | январь 2015г. |  | 92 | 92 | 0
4.9 |  | Сетевое оборудование: коммутационный шкаф | единиц | 1 | 1 | январь 2015г. |  | 78 | 78 | 0
4.10 |  | Источник бесперебойного питания АРС UPS 800VA | единиц | 4 | 4 | февраль 2015г. |  | 116 | 116 | 0
4.11 |  | Компьютер | единиц | 1 | 1 | август 2015г. |  | 73 | 73 | 0
4.12 |  | Монитор ЖК 21,5" | единиц | доп. объем | 8 | декабрь 2015г. |  | доп. объем | 423 | 423 | Приобретен в связи с производственной необходимостью
4.13 |  | Принтер лазерный, монохромный, формат А4, тип печати: 31-40 стр/мин | единиц | доп. объем | 3 | октябрь 2015г. |  | доп. объем | 89 | 89
4.14 |  | МФУ (принтер, сканер, копир формат А4) | единиц | доп. объем | 3 | октябрь 2015г. |  | доп. объем | 90 | 90
4.15 |  | Компьютер | единиц | доп. объем | 6 | декабрь 2015г. |  | доп. объем | 795 | 795
|  | Раздел 5. Приобретение приборов и систем |  | 69 | 69 |  |  | 17752 | 17738 | -14
5.1 |  | Радиостанция УКВ диапазона | единиц | 31 | 31 | май-сентябрь 2015г. |  | 1719 | 1705 | -14 | Экономия по результатам проведенных государственных закупок
5.2 |  | Межсетевой экран в комплекте | единиц | 1 | 1 | ноябрь 2014г. |  | 160 | 160 | 0
5.3 |  | Приобретение и монтаж систем теплового учета (СТУ) | единиц | 35 | 35 | октябрь-ноябрь 2014г. |  | 11882 | 11882 | 0
5.4 |  | Программный комплекс НТП Трубопровод: "Старт" | единиц | 1 | 1 | июль 2015 г |  | 860 | 860 | 0
5.5 |  | Модернизация прикладного программного обеспечения ЦДП (Центрального диспетчерского пункта) | единиц | 1 | 1 | октябрь-ноябрь 2015г. |  | 3131 | 3131 | 0
|  | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов |  | 19 | 20 |  |  | 108564 | 110916 | 2352
6.1 | Передача и распределение тепловой энергии | АС-машина | единиц | 1 | 1 | апрель 2015г. |  | 5029 | 5029 | 0
6.2 |  | Самосвал | единиц | 1 | 1 | апрель 2015г. |  | 4754 | 4754 | 0
6.3 |  | Тягач-полуприцеп + п/п 12 м. | единиц | 1 | 1 | апрель 2015г. |  | 8574 | 8574 | 0
6.4 |  | Водоотливной насос 120 м3/ч | единиц | 3 | 3 | июль-август 2015г. |  | 2545 | 2545 | 0
6.5 |  | Водоотливной насос 60 м3/ч | единиц | 1 | 1 | июль-август 2015г. |  | 693 | 693 | 0
6.6 |  | Колесный трактор с бульдозерным отвалом и сварочным генератором и навесным оборудование | единиц | 4 | 4 | апрель-май 2015г. |  | 17400 | 17400 | 0
6.7 |  | Автоманипулятор | единиц | 2 | 2 | июль-сентябрь 2015г. |  | 21429 | 21429 | 0
6.8 |  | Фронтальный погрузчик | единиц | 1 | 1 | август 2015г. |  | 7629 | 5700 | -1929 | Экономия по результатам проведенных государственных закупок
6.9 |  | Автомастерская АРТКМ | единиц | 1 | 1 | февраль-апрель 2015г. |  | 6500 | 6500 | 0
6.10 |  | Автокран | единиц | 1 | 1 | март-апрель 2015г. |  | 14732 | 14732 | 0
6.11 |  | Автомобиль грузопассажирский (специализированная аварийная автомашина для тепловых сетей) | единиц | 2 | 2 | июль-сентябрь 2015г. |  | 14100 | 14100 | 0
6.12 |  | Самосвал, 8-9 тн. | единиц | 1 | 1 | декабрь 2015г. |  | 5179 | 5179 | 0
6.13 |  | Вилочный погрузчик | единиц | доп. объем | 1 | ноябрь-декабрь 2015г. |  | доп. объем | 4281 | 4281 | Приобретен в связи с производственной необходимостью
|  | Раздел 7. Приобретение прочих основных средств |  | 53 | 55 |  |  | 1778 | 1890 | 112
7.1 |  | Кондиционер с установкой | единиц | 5 | 5 | май 2015г. |  | 335 | 335 | 0
7.2 |  | Кресло офисное | единиц | 10 | 10 | июнь-июль 2015г |  | 120 | 120 | 0
7.3 |  | Металлический контейнер | единиц | 3 | 3 | декабрь 2014г-январь 2015г. |  | 750 | 750 | 0
7.4 |  | Сейф | единиц | 1 | 1 | декабрь 2014г. |  | 69 | 69 | 0
7.5 |  | Шкаф для хранения реактивов, шкаф для хранения прекурсоров с воздуховодом | единиц | 2 | 2 | март 2015г. |  | 115 | 115 | 0
7.6 |  | Пылесос промышленный | единиц | 1 | 1 | март 2015г. |  | 72 | 72 | 0
7.7 |  | Стеллаж узкий для документов | единиц | 14 | 14 | июнь 2015г. |  | 79 | 79 | 0
7.8 |  | Шкаф для одежды двухстворчатый | единиц | 5 | 5 | июнь 2015г. |  | 59 | 59 | 0
7.9 |  | Стол рабочий в комплекте | единиц | 12 | 12 | июнь 2015г. |  | 179 | 179 | 0
7.10 |  | Шкаф для проектов | единиц | доп. объем | 2 | октябрь-ноябрь 2015г. |  | доп. объем | 112 | 112 | Приобретен в связи с производственной необходимостью
|  | Всего по разделам инвестиционной программы | [5 empty] | 1519637.5 | 1521219.5 | 1582

## Лист1 (hidden)
сумма без НДС
Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых ухлах многоквартирных жилых домов-400 комп. (см. Приложение №1 к 1-му году реализации) | 18.07.2013г. | 100 | 23047589.29
| 24.07.2013г. | 50 | 11792389.28
| 22.07.2013г. | 50 | 11771682.15
| 30.07.2013г. | 100 | 23071635.72
| 14.08.2013г. | 100 | 23534196.43
| Итого: | 400 | 93217492.87
Установка УСПД на жилых домах-300 комп. (см. Приложение №2 к 1-му году реализации) | 26.07.2013г. | 25 | 1674107.14
| 29.07.2013г. | 25 | 1674107.14
| 05.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 06.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 12.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 12.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 15.08.2013г. | 200 | 5581128
| 19.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 21.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 27.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 29.08.2013г. | 25 | 1674107.14
Комплекс поверочный для тепловычислителей | 29.08.2013г. | 1 | 672522.32
| Итого: | 451 | 22994721.72
| Всего с монтажом на 1.09.2013г. |  | 116212214.59
| 02.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 03.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 06.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 06.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 13.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 13.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| Итого: | 150 | 10044642.84
| Всего с монтажом на 13.09.2013г. |  | 126256857.43