## рус.яз.инф.вып.я за 1 год реал.
Анализ выполнения инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
за 1- год реализации с 01.10.2012г. - 30.09.2013г.
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Направление (объекты) инвестиций | Утвержд. программа | Исполнение по данным субъекта | Отклонение, тыс.тг. | % выполнения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
| Всего по разделам инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" | 1006319.251 | 1021271.177 | 14951.926 | 101.4858
| Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 293578 | 306165 | 12587 | 104.2874
1.1 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 80-150 мм по ул. Джангильдина 26, протяженность 326 м трассы | 15709 | 15822 | 113 | 100.7193
1.2 | Проектирование и реконструкция теплотрассы ТМ-6 2Ду 80-800 мм, от Павильона П2(6) до УТ-35, протяженность 553 м трассы | 167325 | 176196 | 8871 | 105.3017 | За счет увеличения протяженности магистрали и ответвлений на магистраль на 20 м.трассы
1.3 | Проектирование и реконструкция теплотрассы ТМ-9 2Ду 80-400 мм, протяженность 426 м трассы | 93472 | 95362 | 1890 | 102.022 | В связ с увеличением количества фасонных частей
1.4 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 80-400 мм по ул. Жансугурова 2, протяженность 66 м трассы | 17072 | 18785 | 1713 | 110.034 | В связи с увеличением протяженности на 9 м трассы и увеличением количества фасонных частей
| Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозяйных) 2 Ду 32-300 мм, принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г . | 446553.5 | 446553.5 | 0 | 100
2.1 | ул. Ломоносова 6/1 (ул. Кенесары ж.д.243), ул.Кенесары 79 (245), 2Ду 50-70 мм, протяженность 68 м трассы | 4653 | 4653 | 0 | 100
2.2 | ул. Сембинова 10/2 (36), 2Ду 50-70 мм, протяженность 130 м трассы | 7733.5 | 7733.5 | 0 | 100
2.3 | ул. Ломоносова 5/6, Общество глухих, 2Ду 50 мм, протяженность 26,7 м трассы | 880 | 880 | 0 | 100
2.4 | пр. Абая 66/2 (178), 2Ду 50 мм, протяженность 63 м трассы | 2536 | 2536 | 0 | 100
2.5 | м-он Молодежный 35 (7/1), 2Ду 100 мм, протяженность 36,5 м трассы | 2044 | 2044 | 0 | 100
2.6 | м-он Целинный 1/1, 2Ду 40 мм, протяженность 30 м трассы | 1373 | 1373 | 0 | 100
2.7 | пер. Минский 11-23, пр. Абая 84-88/2 (292-300), 2Ду 40-100 мм, протяженность 649 м трассы | 24676 | 24676 | 0 | 100
2.8 | пер. Циолковского 4,6,8,10, 2Ду 80 мм, протяженность 179 м трассы | 8545 | 8545 | 0 | 100
2.9 | пер. Севастопольский 28,30, 2Ду 50-70 мм, протяженность 36 м трассы | 2249 | 2249 | 0 | 100
2.10 | пер. Севастопольский 19, ул. Янушкевича 9/2,9/3,9/4,9/5 (ул. Циолковского 37-43), 2Ду 50-70 мм, протяженность 296 м трассы | 16340 | 16340 | 0 | 100
2.11 | ул. Жубанова 14/2,14/3,14/5,16/1 (44 -60), Ду 50-100 мм, протяженность 359 м трассы | 18481 | 18481 | 0 | 100
2.12 | ул. Янушкевича 10/1,10/2,10/3 (ул. Циолковского 12,12а,12б) - ул. Кенесары 91,91/1,91/3,91/4 (301-309), 2Ду 50-100 мм, протяженность 507 м трассы | 25122 | 25122 | 0 | 100
2.13 | пр. Абая 81/3, 83/1, 2Ду 50-100 мм, протяженность 496,6 м трассы | 35456 | 35456 | 0 | 100
2.14 | м-он Молодежный 32/1 (4/2), 2Ду 70 мм, протяженность 88 м трассы | 5124 | 5124 | 0 | 100
2.15 | ул. Манаса 18, 20 (ул. Махтумкули 2/2 (МВД РК), 2Ду 80 мм, протяженность 78,6 м трассы | 3881 | 3881 | 0 | 100
2.16 | ул. Жансугурова 4 (Гуманитарный колледж), 2Ду 100 мм, протяженность 204 м трассы | 11927 | 11927 | 0 | 100
2.17 | ул. А.Исмаилова (ул.Речная) 3/1, 2Ду 70 мм, протяженность 68 м трассы | 2997 | 2997 | 0 | 100
2.18 | ул. Иманбаевой 1/1, 2Ду 70 мм, протяженность 38 м трассы | 2046 | 2046 | 0 | 100
2.19 | ул. Бараева 9, 2Ду 100 мм, протяженность 66 м трассы | 4829 | 4829 | 0 | 100
2.20 | м-он Молодежный 49 (8/1), 2Ду 50 мм, протяженность 83 м трассы | 3150 | 3150 | 0 | 100
2.21 | ул. Жумабаева 6, 2Ду 80-200 мм, протяженность 177 м трассы | 15999 | 15999 | 0 | 100
2.22 | ул. Жумабаева 18, (28/7), 2Ду 100 мм, протяженность 60,3 м трассы | 3294 | 3294 | 0 | 100
2.23 | м-он 5 д. 16/1 (23/1), 2Ду 80 мм, протяженность 30,0 м трассы | 1750 | 1750 | 0 | 100
2.24 | пр. Абая 101/1,101 (221/1,221а), 2Ду 80-100 мм, протяженность 75 м трассы | 8252 | 8252 | 0 | 100
2.25 | ул. Култобе 9 (пер. Районный 15/2), 2Ду 50,100,150 мм, протяженность 106 м трассы | 8370 | 8370 | 0 | 100
2.26 | ЕЦ 166/1 Промзона, Ду 50-150 мм, протяженность 170,9 трассы | 15033 | 15033 | 0 | 100
2.27 | пр. Женис 36,36/3,36/4 (пр. Победы 88,90,92), 2Ду 50-70 мм, протяженность 135,7 м трассы | 10248 | 10248 | 0 | 100
2.28 | ул. Чехоева 14, 2Ду 50-100 мм, протяженность 262 м трассы | 12442 | 12442 | 0 | 100
2.29 | Жилые дома от УТ-11(ТМ-12) по ул. Аксенгир (Пирогова №13), 2Ду 50-100 мм, протяженность 76 м трассы | 3170 | 3170 | 0 | 100
2.30 | Акимат по ул. Кеменгерулы №21,24, 2Ду 50 мм, протяженность 149 м трассы | 6307 | 6307 | 0 | 100
2.31 | Жилые дома по ул. Ойыл (Квартальная 1а,2а), 2Ду 100, 50 мм, протяженность 123 м трассы | 4359 | 4359 | 0 | 100
2.32 | Жилые дома по ул. Затаевича 10, 8/1 (6,8), 2Ду 70-100 мм, протяженность 122 м трассы | 7097 | 7097 | 0 | 100
2.33 | От УТ-25 (ТМ-2) до ж.д. по ул. Затаевича 8, 2Ду 250-300 мм, протяженность 1034 м трассы | 166190 | 166190 | 0 | 100
2.34 | Проектирование тепловых сетей, (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм |  | 7683.333 | 7683.333
| Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 27811.429 | 30702.429 | 2891 | 110.395
3.1 | Частотный преобразователь оборудование для доукомплектации насосной станции №7 - 1шт. | 22847 | 22847 | 0 | 100
3.2 | Эл. двигатель асинхронный тип А-400У-4УЗ - 1 шт. | 2520 | 4663 | 2143 | 185.0397
3.3 | Экструдер ручной сварочный - 1 шт. | 748 | 1496 | 748 | 200
3.4 | Самовысасывающий дренажный насос - 2 шт. | 1696.429 | 1696.429 | 0 | 100
| Раздел 4. Приобретение оргтехники | 11484.322 | 10958.248 | -526.074 | 95.4192
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, (Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 7 компл. | 1182.237 | 1182.237 | 0 | 100
4.2 | ЖК монитор 19' - 7 шт. | 163.8 | 163.8 | 0 | 100
4.3 | Сервер с операционной системой - 1 шт. | 578 | 578 | 0 | 100
4.4 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый - 3 шт. | 54 | 54 | 0 | 100
4.5 | Плоттер HP Color LaserJet - 1 шт. | 964.285 | 964.285 | 0 | 100
4.6 | Источники бесперебойного питания 500VA - 7 шт. | 116 | 116 | 0 | 100
4.8 | Источники бесперебойного питания APC UPS 800VA - 4 шт. | 162 | 162 | 0 | 100
4.9 | Источники бесперебойного питания 2200VA - 4 шт. | 161 | 161 | 0 | 100
4.10 | Информационная система управления производства - 1 шт. | 6411 | 6410.5 | 0 | 100
4.11 | Сервер HP 2-процессорный-1шт. | 642 | 451.183 | -190.817 | 70.2777 | По результатам проведения конкурсных процедур
4.12 | Программное обеспечение: операционная система (ОС) "Windows Server 2008 R2 Enterprise"-1 шт. | 330 | 124.696 | -205.304 | 37.7867
4.13 | Программное обеспечение: Система управления базами данных "Microsoft SQL Server Standard" | 360 | 269.119 | -90.881 | 74.7553
4.13 | Программное обеспечение: 1 С "Предприятие" Server 32-bit/x64-1шт. | 360 | 321.428 | -38.572 | 89.2856
| Раздел 5. Приобретение приборов и систем, в том числе: | 141403 | 141403 | 0 | 100
5.1 | Контролер видеостены | 876 | 876 | 0 | 100
5.2 | УСПД (контрольная точка) - 10 комп. | 1777 | 1777 | 0 | 100
5.3 | Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых ухлах многоквартирных жилых домов-400 комп. | 130570 | 130570 | 0 | 100 | Ожидаемое выполнение в октябре - комплкс поверочный и проливной стенд - в ноябре
5.4 | Установка УСПД на жилых домах-300 комп. | 8180 | 8180 | 0 | 100
| Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 83748 | 83748 | 0 | 100
6.1 | Автомастерская АРТК-М (база ГАЗ-3307) - 2 шт. | 20063 | 20063 | 0 | 100
6.2 | Экскаватор 1,03м3 - 1 шт. | 43000 | 43000 | 0 | 100
6.3 | Трактор, МТЗ-82 - 2 шт. | 7597 | 7597 | 0 | 100
6.4 | Легковой автомобиль, внедорожник - 2 шт. | 13088 | 13088 | 0 | 100
| Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | 1741 | 1741 | 0 | 100
| Всего по разделам инвестиционной программы | 1006319.251 | 1021271.177 | 14951.926 | 101.4858

## Лист1 (hidden)
сумма без НДС
Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых ухлах многоквартирных жилых домов-400 комп. (см. Приложение №1 к 1-му году реализации) | 18.07.2013г. | 100 | 23047589.29
| 24.07.2013г. | 50 | 11792389.28
| 22.07.2013г. | 50 | 11771682.15
| 30.07.2013г. | 100 | 23071635.72
| 14.08.2013г. | 100 | 23534196.43
| Итого: | 400 | 93217492.87
Установка УСПД на жилых домах-300 комп. (см. Приложение №2 к 1-му году реализации) | 26.07.2013г. | 25 | 1674107.14
| 29.07.2013г. | 25 | 1674107.14
| 05.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 06.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 12.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 12.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 15.08.2013г. | 200 | 5581128
| 19.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 21.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 27.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 29.08.2013г. | 25 | 1674107.14
Комплекс поверочный для тепловычислителей | 29.08.2013г. | 1 | 672522.32
| Итого: | 451 | 22994721.72
| Всего с монтажом на 1.09.2013г. |  | 116212214.59
| 02.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 03.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 06.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 06.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 13.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 13.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| Итого: | 150 | 10044642.84
| Всего с монтажом на 13.09.2013г. |  | 126256857.43