## Расчет на СТУ (hidden)
Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых узлах
многоквартирных домов
1 этап (400 комп. общей стоимостью 200 000 тыс. тенге, приобретение в июле 2013 г.)
тыс. тенге без НДС
Системы теплового учета в комплекте (400 шт.) | 103783.8402
Монтаж | 26785.7143
УСПД (300комплектов) | 8180
ИТОГО | 138749.5545
2 этап (519 комп. Общей стоимостью 259 500 тыс. тенге, приобретение в сентябре 2013 г.)
тыс. тенге без НДС
Системы теплового учета в комплекте (519 шт.) | 134659.5326
Монтаж | 34754.4643
ИТОГО | 169413.9969
Всего по 2 этапам | 308163.5514

## Сводная по корр (hidden)
Корректировка инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" 2012-2015 г.г.
| Частотный преобразователь - Оборудование для доукомплектации насосной станции №7 | [7 empty] | тыс.тенге без НДС
№ п/п | Направление (объекты) инвестиций | 1 - год реализации 2012-2013 г.г. |  |  | 2 - год реализации 2013-2014 г.г. |  |  | 3 - год реализации 2014-2015 г.г. |  |  | Утвержд.за весь период реализации 2012-2015 г. г. | Подлежит корректировке за весь период реализации 2012-2015 г.г. | Отклонение за весь период реализации 2012-2015 г.г.
|  | Утвержд. | Кор-ка | Отклонение | Утвержд. | Кор-ка | Отклонение | Утвержд. | Кор-ка | Отклонение
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. | Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 356923 | #REF! | #REF! | 504972 | #REF! | #REF! | 574047 | #REF! | #REF! | 1435942 | #REF! | #REF!
1.1 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 150 мм по ул. Джангильдина 26, протяженность трассы - 176,5 м.п.(353 м.п.трубы) | 15715 | 15709 | -6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15715 | 15709 | -6
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция с учетом проектирования ТМ-6 2Ду 800 мм, от УТ-34, протяженность трассы - 329 м.п.(658 м.п.трубы) | 207495 | 167325 | -40170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 207495 | 167325 | -40170
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция с учетом проектирования ТМ-9 2Ду 400 мм, протяженность трассы - 327 м.п.(654 м.п.трубы) | 113429 | 93472 | -19957 |  |  | 0 |  |  | 0 | 113429 | 93472 | -19957
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 400 мм по ул. Жансугурова 2, протяженность трассы - 47,5 м.п.(95 м.п.трубы) | 20284 | 17984 | -2300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20284 | 17984 | -2300
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. | Реконструкция тепловых сетей (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм, принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г. | 446553 | #REF! | #REF! | 450120 | #REF! | #REF! | 450313 | #REF! | #REF! | 1346986 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | ул. Ломоносова 6/1 (ул. Кенесары ж.д.243), ул.Кенесары 79 (243), Ду 50-70 мм, протяженность трассы - 68 м.п.(136 м.п.трубы) | 4906.5 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 4906.5 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | ул. Сембинова ж.д.10/2 (36), Ду 50-70 мм, протяженность трассы - 100,6 м.п.(201,2 м.п.трубы) | 4452.5 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 4452.5 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | ул. Ломоносова 5/6, Общество глухих, Ду 50 мм, протяженность трассы - 26,7 м.п.(53,4 м.п.трубы) | 881 |  | -881 | [5 empty] | 0 | 881 | 0 | -881
Раздел 2. | пр. Абая ж.д.66/2 (178), Ду 50 мм, протяженность трассы - 58 м.п.(116 м.п.трубы) | 5132 |  | -5132 | [5 empty] | 0 | 5132 | 0 | -5132
Раздел 2. | м-он Молодежный ж.д.35 (7/1), Ду 100 мм, протяженность трассы - 32,3 м.п.(64,6 м.п.трубы) | 2995 |  | -2995 | [5 empty] | 0 | 2995 | 0 | -2995
Раздел 2. | м-он Целинный ("А") 1/1, Ду 40 мм, протяженность трассы - 23,5 м.п.(47 м.п.трубы) | 2153 |  | -2153 | [5 empty] | 0 | 2153 | 0 | -2153
Раздел 2. | пер. Минский 11-23, пр. Абая 84-88/2 (292-300), Ду 40-100 мм, протяженность трассы - 460 м.п.(920 м.п.трубы) | 18344 |  | -18344 | [5 empty] | 0 | 18344 | 0 | -18344
Раздел 2. | пер. Циолковского 4,6,8,10, Ду 80 мм, протяженность трассы - 173,2 м.п.(346,4 м.п.трубы) | 8545 |  | -8545 | [5 empty] | 0 | 8545 | 0 | -8545
Раздел 2. | пер. Севастопольский 28,30, Ду 50-70 мм, протяженность трассы - 36 м.п.(72 м.п.трубы) | 2249 |  | -2249 | [5 empty] | 0 | 2249 | 0 | -2249
Раздел 2. | пер. Севастопольский 19, ул. Янушкевича 9/2,9/3,9/4,9/5 (ул. Циолковского 37-43), Ду 50-70 мм, протяженность трассы - 115 м.п.(230 м.п.трубы) | 10231 |  | -10231 | [5 empty] | 0 | 10231 | 0 | -10231
Раздел 2. | ул. Жубанова 14/2,14/3,14/5,16/1 (44 -60), Ду 50-100 мм, протяженность трассы - 297,8 м.п.(595,6 м.п.трубы) | 15981 |  | -15981 | [5 empty] | 0 | 15981 | 0 | -15981
Раздел 2. | ул. Янушкевича 10/1,10/2,10/3 (ул. Циолковского 12,12а,12б) - ул. Кенесары 91,91/1,91/3,91/4 (301-309), Ду 50-100 мм, протяженность трассы - 235,5 м.п.(471 м.п.трубы) | 28029 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 28029 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | пр. Абая 81/3 (по старому 203А), 83/1 (по старому 207), Ду 50-100 мм, протяженность трассы - 490 м.п.(980 м.п.трубы) | 34428 |  | -34428 | [5 empty] | 0 | 34428 | 0 | -34428
Раздел 2. | м-он Молодежный ж.д. 32/1(4/2), Ду 70 мм, протяженность трассы - 88 м.п.(176 м.п.трубы) | 9236 |  | -9236 | [5 empty] | 0 | 9236 | 0 | -9236
Раздел 2. | ул. Манаса 18 (ул. Махтумкули ж.д.2/2 (МВД РК), Ду 80 мм, протяженность трассы - 78,6 м.п.(157,2 м.п.трубы) | 4486 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 4486 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | ул. Жансугурова 4 (Гуманитарный колледж, учебный корпус), Ду 100 мм, протяженность трассы - 204 м.п.(408 м.п.трубы) | 11927 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 11927 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | ул. А.Исмаилова (ул.Речная) 3/1, Ду 70 мм, протяженность трассы - 16 м.п.(32 м.п.трубы) | 3465 |  | -3465 | [5 empty] | 0 | 3465 | 0 | -3465
Раздел 2. | ул. Иманбаевой ж.д. 1/1, Ду 70 мм, протяженность трассы - 30,5 м.п.(71 м.п.трубы) | 2880 |  | -2880 | [5 empty] | 0 | 2880 | 0 | -2880
Раздел 2. | ул. Бараева ж.д.9, Ду 100 мм, протяженность трассы - 58 м.п.(116 м.п.трубы) | 11481 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 11481 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | м-он Молодежный ж.д.8/1 (стар. 49), Ду 50 мм, протяженность трассы - 72,3 м.п.(144,6 м.п.трубы) | 3150 |  | -3150 | [5 empty] | 0 | 3150 | 0 | -3150
Раздел 2. | ул. Жумабаева ж.д.6, Ду 80-200 мм, протяженность трассы - 156,2 м.п.(312,4 м.п.трубы) | 15999 |  | -15999 | [5 empty] | 0 | 15999 | 0 | -15999
Раздел 2. | ул. Жумабаева ж.д.18, (стар. 28/7), Ду 100 мм, протяженность трассы - 30,2 м.п.(60,4 м.п.трубы) | 3294 |  | -3294 | [5 empty] | 0 | 3294 | 0 | -3294
Раздел 2. | м-он 5 ж.д.16/1 (стар. 23/1), Ду 80 мм, протяженность трассы - 27,2 м.п.(54,4 м.п.трубы) | 2964 |  | -2964 | [5 empty] | 0 | 2964 | 0 | -2964
Раздел 2. | пр. Абая 101/1,101 (221/1,221а), Ду 80-100 мм, протяженность трассы - 77 м.п.(144 м.п.трубы) | 8252 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 8252 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | ул. Култобе 9 (пер. Районный 15/2), Ду 50,100,150 мм, протяженность трассы - 77,7 м.п.(155,4 м.п.трубы) | 6972 |  | -6972 | [5 empty] | 0 | 6972 | 0 | -6972
Раздел 2. | ЕЦ 166/1 Промзона, Ду 50-150 мм, протяженность трассы - 93,2 м.п.(186,4 м.п.трубы) | 15033 |  | -15033 | [5 empty] | 0 | 15033 | 0 | -15033
Раздел 2. | пр. Женис 36,36/3,36/4 (пр. Победы 88,90,92), Ду 50-70 мм, протяженность трассы - 128 м.п.(256 м.п.трубы) | 10248 |  | -10248 | [5 empty] | 0 | 10248 | 0 | -10248
Раздел 2. | ул. Чехоева 14, Ду 50-100 мм, протяженность трассы - 225,3 м.п.(450,6 м.п.трубы) | 12442 |  | -12442 | [5 empty] | 0 | 12442 | 0 | -12442
Раздел 2. | Жилые дома от УТ-11(ТМ-12) по ул. Аксенгир (Пирогова №13), Ду 50-100 мм, протяженность трассы - 75,6 м.п.(151,2 м.п.трубы) | 3170 |  | -3170 | [5 empty] | 0 | 3170 | 0 | -3170
Раздел 2. | Акимат по ул. Кеменгерулы №21,24, Ду 50 мм, протяженность трассы - 121,4 м.п.(243 м.п.трубы) | 6306 |  | -6306 | [5 empty] | 0 | 6306 | 0 | -6306
Раздел 2. | Жилые дома по ул. Ойыл (Квартальная 1а,2а), Ду 100, 50 мм, протяженность трассы - 116 м.п.(232 м.п.трубы) | 4359 |  | -4359 | [5 empty] | 0 | 4359 | 0 | -4359
Раздел 2. | Жилые дома по ул. Затаевича 10,8/1 (6,8), Ду 100-70 мм, протяженность трассы - 147,7 м.п.(295,4 м.п.трубы) | 6317 |  | -6317 | [5 empty] | 0 | 6317 | 0 | -6317
Раздел 2. | От УТ-25 (ТМ-2) до ж.д. по ул. Затаевича 8, Ду 250-300 мм, протяженность трассы - 944 м.п.(1888 м.п.трубы) | 166245 |  | -166245 | [5 empty] | 0 | 166245 | 0 | -166245
Раздел 3. | Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 30449 | #REF! | #REF! | 45488 | #REF! | 0 | 47936 | #REF! | #REF! | 123873 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Станочное оборудование | 30449 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 30449 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Частотный преобразователь - Оборудование для доукомплектации насосной станции №7 | 23088 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 23088 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Эл. двигатель А4-400х-6УЗ - 1 шт., эл. двигатель А4-450-х6УЗ - 1 шт. | 5340 | 5340 | 0 | 1- Д (расторгли) |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | 5340 | #VALUE!
Раздел 2. | Полуавтоматический сварочный аппарат - 1 шт. | 2021 | 0 | -2021 | [5 empty] | 0 | 2021 | 0 | -2021
Раздел 2. | Ручной сварочный экструдер - 2 шт. | доп.объем | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Самовсасывающий дренажный насос | доп.объем | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF!
Раздел 4. | Раздел 4. Приобретение оргтехники | 9660 | #REF! | #REF! | 9457 | #REF! | 0 | 9621 | #REF! | #REF! | 28738 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, (Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 7 компл. | 1056 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 1056 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | ЖК монитор 19' - 7 шт. | 167 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 167 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Сервер с операционной системой - 1 шт. | 603 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 603 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Принтер лазерный цветной, формат А4, скорость черно-белой печати до 12 стр./мин., (цветной до 8 стр./мин.) - 3 шт. | 55 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 55 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Плоттер HP Color LaserJet - 1 шт. | 861 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 861 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Источники бесперебойного питания 500VA - 7 шт. | 138 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 138 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Источники бесперебойного питания APC UPS 800VA - 4 шт. | 207 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 207 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Источники бесперебойного питания 2200VA - 1 шт. | 162 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 162 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Информационная система управления производства - 1 шт. | 6411 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 6411 | #REF! | #REF!
Раздел 5. | Раздел 5. Приобретение приборов и систем, в т.ч.: | 2991 | #REF! | #REF! | 4085 | #REF! | 0 | 3449 | #REF! | #REF! | 10525 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Контроллер | 1007 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 1007 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | УСПД (контрольная точка) - 10 комп. | 1984 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 1984 | #REF! | #REF!
| Установка систем теплового учета ( СТУ) на тепловых узлах многовкартирных жилых домов | - | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | - | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Система теплового учета (КИП и А) | - | 56013.05 | 56013.05 | - |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | 56013.05 | #VALUE!
Раздел 2. | Система теплового учета (СН и УП) | - | 47770.7902 | 47770.7902 | - |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | 47770.7902 | #VALUE!
Раздел 2. | Кран шаровый Ду 50-100 | - | 17439.2857 | 17439.2857 | - |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | 17439.2857 | #VALUE!
| Установка УСПД (300 комп.) | - | #REF! | #REF! | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
Раздел 6. | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 83182 | 83747.46 | 565.46 | 79166 | #REF! |  | 76327 | #REF! | #REF! | 238675 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Автомастерская АРТК-М (база ГАЗ-3307) - 2 шт. | 20063 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 20063 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Экскаватор 1,03м3 - 1 шт. | 38858 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 38858 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Трактор,МТЗ-82 - 2 шт. | 6783 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 6783 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Легковой автомобиль Ланд Крузер Прадо (Kia Mohave) - 1 шт. | 8403 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 8403 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Легковой автомобиль Тайота Камри (Skoda) - 1 шт. | 5907 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 5907 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Легковой автомобиль ВАЗ-21214 - 2 шт. | 3168 | 0 | -3168 | [5 empty] | 0 | 3168 | 0 | -3168
Раздел 2. | Автомобиль грузопассажирский - 1 шт. | доп.объем | 2837 | 2837 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | 2837 | #VALUE!
Раздел 2. | Сварочный генератор ГД 2/2503-02 - 2 шт. | доп.объем | 1268 | 1268 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | 1268 | #VALUE!
Раздел 7. | Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | 1830 | 1741 | -89 | 887 | #REF! |  | 758 | #REF! | #REF! | 3475 | #REF! | #REF!
Раздел 2. | Приобретение прочих основных средств | 1830 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 1830 | #REF! | #REF!
| Всего по разделам инвестиционной программы | 931588 | #REF! | #REF! | 1094175 | #REF! | #REF! | 1162451 | #REF! | #REF! | 3188214 | #REF! | #REF!
Источники инвестиционной программы:
| амортизация в составе ТС | 757426 |  |  | 1042656 |  |  | 1084116 |  |  | 2884198
| прибыль в составе ТС | 249100 |  |  | 98400 |  |  | 152800 |  |  | 500300
| ИТОГО | 1006526 |  |  | 1141056 |  |  | 1236916 |  |  | 3384498
|  | -74938 |  |  | -46881 |  |  | -74465
| Разница суммы ИП и источников | 74938 | #REF! |  | 46881 | #REF! |  | 74465 | #REF! |  | 196284 | #REF!

## факт. (за 2 квартал) (hidden)
Информация по выполнению инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
по 2 -му году реализации (с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года)
за 2-квартал 2014г.
| Направление (объекты) инвестиций | План | Факт | Отклонение | % выполнения | Примечание | Ответственные исполнители | Курирующие заместители председателя правления
Всего по разделам:
1. | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 440139 | 106195 | -333944 | 24.1276 | в том числе:(ТМ-8-вып-е 4 кв-ла 12 563 тыс. тенге) |  | Голев С.Н.
1.1. | Проектирование и реконструция теплотрассы к АО "Астана-Теплотранзит" 2Ду150-250 мм, протяженность 1 009 м трассы | 51064 | 5002 | -46062 | 9.7956 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 5 002 тыс. тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Шонаев М.А.
1.2. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 80-150 мм по ул. Пушкина 5, 7, 9, протяженность 403,5 м трассы | 35404 |  | -35404 | 0 | Объект подлежит исключению, согласно протокольному решению тех.совещания АО «Астана-Теплотранзит» от 18.02.2014г. в связи с выполнением Акиматом района «Алматы» в 2013 году работ по благоустройству дворов района «Алматы» со смежными сетями, в том числе по ул. Пушкина 5,7,9
1.3. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 100-150 мм к СШ №3, протяженность 404,5 м трассы | 31776 | 2833 | -28943 | 8.9155 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 2 833 тыс. тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.4. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 400 мм по ул. Иманова 1, протяженность 201 м трассы | 58441 | 15097 | -22171 | 62.0626 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 1 770 тыс.тенге; СМР и материалы - 34 500 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.5. | Модернизация оборудования в ТРП-2 (замена запорной арматуры Ду 800 мм - 4 шт.) | 60207 |  | -60207 | 0 | Договор заключен 12.06.2014г. с ТОО "Бёмер Арматурен Казахстан" на сумму 77 178 тыс. тенге. Превышение по закупу арматуры на 16 971 тыс.тенге произошло в связи с ростом цены. Стоимость была увеличена после несостоявшихся гос.закупок (2-х раз). Выполнение СМР (зарплата, транспорт) - 500,0 тыс. тенге.
1.6. | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-1, 2Ду 1000 мм , протяженность 370 м трассы | 84280 | 39497 | -13994 | 83.3958 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 5 286 тыс.тенге, СМР и материалы - 65 000 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.7. | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-8, 2Ду 300-400 мм, протяженность 429,5 м трассы | 118967 | 41661 | -67824 | 42.9892 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 4 050 тыс.тенге; СМР и материалы - 41 661 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.8. | Резервное электроснабжение существующей НС №5, расположенной на территории производственной базы по ул. Жансугурова 7 (2-х каб.линий протяж. 2200 м.) | доп.объем | 688 |  |  | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 688 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Аманжолов С.
1.9. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 100-400 мм от ул.Алиева в границах ул.Арасан и ул.Алпамыс в пос."Энергетик", протяженность 348,8 м трассы | доп.объем | 1417 |  |  | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 1 417 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Шонаев М.А.
2. | Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г. | 448528 | 43945 |  |  |  | Шонаев М.А. | Голев С.Н.
2.1 | ул. Брусиловского ж.д. 14/1 (60), 14/2 (62), 14/3 (64), 2Ду 50-80 мм, протяженность 389,8 м трассы | 22956 |  | -22956 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 392 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.2 | пр. Республики ж.д. 16 (12) (КСК "Космос"), 2Ду 80 мм, протяженность 77 м трассы | 7101 |  | -6980 | 1.704 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 121 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары" №197/11-14 от 19.03.2014г. | Шонаев М.А.
2.3 | ул. Г.Алиева, Арасан, 2Ду 50-150 мм, протяженность 421,5 м трассы | 14642 |  | -14642 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 250 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.4 | ул. Иманова 10, 10а (14, 16), 2Ду 70-150 мм, протяженность 219 м трассы | 23591 |  | -23591 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 403 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г . Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары" №197/11-14 от 19.03.2014г.
2.5 | ул. Иманова 12, 14 (18, 20), 2Ду 32-100 мм, протяженность 308,5 м трассы | 31842 |  | -31842 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 544 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары" №197/11-14 от 19.03.2014г.
2.6 | Иманова 16, 18, 18а, б, д (22, 24, 26), 2Ду 32-150 мм, протяженность 301,3 м трассы | 29457 |  | -29457 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 504 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары" №197/11-14 от 19.03.2014г.
2.7 | пер.Районный от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Жиенкулова, 2Ду 100-300 мм, протяженность 1267 м трассы | 171352 | 12309 | -156113 | 8.8934 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 2 930 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 12 309 тыс. тенге. Договор с ТОО "Макс-Тон" № 275/11-14 от 12.05.2014г.
2.8 | м-он Молодежный 15 (10а), 2Ду 50 мм, протяженность 11 м трассы | 846 | 1204 | 301 | 135.5792 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -14 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 1 204 тыс.тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.9 | ул. Жирентаева, 15/1 (ПК"ПиК") (м-он 4 ж.д. 21), 2Ду 70 мм, протяженность 24,5 м трассы | 332 | 1179 | 783 | 335.8434 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 6 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 1 179 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.10 | ул. Желтоксан 37, 37/1 (55, 55а), 2Ду 80-150 мм, протяженность 152 м трассы | 14085 |  | -14085 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -241 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.11 | Общежитие по ул. Дукенулы 7, 7а (Дружба 3), 2Ду 70-80 мм, протяженность 84 м трассы | 4330 |  | -4330 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -74 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.12 | Район 4 жилые дома по ул. Ойыл (Квартальная 12, 13, 15, 16), 2Ду 50-300 мм, протяженность 340 м трассы | 28946 |  | -28946 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 495 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР-12 309 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.13 | ул. Акжайык 20/1, 2Ду 80 мм, протяженность 66,1 м трассы | 1806 |  | -1806 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -31 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.14 | Общежитие колледжа по ул. Конституции 20 (10, 10б, 10д), 2Ду 50-80 мм, протяженность 88,2 м трассы | 3939 | 4912 | 751 | 119.0658 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -67 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 4 912 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.15 | ул. Затаевича 2, 4 (16, 12), 2Ду 70-150 мм, протяженность 308,5 м трассы | 24618 | 24341 | -1290 | 94.7599 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -421 тыс.тенге; Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 24 341 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г. | Шонаев М.А.
2.16 | ул. Ойыл (Квартальная №17, №19), 2Ду 50-80 мм, протяженность 136 м трассы. | 7789 |  | -7656 | 1.7075 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 133 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.17 | Северное шоссе 25/1 (Акбидай 29), 2Ду 80 мм, протяженность 89 м трассы | 3103 |  | -3050 | 1.708 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 53 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.18 | ул.Крайняя 22, 6, 7, ул. Чехоева 33, 39, 2Ду 50-100 мм, протяженность 453 м трассы. | 31308 |  | -31308 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 550 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.19 | пр. Женис 44а (Победы 100), 2Ду 100-250 мм, протяженность 145,7 м трассы. | 26485 |  | -26485 | 0 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -453 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
3. | Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 22760 | 178.998 | -22581.002 | 0.78646
3.1 | Сетевой насос Д-2500/62 - 1 шт. | 3856 |  | -3856 | 0 | Исключен из программы на основании протокола тех. совещания от 18.02.2014г., в связи ввдом после реконструкции новой насосной станции №1. | Тютрин С.И. | Курисько В.В.
3.2 | Эл. привод АУМА Ду 500 мм - 2 шт. | 1069 |  | -1069 | 0 | Гос.закупки способом запроса ценовых предложений 3 раза не состоялись: Администратор готовит служебную записку на кор-ку плана ГЗ и инвест. программы по увеличению стоимости оборудования. Возможен перенос закупа в связи с большим сроком поставки (позже 1 окт.2014г.)
3.3 | Полуавтоматический сварочный аппарат - 2 шт., резчик швов по асфальту - 1 шт., радикально-сверлин. станок - 1 шт., токарный станок - 1 шт. | 14547 |  | -14547 | 0 | Данный пункт подлежит корректировке. Взамен, в связи с производственной необходимостью, приобретены: резчик швов - 1шт., бензиновый электрогенератор – 1 шт, установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1 шт., автоматическая стационарная пенозаливочная машина - 1 шт., профессиональный инверторный аппарат для сварки - 2шт.. | Гера С.В.
3.4 | Эл. двигатель - 1 шт. | 2540 |  | -2540 | 0 | Заключен договор на сумму 1 841,4 тыс. тг. с ТОО "Фирма ДИПО-Сервис" №287/09-14 от 19.05.14г. Срок поставки 30 рабочих дней, т.е. до 30.06.14г. Просрочка по поставке, выслано уведомление поставщику о нарушении срока поставки. | Аманжолов С.
3.5 | Ручной сварочный экструдер - 1 шт. | 748 |  | -748 | 0 | Договор заключен с ИП "BD PARNERS"(№ 379/09-14 от 15.07.2014г.) на сумму 450,0 тыс. тенге.Срок поставки до 30.07.14г. | Гера С.В.
3.6 | Резчик швов - 1шт. | доп.объем |  |  |  | Выполнено
3.7 | Бензиновый электрогенератор - 1 шт. | доп.объем | 178.998 |  |  | Выполнено
3.8 | Установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1шт. | доп.объем |  |  |  | Договор заключен с ТОО "Трубокомплект" (№321/09-14 от 05.06.14г.) на сумму 6 630,0 тыс. тенге. Срок поставки - 80 календарных дней, т.е. до 24.08.14г.
3.9 | Автоматическая стационарная пенозаливочная машина - 1 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 05.06.14г. на сумму 4500,0 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 15.07.2014г. Конкурс не состоялся.
3.10 | Инверторный аппарат для сварки штучным электродом - 2шт. | доп.объем |  |  |  | Договор заключен с ТОО "ДарСемей" (№349/09-14 от 27.06.14г.) на сумму 295,4 тыс. тенге. Срок поставки - 15 календарных дней, т.е. до 14.07.14г. Поставка не осуществилась - не соответствует техническим характеристикам. Материалы для суда переданы в юридический отдел.
3.11 | Приобретение и монтаж конденсаторной установки автоматической компенсации реактивной мощности - 1шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 11.06.14г. на сумму 4 687,5 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 18.07.2014г. Конкурс не состоялся. Повторно будет объявлен конкурс. | Аманжолов С.
3.12 | Ручной сварочный экструдер - 4 шт. | доп.объем |  |  |  | Договор на стадии заключения с ИП "Риказ" на сумму 5 140,8 тыс. тенге. Договор отправлен поставщику 16.07.14г. (срок поставки с момента регистрации договора в течении 20 рабочих дней). | Гера С.В.
4. | Раздел 4. Приобретение оргтехники | 9443.1 | 1000 | -8443.1 | 10.5897
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 7 шт. | 1140 |  | -1140 | 0 | Выполнено | Токубаев Р.Б. | Голев С.Н.
4.2 | ЖК монитор -7 шт. | 180 |  | -180 | 0 | Выполнено
4.3 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый - 3 шт. | 60 |  | -60 | 0 | Выполнено
4.4 | Сетевое оборудование Switch 24-port, 10/100/1000D-Link - 1 шт. | 46 |  | -46 | 0 | Выполнено
4.5 | Информационная система управления производства - 1 шт.(Автоматизированная система управления производством (АСУП) ТГИД-07 ) | 6924 | 1000 | -5924 | 14.4425 | Выполнение на сумму 3 799 тыс. тенге (55%). Договор заключен с ПКФ «Сириус» на общую сумму 6 924 тыс.тенге, выполнение на 23.06.2014г. составило 3 799 тыс.тенге (55%). Согласно календарному плану договора, работа и оплата за оказанные услуги будет проведена в три этапа: 1-й этап – обеспечение программно-аппаратной платформой на сумму 3 799 тыс.тенге в срок до 30.04.2014г., 2-й этап – разработка технического задания на сумму 1 000 тыс.тенге в срок до 31.06.2014г., 3-й этап – внедрение и промышленная апробация подсистемы на сумму 2 125 тыс.тенге в срок до 20.09.2014г. |  | Голев С.Н.
4.6 | Сканер протяжной с автоматическим устройством подачи документов - 1 шт. | 599 |  | -599 | 0 | Выполнено
4.7 | Сканер протяжной, скорость сканирования до 45 стр/мин, 90 изображений в минуту -2 шт. | 443 |  | -443 | 0 | Выполнено
4.8 | Сетевое оборудование: маршрутизатор (роутер)- 1 шт. | 51.1 |  | -51.1 | 0 | Выполнено
4.9. | Принтер НР Color LaserJet A3 - 1 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.10. | Источник бесперебойного питания 500VA - 7 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.11. | Источник бесперебойного питания АРС UPS 800VA - 4 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.12. | Источник бесперебойного питания АРС UPS 2 200VA - 1 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
5. | Раздел 5. Приобретение приборов и систем | 170412 | 24889.7 | -145522.3 | 14.6056
5.1 | Гидравлическая помпа для сравнительной калибровки - 1 шт. | 313 |  | -313 | 0 | Стоимость уменьшена на 1 тыс. тенге по результатам проведенных государственных закупок. Договор заключен с ТОО "Арташ UNION" (№350/23-14 от 27.06.14г., сч.ф. 526 от 11.07.2014г.) | Каверзин В.Н. | Голев С.Н.
5.2 | Калибратор электрических сигналов - 1 шт. | 685 | 0 | -685 | 0 | Служебной запиской от 17.03.2014г. произведена корректировка: взамен калибратора приобретен генератор унифицированного сигнала тока - 1 шт.
5.3 | Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых узлах многоквартирных жилых домов - 519 комп. | 169414 | 24843.7 | -144570.3 | 14.6645 | Служебной запиской от 14.10.2014г. произведена корректировка на сумму 2 179 тыс. тенге. Приобретено 569 комплектов СТУ на сумму 133 490,2 тыс.тенге. Заключено 2 договора на монтажные работы по установке СТУ на сумму 38 103 тыс.тенге. Выполнение ожидается 100% в сумме 171 593 тыс. тенге. | Какенова Р.Ж. , Каликов С., Турабаев Ж. | Голев С.Н.
5.4 | Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ - 1 шт. | доп.объем | 46 | 46 | 100 | Выполнено | Каверзин В.Н.
5.5 | УСПД (устройство сбора и передачи данных - 228 шт. | доп.объем |  | 0 | 0 | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. на сумму 7 836,5 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 17.07.2014г. (ТОО "Арташ UNION" приглашается как из одного источника) | Каверзин В.Н.
6. | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 46159.8214 | 32926.5 | -13233.3214 | 71.3315
6.1 | Автомастерская АРТК-М - 1 ед.. | 10714.2857 | 10660.4 | -53.8857 | 99.4971 | Выполнено | Ахметжанов Т.С. | Курисько В.В.
6.2 | Самосвал 13 т - 1 ед. (г/п 9,8 тн) | 7366.9643 | 6574.1 | -792.8643 | 89.2376 | Выполнено
6.3 | Трактор, МТЗ-82.1 в комплекте с бульд.отвалом свар.генератором ГД2/2503-02 - 2 ед. | 11225 |  | -11225 | 0 | Выполнено | Ахметжанов Т.С.
6.4 | Экскаватор 0,3 м3 - 1 ед. | 14464.2857 | 15692 | 1227.7143 | 108.4879 | Выполнено
6.5 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 2 ед. | 1696.4286 |  | -1696.4286 | 0 | Выполнено |  | Курисько В.В.
6.6 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 ед. | 692.8571 |  | -692.8571 | 0 | Выполнено
6.7 | Стационарный автомоечный аппарат - 1ед. | доп.объем |  | 0 | 0 | Договор с ТОО "Бизнес Казына"(№377/18 от 14.07.2014г.) Срок поставки до 29.07.2014г.
6.8. | Легковой автомобиль (Skoda) - 2 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 04.07.14г. на сумму 2 714 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итогов - 30.07.2014г.
| Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | 887 | 632 | -255 | 71.2514 |  |  | Садыков З.И.
7.1. | в т.ч. приобретение топливно-раздаточной колонки (сл.записка транспортной службы) | 483 |  |  |  | Выполнено | Ахметжанов Т.С.
7.1. | Кондиционер настенный 35-40 кв.м. - 1 шт. | 133 |  | -133 | 0 | Выполнено | Паныш Е.А.
7.1 | Кондиционер с монтажем - 2 шт. | 172 | 162 | -10 | 94.186 | Выполнено
7.2 | Стол рабочий - 6шт. | 78 | 35 | -43 | 44.8718 | Выполнено
7.3 | Стол компьютерный - 4 шт. | 37 | 29 | -8 | 78.3784 | Выполнено
7.4 | Шкаф для документов - 5 шт. | 113 | 64 | -49 | 56.6372 | Выполнено
7.5 | Шкаф картотечный -1 шт. | 58 | 39 | -19 | 67.2414 | Выполнено
7.6 | Диспенсер напольный с шкафом - 4 шт. | 104 | 100 | -4 | 96.1538 | Выполнено
7.7 | Шкаф для одежды - 4 шт. | 110 | 76 | -34 | 69.0909 | Выполнено
7.8 | Кресло офисное - 10 шт. | 82 | 77 | -5 | 93.9024 | Выполнено
7.9 | Кондиционер настенный 20-25 кв.м. - 3 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. Договор с ИП "Алисултан"(№ 366/25-14 от 09.04.2014г. Срок поставки 15 календарных дней, т.е. 25.07.14г.
7.10 | Кондиционер настенный 90-100 кв.м. - 2 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. Договор на стадии заключения на сумму 356 тыс. тенге с ТОО "AILIN.KZ". Срок поставки 15 календарных дней.
7.11 | Шкафы металлический ШРМ 22 м- 10 шт. | доп.объем |  | 0 | 0 | Выполнено
7.9 | Кресло руководителя - 1 шт. | доп.объем | 50 | 50 | 0 | Выполнено
| Итого по 7 разделам | 1138328.9214 | 209767.198 | -928561.7234 | 18.4276
Начальник ФЭС Казарян Е.А.
Исп. Токимбаева А.

## 2 год
Анализ выполнения инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
2 -й год реализации (с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года)
(тыс. тенге без НДС)
№ п/п | Направление (объекты) инвестиций | План | Факт | Отклонение, тыс. т енге | % выполнения
| Всего по разделам АО "Астана-Теплотранзит" | 1240818 | 1242836 | 2018 | 100.1626
1. | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 517388 | 518519 | 1131 | 100.2186
1.1 | Проектирование и реконструция теплотрассы к АО "Астана-Теплотранзит" 2Ду 150-250 мм, протяженность 1 009 м.п. трассы | 48095 | 48095 | 0 | 100
1.2 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 100-150 мм к СШ №3, протяженность 145 м.п. трассы | 13647 | 13695 | 48 | 100.3517
1.3 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 400 мм по ул. Иманова 1, протяженность 618 м.п. трассы | 80098 | 80098 | 0 | 100
1.4 | Модернизация оборудования в ТРП-2 (замена запорной арматуры Ду 800 мм - 4 шт.) | 79053 | 79053 | 0 | 100
1.5 | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-1, 2Ду 1000 мм , протяженность 382,5 м.п. трассы | 100146 | 100146 | 0 | 100
1.6 | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-8, 2Ду 300-400 мм, протяженность 794 м.п. трассы | 127024 | 127767 | 743 | 100.5849
1.7 | Резервное электроснабжение существующей НС №5, расположенной на территории производственной базы по ул. Жансугурова 7 (2-х каб.линий протяж. 1 960 м.) | 69325 | 69665 | 340 | 100.4904
2. | Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г. | 448528 | 448735 | 207 | 100.0462
2.1 | ул. Брусиловского ж.д. 14/1 (60), 14/2 (62), 14/3 (64), 2Ду 50-80 мм, протяженность 203,3 м.п. трассы | 18715 | 18715 | 0 | 100
2.2 | пр. Республики ж.д. 16 (12) (КСК "Космос"), 2Ду 80 мм, протяженность 78 м.п. трассы | 7682 | 7682 | 0 | 100
2.3 | ул. Г.Алиева, Арасан, 2Ду 50-150 мм, протяженность 421,5 м.п. трассы | 16380 | 16380 | 0 | 100
2.4 | ул. Иманова 10, 10а (14, 16), 2Ду 70-150 мм, протяженность 226 м.п. трассы | 26063 | 26063 | 0 | 100
2.5 | ул. Иманова 12, 14 (18, 20), 2Ду 32-100 мм, протяженность 340 м.п. трассы | 28537 | 28537 | 0 | 100
2.6 | Иманова 16, 18, 18а, б, д (22, 24, 26), 2Ду 32-150 мм, протяженность 314,8 м.п. трассы | 24934 | 24934 | 0 | 100
2.7 | пер.Районный от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Жиенкулова, 2Ду 100-300 мм, протяженность 1267 м.п. трассы | 160240 | 160240 | 0 | 100
2.8 | м-он Молодежный 15 (10а), 2Ду 50 мм, протяженность 11 м.п. трассы | 1229 | 1229 | 0 | 100
2.9 | ул. Жирентаева, 15/1 (ПК"ПиК") (м-он 4 ж.д. 21), 2Ду 70 мм, протяженность 24,5 м.п. трассы | 1189 | 1189 | 0 | 100
2.10 | ул. Желтоксан 37, 37/1 (55, 55а), 2Ду 80-150 мм, протяженность 155 м.п. трассы | 14516 | 14516 | 0 | 100
2.11 | Общежитие по ул. Дукенулы 7, 7а (Дружба 3), 2Ду 70-80 мм, протяженность 88 м.п. трассы | 4414 | 4414 | 0 | 100
2.12 | Район 4 жилые дома по ул. Ойыл (Квартальная 12, 13, 15, 16), 2Ду 50-300 мм, протяженность 340,1 м.п. трассы | 32340 | 32340 | 0 | 100
2.13 | ул. Акжайык 20/1, 2Ду 80 мм, протяженность 66,1 м.п. трассы | 2630 | 2630 | 0 | 100
2.14 | Общежитие колледжа по ул. Конституции 20 (10, 10б, 10д), 2Ду 50-80 мм, протяженность 90 м.п. трассы | 5033 | 5033 | 0 | 100
2.15 | ул. Затаевича 2, 4 (16, 12), 2Ду 70-150 мм, протяженность 321,5 м.п. трассы | 25094 | 25094 | 0 | 100
2.16 | ул. Ойыл (Квартальная №17, №19), 2Ду 50-80 мм, протяженность 133 м.п. трассы. | 8786 | 8786 | 0 | 100
2.17 | Северное шоссе 25/1 (Акбидай 29), 2Ду 80 мм, протяженность 105,8 м.п. трассы | 6071 | 6071 | 0 | 100
2.18 | ул.Крайняя 22, 6, 7, ул. Чехоева 33, 39, 2Ду 50-100 мм, протяженность 295 м.п. трассы. | 20824 | 20824 | 0 | 100
2.19 | пр. Женис 44а (Победы 100), 2Ду 100-250 мм, протяженность 159 м.п. трассы. | 27299 | 27299 | 0 | 100
2.20 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 50-150 мм от ул.Алиева в границах ул.Арасан и ул.Алпамыс в пос."Энергетик", протяженность 387 м.п. трассы | 16552 | 16759 | 207 | 101.2506
3. | Раздел 3.Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 22345 | 23132 | 787 | 103.522
3.1 | Эл. двигатель - 1 ед. | 1841 | 1841 | 0 | 100
3.2 | Ручной сварочный экструдер - 5 ед. | 5591 | 5591 | 0 | 100
3.3 | Резчик швов - 1ед. | 454 | 454 | 0 | 100
3.4 | Бензиновый электрогенератор - 1 ед. | 179 | 179 | 0 | 100
3.5 | Установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1ед. | 6630 | 6630 | 0 | 100
3.6 | Машина и агрегат для приготовления предполимера - 1 ед. | 4500 | 4500 | 0 | 100
3.7 | Самовсасывающий центробежный насос - 1 ед. | 3150 | 0 | -3150 | 0
3.8 | Конденсаторная установка автоматической компенсации реактивной мощности - 1ед. |  | 3937 | 3937 | 0
4. | Раздел 4. Приобретение оргтехники | 15105 | 15105 | 0 | 100
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 7 ед. | 1113 | 1113 | 0 | 100
4.2 | ЖК монитор -7 ед. | 174 | 174 | 0 | 100
4.3 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый - 3 ед. | 57 | 57 | 0 | 100
4.4 | Сетевое оборудование Switch 24-port, 10/100/1000D-Link - 1 ед. | 46 | 46 | 0 | 100
4.5 | Информационная система управления производства - 1 ед.(Автоматизированная система управления производством (АСУП) ТГИД-07 ) | 11624 | 11624 | 0 | 100
4.6 | Сканер протяжной с автоматическим устройством подачи документов - 1 ед. | 599 | 599 | 0 | 100
4.7 | Сканер протяжной, скорость сканирования до 45 стр/мин, 90 изображений в минуту -2 ед. | 440 | 440 | 0 | 100
4.8 | Сетевое оборудование: маршрутизатор (роутер)- 1 ед. | 51 | 51 | 0 | 100
4.9 | Принтер НР Color LaserJet A3 - 1 ед. | 493 | 493 | 0 | 100
4.10 | Источник бесперебойного питания 500VA - 7 ед. | 133 | 133 | 0 | 100
4.11 | Источник бесперебойного питания АРС UPS 800VA - 4 ед. | 196 | 196 | 0 | 100
4.12 | Источник бесперебойного питания АРС UPS 2 200VA - 1 ед. | 179 | 179 | 0 | 100
| Раздел 5. Приобретение приборов и систем | 180065 | 180065 | 0 | 100
5.1 | Гидравлическая помпа для сравнительной калибровки - 1 ед. | 312 | 312 | 0 | 100
5.2 | Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых узлах многоквартирных жилых домов - 569 комп. | 171593 | 171593 | 0 | 100
5.3 | Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ - 1 ед. | 46 | 46 | 0 | 100
5.4 | УСПД (устройство сбора и передачи данных) - 228 ед. | 7837 | 7837 | 0 | 100
5.5 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-303Т - 1 ед. | 277 | 277 | 0 | 100
5.6 | Корпоративные мобильные телефоны - 36 ед. | доп.объем | 165 | #VALUE! | #VALUE! | не включен в итог- 165 тыс.тг.
6. | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 55419 | 55312 | -107 | 99.8069
6.1 | Автомастерская АРТК-М - 1 ед.. | 10660 | 10660 | 0 | 100
6.2 | Самосвал 13 т- 1 ед. | 6574 | 6574 | 0 | 100
6.3 | Трактор, МТЗ-82.1 в комплекте с бульд.отвалом свар.генератором ГД2/2503-02 - 2 ед. | 10751 | 10751 | 0 | 100
6.4 | Экскаватор - 1 ед. | 15692 | 15692 | 0 | 100
6.5 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 2 ед. | 1696 | 1696 | 0 | 100
6.6 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 ед. | 693 | 693 | 0 | 100
6.7 | Стационарный автомоечный аппарат - 1ед. | 347 | 347 | 0 | 100
6.8 | Легковой автомобиль - 2 ед. | 5428 | 5428 | 0 | 100
6.9 | Одноосный прицепной самовсасывающий центробежный насос с дизельным приводом - 1 ед. | 3578 | 3471 | -107 | 97.0095
| Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | 1968 | 1968 | 0 | 100
7.1 | Кондиционер настенный 35-40 кв.м. - 1 ед. | 121 | 121 | 0 | 100
7.2 | Кондиционер с монтажем - 2 ед. | 162 | 162 | 0 | 100
7.3 | Стол рабочий - 6ед. | 35 | 35 | 0 | 100
7.4 | Стол компьютерный - 4 ед. | 29 | 29 | 0 | 100
7.5 | Шкаф для документов - 5 ед. | 64 | 64 | 0 | 100
7.6 | Шкаф картотечный -1 ед. | 39 | 39 | 0 | 100
7.7 | Диспенсер напольный с шкафом - 4 ед. | 100 | 100 | 0 | 100
7.8 | Шкаф для одежды свыдвижной штангой - 4 ед. | 76 | 76 | 0 | 100
7.9 | Кресло офисное - 10 ед. | 77 | 77 | 0 | 100
7.10 | Кондиционер настенный 20-25 кв.м. - 4 ед. | 223 | 223 | 0 | 100
7.11 | Кондиционербытовой автономный - 2 ед. | 360 | 360 | 0 | 100
7.12 | Шкаф металлический ШРМ 22 м- 10 ед. | 171 | 171 | 0 | 100
7.13 | Кресло руководителя - 1 ед. | 50 | 50 | 0 | 100
7.14 | Оборудование автозаправочных станций- 1 ед. | 461 | 461 | 0 | 100
| Всего по 7 разделам | 1240818 | 1242836 | 2018 | 100.1626

## факт. на 01.07. с примеч (2) (hidden)
Информация по выполнению инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
по 2 -му году реализации (с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года)
на 01.07.2014г.
| Направление (объекты) инвестиций | План | Факт | Отклонение | % выполнения | Примечание | Ответственные исполнители | Курирующие заместители председателя правления
Всего по разделам:
1. | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 440139 | 106195 | -333944 | 24.1276 | в том числе:(ТМ-8-вып-е 4 кв-ла 12 563 тыс. тенге) |  | Голев С.Н.
1.1. | Проектирование и реконструция теплотрассы к АО "Астана-Теплотранзит" 2Ду150-250 мм, протяженность 1 009 м трассы | 51064 | 5002 | -46062 | 9.7956 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 5 002 тыс. тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Шонаев М.А.
1.2. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 80-150 мм по ул. Пушкина 5, 7, 9, протяженность 403,5 м трассы | 35404 |  | -35404 | 0 | Объект подлежит исключению, согласно протокольному решению тех.совещания АО «Астана-Теплотранзит» от 18.02.2014г. в связи с выполнением Акиматом района «Алматы» в 2013 году работ по благоустройству дворов района «Алматы» со смежными сетями, в том числе по ул. Пушкина 5,7,9
1.3. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 100-150 мм к СШ №3, протяженность 404,5 м трассы | 31776 | 2833 | -28943 | 8.9155 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 2 833 тыс. тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.4. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 400 мм по ул. Иманова 1, протяженность 201 м трассы | 58441 | 15097 | -22171 | 62.0626 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 1 770 тыс.тенге; СМР и материалы - 34 500 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.5. | Модернизация оборудования в ТРП-2 (замена запорной арматуры Ду 800 мм - 4 шт.) | 60207 |  | -60207 | 0 | Договор заключен 12.06.2014г. с ТОО "Бёмер Арматурен Казахстан" на сумму 77 178 тыс. тенге. Превышение по закупу арматуры на 16 971 тыс.тенге произошло в связи с ростом цены. Стоимость была увеличена после несостоявшихся гос.закупок (2-х раз). Выполнение СМР (зарплата, транспорт) - 500,0 тыс. тенге.
1.6. | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-1, 2Ду 1000 мм , протяженность 370 м трассы | 84280 | 39497 | -13994 | 83.3958 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 5 286 тыс.тенге, СМР и материалы - 65 000 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.7. | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-8, 2Ду 300-400 мм, протяженность 429,5 м трассы | 118967 | 41661 | -67824 | 42.9892 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 4 050 тыс.тенге; СМР и материалы - 41 661 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.8. | Резервное электроснабжение существующей НС №5, расположенной на территории производственной базы по ул. Жансугурова 7 (2-х каб.линий протяж. 2200 м.) | доп.объем | 688 |  |  | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 688 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Аманжолов С.
1.9. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 100-400 мм от ул.Алиева в границах ул.Арасан и ул.Алпамыс в пос."Энергетик", протяженность 348,8 м трассы | доп.объем | 1417 |  |  | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 1 417 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Шонаев М.А.
2. | Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г. | 448528 | 51627 |  |  |  | Шонаев М.А. | Голев С.Н.
2.1 | ул. Брусиловского ж.д. 14/1 (60), 14/2 (62), 14/3 (64), 2Ду 50-80 мм, протяженность 389,8 м трассы | 22956 | 392 | -22564 | 1.7076 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 392 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.2 | пр. Республики ж.д. 16 (12) (КСК "Космос"), 2Ду 80 мм, протяженность 77 м трассы | 7101 | 121 | -6980 | 1.704 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 121 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары" №197/11-14 от 19.03.2014г. | Шонаев М.А.
2.3 | ул. Г.Алиева, Арасан, 2Ду 50-150 мм, протяженность 421,5 м трассы | 14642 | 250 | -14392 | 1.7074 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 250 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.4 | ул. Иманова 10, 10а (14, 16), 2Ду 70-150 мм, протяженность 219 м трассы | 23591 | 403 | -23188 | 1.7083 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 403 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г . Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары" №197/11-14 от 19.03.2014г.
2.5 | ул. Иманова 12, 14 (18, 20), 2Ду 32-100 мм, протяженность 308,5 м трассы | 31842 | 544 | -31298 | 1.7084 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 544 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары" №197/11-14 от 19.03.2014г.
2.6 | Иманова 16, 18, 18а, б, д (22, 24, 26), 2Ду 32-150 мм, протяженность 301,3 м трассы | 29457 | 504 | -28953 | 1.711 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 504 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары" №197/11-14 от 19.03.2014г.
2.7 | пер.Районный от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Жиенкулова, 2Ду 100-300 мм, протяженность 1267 м трассы | 171352 | 15239 | -156113 | 8.8934 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 2 930 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 12 309 тыс. тенге. Договор с ТОО "Макс-Тон" № 275/11-14 от 12.05.2014г.
2.8 | м-он Молодежный 15 (10а), 2Ду 50 мм, протяженность 11 м трассы | 846 | 1218 | 301 | 135.5792 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -14 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 1 204 тыс.тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.9 | ул. Жирентаева, 15/1 (ПК"ПиК") (м-он 4 ж.д. 21), 2Ду 70 мм, протяженность 24,5 м трассы | 332 | 1185 | 783 | 335.8434 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 6 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 1 179 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.10 | ул. Желтоксан 37, 37/1 (55, 55а), 2Ду 80-150 мм, протяженность 152 м трассы | 14085 | 241 | -13844 | 1.711 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -241 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.11 | Общежитие по ул. Дукенулы 7, 7а (Дружба 3), 2Ду 70-80 мм, протяженность 84 м трассы | 4330 | 74 | -4256 | 1.709 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -74 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.12 | Район 4 жилые дома по ул. Ойыл (Квартальная 12, 13, 15, 16), 2Ду 50-300 мм, протяженность 340 м трассы | 28946 | 495 | -28451 | 1.7101 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 495 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР-12 309 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.13 | ул. Акжайык 20/1, 2Ду 80 мм, протяженность 66,1 м трассы | 1806 | 31 | -1775 | 1.7165 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -31 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.14 | Общежитие колледжа по ул. Конституции 20 (10, 10б, 10д), 2Ду 50-80 мм, протяженность 88,2 м трассы | 3939 | 4979 | 751 | 119.0658 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -67 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 4 912 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.15 | ул. Затаевича 2, 4 (16, 12), 2Ду 70-150 мм, протяженность 308,5 м трассы | 24618 | 24762 | -1290 | 94.7599 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -421 тыс.тенге; Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 24 341 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г. | Шонаев М.А.
2.16 | ул. Ойыл (Квартальная №17, №19), 2Ду 50-80 мм, протяженность 136 м трассы. | 7789 | 133 | -7656 | 1.7075 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 133 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.17 | Северное шоссе 25/1 (Акбидай 29), 2Ду 80 мм, протяженность 89 м трассы | 3103 | 53 | -3050 | 1.708 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 53 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.18 | ул.Крайняя 22, 6, 7, ул. Чехоева 33, 39, 2Ду 50-100 мм, протяженность 453 м трассы. | 31308 | 550 | -30758 | 1.7567 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 550 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.19 | пр. Женис 44а (Победы 100), 2Ду 100-250 мм, протяженность 145,7 м трассы. | 26485 | 453 | -26032 | 1.7104 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -453 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
3. | Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 22760 | 632.998 | -22127.002 | 2.7812
3.1 | Сетевой насос Д-2500/62 - 1 шт. | 3856 | 0 | -3856 | 0 | Исключен из программы на основании протокола тех. совещания от 18.02.2014г., в связи ввдом после реконструкции новой насосной станции №1. | Тютрин С.И. | Курисько В.В.
3.2 | Эл. привод АУМА Ду 500 мм - 2 шт. | 1069 |  | -1069 | 0 | Гос.закупки способом запроса ценовых предложений 3 раза не состоялись: Администратор готовит служебную записку на кор-ку плана ГЗ и инвест. программы по увеличению стоимости оборудования. Возможен перенос закупа в связи с большим сроком поставки (позже 1 окт.2014г.)
3.3 | Полуавтоматический сварочный аппарат - 2 шт., резчик швов по асфальту - 1 шт., радикально-сверлин. станок - 1 шт., токарный станок - 1 шт. | 14547 |  | -14547 | 0 | Данный пункт подлежит корректировке. Взамен, в связи с производственной необходимостью, приобретены: резчик швов - 1шт., бензиновый электрогенератор – 1 шт, установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1 шт., автоматическая стационарная пенозаливочная машина - 1 шт., профессиональный инверторный аппарат для сварки - 2шт.. | Гера С.В.
3.4 | Эл. двигатель - 1 шт. | 2540 |  | -2540 | 0 | Заключен договор на сумму 1 841,4 тыс. тг. с ТОО "Фирма ДИПО-Сервис" №287/09-14 от 19.05.14г. Срок поставки 30 рабочих дней, т.е. до 30.06.14г. Просрочка по поставке, выслано уведомление поставщику о нарушении срока поставки. | Аманжолов С.
3.5 | Ручной сварочный экструдер - 1 шт. | 748 |  | -748 | 0 | Договор заключен с ИП "BD PARNERS"(№ 379/09-14 от 15.07.2014г.) на сумму 450,0 тыс. тенге.Срок поставки до 30.07.14г. | Гера С.В.
3.6 | Резчик швов - 1шт. | доп.объем | 454 |  |  | Выполнено
3.7 | Бензиновый электрогенератор - 1 шт. | доп.объем | 178.998 |  |  | Выполнено
3.8 | Установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1шт. | доп.объем |  |  |  | Договор заключен с ТОО "Трубокомплект" (№321/09-14 от 05.06.14г.) на сумму 6 630,0 тыс. тенге. Срок поставки - 80 календарных дней, т.е. до 24.08.14г.
3.9 | Автоматическая стационарная пенозаливочная машина - 1 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 05.06.14г. на сумму 4500,0 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 15.07.2014г. Конкурс не состоялся.
3.10 | Инверторный аппарат для сварки штучным электродом - 2шт. | доп.объем |  |  |  | Договор заключен с ТОО "ДарСемей" (№349/09-14 от 27.06.14г.) на сумму 295,4 тыс. тенге. Срок поставки - 15 календарных дней, т.е. до 14.07.14г. Поставка не осуществилась - не соответствует техническим характеристикам. Материалы для суда переданы в юридический отдел.
3.11 | Приобретение и монтаж конденсаторной установки автоматической компенсации реактивной мощности - 1шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 11.06.14г. на сумму 4 687,5 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 18.07.2014г. Конкурс не состоялся. Повторно будет объявлен конкурс. | Аманжолов С.
3.12 | Ручной сварочный экструдер - 4 шт. | доп.объем |  |  |  | Договор на стадии заключения с ИП "Риказ" на сумму 5 140,8 тыс. тенге. Договор отправлен поставщику 16.07.14г. (срок поставки с момента регистрации договора в течении 20 рабочих дней). | Гера С.В.
4. | Раздел 4. Приобретение оргтехники | 9443.1 | 7279 | -2164.1 | 77.0827
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 7 шт. | 1140 | 1113 | -27 | 97.6316 | Выполнено | Токубаев Р.Б. | Голев С.Н.
4.2 | ЖК монитор -7 шт. | 180 | 174 | -6 | 96.6667 | Выполнено
4.3 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый - 3 шт. | 60 | 57 | -3 | 95 | Выполнено
4.4 | Сетевое оборудование Switch 24-port, 10/100/1000D-Link - 1 шт. | 46 | 46 | 0 | 100 | Выполнено
4.5 | Информационная система управления производства - 1 шт.(Автоматизированная система управления производством (АСУП) ТГИД-07 ) | 6924 | 4799 | -2125 | 69.3096 | Выполнение на сумму 3 799 тыс. тенге (55%). Договор заключен с ПКФ «Сириус» на общую сумму 6 924 тыс.тенге, выполнение на 23.06.2014г. составило 3 799 тыс.тенге (55%). Согласно календарному плану договора, работа и оплата за оказанные услуги будет проведена в три этапа: 1-й этап – обеспечение программно-аппаратной платформой на сумму 3 799 тыс.тенге в срок до 30.04.2014г., 2-й этап – разработка технического задания на сумму 1 000 тыс.тенге в срок до 31.06.2014г., 3-й этап – внедрение и промышленная апробация подсистемы на сумму 2 125 тыс.тенге в срок до 20.09.2014г. |  | Голев С.Н.
4.6 | Сканер протяжной с автоматическим устройством подачи документов - 1 шт. | 599 | 599 | 0 | 100 | Выполнено
4.7 | Сканер протяжной, скорость сканирования до 45 стр/мин, 90 изображений в минуту -2 шт. | 443 | 440 | -3 | 99.3228 | Выполнено
4.8 | Сетевое оборудование: маршрутизатор (роутер)- 1 шт. | 51.1 | 51 | -0.1 | 99.8043 | Выполнено
4.9. | Принтер НР Color LaserJet A3 - 1 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.10. | Источник бесперебойного питания 500VA - 7 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.11. | Источник бесперебойного питания АРС UPS 800VA - 4 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.12. | Источник бесперебойного питания АРС UPS 2 200VA - 1 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
5. | Раздел 5. Приобретение приборов и систем | 170412 | 165353.095 | -5058.905 | 97.0314
5.1 | Гидравлическая помпа для сравнительной калибровки - 1 шт. | 313 |  | -313 | 0 | Стоимость уменьшена на 1 тыс. тенге по результатам проведенных государственных закупок. Договор заключен с ТОО "Арташ UNION" (№350/23-14 от 27.06.14г., сч.ф. 526 от 11.07.2014г.) | Каверзин В.Н. | Голев С.Н.
5.2 | Калибратор электрических сигналов - 1 шт. | 685 | 0 | -685 | 0 | Служебной запиской от 17.03.2014г. произведена корректировка: взамен калибратора приобретен генератор унифицированного сигнала тока - 1 шт.
5.3 | Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых узлах многоквартирных жилых домов - 519 комп. | 169414 | 165030.095 | -4383.905 | 97.4123 | Служебной запиской от 14.10.2014г. произведена корректировка на сумму 2 179 тыс. тенге. Приобретено 569 комплектов СТУ на сумму 133 490,2 тыс.тенге. Заключено 2 договора на монтажные работы по установке СТУ на сумму 38 103 тыс.тенге. Выполнение ожидается 100% в сумме 171 593 тыс. тенге. | Какенова Р.Ж. , Каликов С., Турабаев Ж. | Голев С.Н.
5.4 | Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ - 1 шт. | доп.объем | 46 | 46 | 100 | Выполнено | Каверзин В.Н.
5.5 | УСПД (устройство сбора и передачи данных - 228 шт. | доп.объем |  | 0 | 0 | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. на сумму 7 836,5 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 17.07.2014г. (ТОО "Арташ UNION" приглашается как из одного источника) | Каверзин В.Н.
5.6. | Анализатор растворенного кислорода МАРК-303Т | доп.объем | 277 | 277 | 0 | Служебная записка на доп.объем. Договор выполнен с ТОО "Ринатэк" №158/16-13 от 03.09.2013г. | Жамантаева А.
6. | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 46159.8214 | 46066.393 | -93.4284 | 99.7976
6.1 | Автомастерская АРТК-М - 1 ед.. | 10714.2857 | 10660.4 | -53.8857 | 99.4971 | Выполнено | Ахметжанов Т.С. | Курисько В.В.
6.2 | Самосвал 13 т - 1 ед. (г/п 9,8 тн) | 7366.9643 | 6574.1 | -792.8643 | 89.2376 | Выполнено
6.3 | Трактор, МТЗ-82.1 в комплекте с бульд.отвалом свар.генератором ГД2/2503-02 - 2 ед. | 11225 | 10750.893 | -474.107 | 95.7763 | Выполнено | Ахметжанов Т.С.
6.4 | Экскаватор 0,3 м3 - 1 ед. | 14464.2857 | 15692 | 1227.7143 | 108.4879 | Выполнено
6.5 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 2 ед. | 1696.4286 | 1696 | -0.42857 | 99.9747 | Выполнено |  | Курисько В.В.
6.6 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 ед. | 692.8571 | 693 | 0.14286 | 100.0206 | Выполнено
6.7 | Стационарный автомоечный аппарат - 1ед. | доп.объем |  | 0 | 0 | Договор с ТОО "Бизнес Казына"(№377/18 от 14.07.2014г.) Срок поставки до 29.07.2014г.
6.8. | Легковой автомобиль (Skoda) - 2 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 04.07.14г. на сумму 2 714 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итогов - 30.07.2014г.
| Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | 887 | 924 | 37 | 104.1714 |  |  | Садыков З.И.
7.1. | в т.ч. приобретение топливно-раздаточной колонки (сл.записка транспортной службы) | 483 |  |  |  | Выполнено | Ахметжанов Т.С.
7.1. | Кондиционер настенный 35-40 кв.м. - 1 шт. | 133 | 121 | -12 | 90.9774 | Выполнено | Паныш Е.А.
7.2. | Кондиционер с монтажем - 2 шт. | 172 | 162 | -10 | 94.186 | Выполнено
7.3. | Стол рабочий - 6шт. | 78 | 35 | -43 | 44.8718 | Выполнено
7.4. | Стол компьютерный - 4 шт. | 37 | 29 | -8 | 78.3784 | Выполнено
7.5. | Шкаф для документов - 5 шт. | 113 | 64 | -49 | 56.6372 | Выполнено
7.6. | Шкаф картотечный -1 шт. | 58 | 39 | -19 | 67.2414 | Выполнено
7.7. | Диспенсер напольный с шкафом - 4 шт. | 104 | 100 | -4 | 96.1538 | Выполнено
7.8. | Шкаф для одежды - 4 шт. | 110 | 76 | -34 | 69.0909 | Выполнено
7.9. | Кресло офисное - 10 шт. | 82 | 77 | -5 | 93.9024 | Выполнено
7.10. | Кондиционер настенный 20-25 кв.м. - 3 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. Договор с ИП "Алисултан"(№ 366/25-14 от 09.04.2014г. Срок поставки 15 календарных дней, т.е. 25.07.14г.
7.11. | Кондиционер настенный 90-100 кв.м. - 2 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. Договор на стадии заключения на сумму 356 тыс. тенге с ТОО "AILIN.KZ". Срок поставки 15 календарных дней.
7.12. | Шкафы металлический ШРМ 22 м- 10 шт. | доп.объем | 171 | 171 | 0 | Выполнено
7.13. | Кресло руководителя - 1 шт. | доп.объем | 50 | 50 | 0 | Выполнено
| Итого по 7 разделам | 1138328.9214 | 378077.486 | -760251.4354 | 33.2134
Начальник ФЭС Казарян Е.А.
Исп. Токимбаева А.

## испол. на 18.07. с примеч (hidden)
Информация по выполнению инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
по 2 -му году реализации (с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года)
ОПЕРАТИВНО (на 21.07.2014г.)
| Направление (объекты) инвестиций | План | Факт | Отклонение | % выполнения | Примечание | Ответственные исполнители | Курирующие заместители председателя правления
| Всего по разделам: | 1138328.9214 | 538710.586 | -599618.3354 | 47.3247
1. | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 440 139 ( 2 923,5 м трассы) | 245 317 (761 м трассы) | - 194 822 (2 162,5 м трассы) | 55.8 |  |  | Голев С.Н.
1.1. | Проектирование и реконструция теплотрассы к АО "Астана-Теплотранзит" 2Ду150-250 мм, протяженность 1 009 м трассы | 51064 | 5002 | -46062 | 9.7956 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 5 002 тыс. тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Шонаев М.А.
1.2. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 80-150 мм по ул. Пушкина 5, 7, 9, протяженность 403,5 м трассы | 35404 |  | -35404 | 0 | Объект подлежит исключению, согласно протокольному решению тех.совещания АО «Астана-Теплотранзит» от 18.02.2014г. в связи с выполнением Акиматом района «Алматы» в 2013 году работ по благоустройству дворов района «Алматы» со смежными сетями, в том числе по ул. Пушкина 5,7,9
1.3. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 100-150 мм к СШ №3, протяженность 404,5 м трассы | 31776 | 2833 | -28943 | 8.9155 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 2 833 тыс. тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.4. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 400 мм по ул. Иманова 1, протяженность 201 м трассы | 58441 | 36 270 (289 м трассы) | -22171 | 62.0626 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 1 770 тыс.тенге; СМР и материалы - 34 500 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.5. | Модернизация оборудования в ТРП-2 (замена запорной арматуры Ду 800 мм - 4 шт.) | 60207 | 77678 | 17471 | 129.0182 | Договор заключен 12.06.2014г. с ТОО "Бёмер Арматурен Казахстан" на сумму 77 178 тыс. тенге. Превышение по закупу арматуры на 16 971 тыс.тенге произошло в связи с ростом цены. Стоимость была увеличена после несостоявшихся гос.закупок (2-х раз). Выполнение СМР (зарплата, транспорт) - 500,0 тыс. тенге.
1.6. | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-1, 2Ду 1000 мм , протяженность 370 м трассы | 84280 | 70 286 (253 м трассы) | -13994 | 83.3958 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 5 286 тыс.тенге, СМР и материалы - 65 000 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.7. | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-8, 2Ду 300-400 мм, протяженность 429,5 м трассы | 118967 | 51 143 (219 м трассы) | -67824 | 42.9892 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 4 050 тыс.тенге; СМР и материалы - 47 093 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.8. | Резервное электроснабжение существующей НС №5, расположенной на территории производственной базы по ул. Жансугурова 7 (2-х каб.линий протяж. 2200 м.) | доп.объем | 688 |  |  | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 688 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Аманжолов С.
1.9. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 100-400 мм от ул.Алиева в границах ул.Арасан и ул.Алпамыс в пос."Энергетик", протяженность 348,8 м трассы | доп.объем | 1417 |  |  | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 1 417 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.), срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Шонаев М.А.
2. | Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г. | 448 528 (4 882,1 м трассы) | 49 765 (998,2 м трассы) | -398763 | 11 |  | Шонаев М.А. | Голев С.Н.
2.1 | ул. Брусиловского ж.д. 14/1 (60), 14/2 (62), 14/3 (64), 2Ду 50-80 мм, протяженность 389,8 м трассы | 22956 | 392 | -22564 | 1.7076 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 392 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.2 | пр. Республики ж.д. 16 (12) (КСК "Космос"), 2Ду 80 мм, протяженность 77 м трассы | 7101 | 121 (77 м трассы) | -6980 | 1.704 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 121 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары-2030" №197/11-14 от 19.03.2014г. | Шонаев М.А.
2.3 | ул. Г.Алиева, Арасан, 2Ду 50-150 мм, протяженность 421,5 м трассы | 14642 | 250 | -14392 | 1.7074 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 250 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.4 | ул. Иманова 10, 10а (14, 16), 2Ду 70-150 мм, протяженность 219 м трассы | 23591 | 403 | -23188 | 1.7083 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 403 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г . Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары-2030" №197/11-14 от 19.03.2014г.
2.5 | ул. Иманова 12, 14 (18, 20), 2Ду 32-100 мм, протяженность 308,5 м трассы | 31842 | 544 | -31298 | 1.7084 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 544 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары-2030" №197/11-14 от 19.03.2014г.
2.6 | Иманова 16, 18, 18а, б, д (22, 24, 26), 2Ду 32-150 мм, протяженность 301,3 м трассы | 29457 | 504 | -28953 | 1.711 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 504 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ұлытау жолдары-2030" №197/11-14 от 19.03.2014г.
2.7 | пер.Районный от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Жиенкулова, 2Ду 100-300 мм, протяженность 1267 м трассы | 171352 | 15 239 (300 м трассы) | -156113 | 8.8934 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 2 930 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 12 309 тыс. тенге. Договор с ТОО "Макс-Тон" № 275/11-14 от 12.05.2014г.
2.8 | м-он Молодежный 15 (10а), 2Ду 50 мм, протяженность 11 м трассы | 846 | 1 147 (11 м трассы) | 301 | 135.5792 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -14 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 1 133 тыс.тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.9 | ул. Жирентаева, 15/1 (ПК"ПиК") (м-он 4 ж.д. 21), 2Ду 70 мм, протяженность 24,5 м трассы | 332 | 1 115 (24,5 м трассы) | 783 | 335.8434 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 6 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 1 109 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.10 | ул. Желтоксан 37, 37/1 (55, 55а), 2Ду 80-150 мм, протяженность 152 м трассы | 14085 | 241 | -13844 | 1.711 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -241 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.11 | Общежитие по ул. Дукенулы 7, 7а (Дружба 3), 2Ду 70-80 мм, протяженность 84 м трассы | 4330 | 74 | -4256 | 1.709 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -74 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.12 | Район 4 жилые дома по ул. Ойыл (Квартальная 12, 13, 15, 16), 2Ду 50-300 мм, протяженность 340 м трассы | 28946 | 495 | -28451 | 1.7101 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 495 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.13 | ул. Акжайык 20/1, 2Ду 80 мм, протяженность 66,1 м трассы | 1806 | 31 | -1775 | 1.7165 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -31 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.14 | Общежитие колледжа по ул. Конституции 20 (10, 10б, 10д), 2Ду 50-80 мм, протяженность 88,2 м трассы | 3939 | 4 690 (88,2 м трассы) | 751 | 119.0658 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -67 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 4 624 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
2.15 | ул. Затаевича 2, 4 (16, 12), 2Ду 70-150 мм, протяженность 308,5 м трассы | 24618 | 23 328 (308,5 м трассы) | -1290 | 94.7599 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -421 тыс.тенге; Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. СМР - 22 907 тыс. тенге. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г. | Шонаев М.А.
2.16 | ул. Ойыл (Квартальная №17, №19), 2Ду 50-80 мм, протяженность 136 м трассы. | 7789 | 133 (100 м трассы) | -7656 | 1.7075 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 133 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.17 | Северное шоссе 25/1 (Акбидай 29), 2Ду 80 мм, протяженность 89 м трассы | 3103 | 53 (89 м трассы) | -3050 | 1.708 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 53 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.18 | ул.Крайняя 22, 6, 7, ул. Чехоева 33, 39, 2Ду 50-100 мм, протяженность 453 м трассы. | 31308 | 550 | -30758 | 1.7567 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР - 550 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г.. Договор на СМР с ТОО "Астана ПСМ" №168/11-14 от 05.03.2014г.
2.19 | пр. Женис 44а (Победы 100), 2Ду 100-250 мм, протяженность 145,7 м трассы. | 26485 | 453 | -26032 | 1.7104 | Выполнение на 18.07.2014г.: ПИР -453 тыс.тенге. Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "Павлодарэнергопроект"№ 225/11-13 от 08.04.2013г. Договор на СМР с ТОО "Ырыс-Батыс 3" № 227/11-14 от 08.04.2014г.
3. | Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 22760 | 14990.598 | -7769.402 | 65.8638
3.1 | Сетевой насос Д-2500/62 - 1 шт. | 3856 | 0 | -3856 | 0 | Исключен из программы на основании протокола тех. совещания от 18.02.2014г., в связи ввдом после реконструкции новой насосной станции №1. | Тютрин С.И. | Курисько В.В.
3.2 | Эл. привод АУМА Ду 500 мм - 2 шт. | 1069 |  | -1069 | 0 | Гос.закупки способом запроса ценовых предложений 3 раза не состоялись: Администратор готовит служебную записку на кор-ку плана ГЗ и инвест. программы по увеличению стоимости оборудования. Возможен перенос закупа в связи с большим сроком поставки (позже 1 окт.2014г.)
3.3 | Полуавтоматический сварочный аппарат - 2 шт., резчик швов по асфальту - 1 шт., радикально-сверлин. станок - 1 шт., токарный станок - 1 шт. | 14547 |  | -14547 | 0 | Данный пункт подлежит корректировке. Взамен, в связи с производственной необходимостью, приобретены: резчик швов - 1шт., бензиновый электрогенератор – 1 шт, установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1 шт., автоматическая стационарная пенозаливочная машина - 1 шт., профессиональный инверторный аппарат для сварки - 2шт.. | Гера С.В.
3.4 | Эл. двигатель - 1 шт. | 2540 | 1841.4 | -698.6 | 72.4961 | Заключен договор на сумму 1 841,4 тыс. тг. с ТОО "Фирма ДИПО-Сервис" №287/09-14 от 19.05.14г. Срок поставки 30 рабочих дней, т.е. до 30.06.14г. Просрочка по поставке, выслано уведомление поставщику о нарушении срока поставки. | Аманжолов С.
3.5 | Ручной сварочный экструдер - 1 шт. | 748 | 450 | -298 | 60.1604 | Договор заключен с ИП "BD PARNERS"(№ 379/09-14 от 15.07.2014г.) на сумму 450,0 тыс. тенге.Срок поставки до 30.07.14г. | Гера С.В.
3.6 | Резчик швов - 1шт. | доп.объем | 454 |  |  | Выполнено
3.7 | Бензиновый электрогенератор - 1 шт. | доп.объем | 178.998 |  |  | Выполнено
3.8 | Установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1шт. | доп.объем | 6630 |  |  | Договор заключен с ТОО "Трубокомплект" (№321/09-14 от 05.06.14г.) на сумму 6 630,0 тыс. тенге. Срок поставки - 80 календарных дней, т.е. до 24.08.14г.
3.9 | Автоматическая стационарная пенозаливочная машина - 1 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 05.06.14г. на сумму 4500,0 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 15.07.2014г. Конкурс не состоялся.
3.10 | Инверторный аппарат для сварки штучным электродом - 2шт. | доп.объем | 295.4 |  |  | Договор заключен с ТОО "ДарСемей" (№349/09-14 от 27.06.14г.) на сумму 295,4 тыс. тенге. Срок поставки - 15 календарных дней, т.е. до 14.07.14г. Поставка не осуществилась - не соответствует техническим характеристикам. Материалы для суда переданы в юридический отдел.
3.11 | Приобретение и монтаж конденсаторной установки автоматической компенсации реактивной мощности - 1шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 11.06.14г. на сумму 4 687,5 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 18.07.2014г. Конкурс не состоялся. Повторно объявлен конкурс. | Аманжолов С.
3.12 | Ручной сварочный экструдер - 4 шт. | доп.объем | 5140.8 |  |  | Договор на стадии заключения с ИП "Риказ" на сумму 5 140,8 тыс. тенге. Договор отправлен поставщику 16.07.14г. (срок поставки с момента регистрации договора в течении 20 рабочих дней). Срок поставки - 14.08.2014г. | Гера С.В.
4. | Раздел 4. Приобретение оргтехники | 9443.1 | 7279 | -2164.1 | 77.0827
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 7 шт. | 1140 | 1113 | -27 | 97.6316 | Выполнено | Токубаев Р.Б. | Голев С.Н.
4.2 | ЖК монитор -7 шт. | 180 | 174 | -6 | 96.6667 | Выполнено
4.3 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый - 3 шт. | 60 | 57 | -3 | 95 | Выполнено
4.4 | Сетевое оборудование Switch 24-port, 10/100/1000D-Link - 1 шт. | 46 | 46 | 0 | 100 | Выполнено
4.5 | Информационная система управления производства - 1 шт.(Автоматизированная система управления производством (АСУП) ТГИД-07 ) | 6924 | 4799 | -2125 | 69.3096 | Выполнение на сумму 3 799 тыс. тенге (55%). Договор заключен с ПКФ «Сириус» на общую сумму 6 924 тыс.тенге, выполнение на 23.06.2014г. составило 3 799 тыс.тенге (55%). Согласно календарному плану договора, работа и оплата за оказанные услуги будет проведена в три этапа: 1-й этап – обеспечение программно-аппаратной платформой на сумму 3 799 тыс.тенге в срок до 30.04.2014г., 2-й этап – разработка технического задания на сумму 1 000 тыс.тенге в срок до 31.06.2014г., 3-й этап – внедрение и промышленная апробация подсистемы на сумму 2 125 тыс.тенге в срок до 20.09.2014г. |  | Голев С.Н.
4.6 | Сканер протяжной с автоматическим устройством подачи документов - 1 шт. | 599 | 599 | 0 | 100 | Выполнено
4.7 | Сканер протяжной, скорость сканирования до 45 стр/мин, 90 изображений в минуту -2 шт. | 443 | 440 | -3 | 99.3228 | Выполнено
4.8 | Сетевое оборудование: маршрутизатор (роутер)- 1 шт. | 51.1 | 51 | -0.1 | 99.8043 | Выполнено
4.9. | Принтер НР Color LaserJet A3 - 1 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.10. | Источник бесперебойного питания 500VA - 7 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.11. | Источник бесперебойного питания АРС UPS 800VA - 4 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.12. | Источник бесперебойного питания АРС UPS 2 200VA - 1 шт. | доп.объем |  | 0 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
5. | Раздел 5. Приобретение приборов и систем | 170412 | 173501.595 | 3089.595 | 101.813
5.1 | Гидравлическая помпа для сравнительной калибровки - 1 шт. | 313 | 312 | -1 | 99.6805 | Стоимость уменьшена на 1 тыс. тенге по результатам проведенных государственных закупок. Договор заключен с ТОО "Арташ UNION" (№350/23-14 от 27.06.14г., сч.ф. 526 от 11.07.2014г.) | Каверзин В.Н. | Голев С.Н.
5.2 | Калибратор электрических сигналов - 1 шт. | 685 | 0 | -685 | 0 | Служебной запиской от 17.03.2014г. произведена корректировка: взамен калибратора приобретен генератор унифицированного сигнала тока - 1 шт.
5.3 | Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых узлах многоквартирных жилых домов - 519 комп. | 169414 | 165030.095 | -4383.905 | 97.4123 | Служебной запиской от 14.10.2014г. произведена корректировка на сумму 2 179 тыс. тенге. Приобретено 569 комплектов СТУ на сумму 133 490,2 тыс.тенге. Заключено 2 договора на монтажные работы по установке СТУ на сумму 38 103 тыс.тенге. Выполнение ожидается 100% в сумме 171 593 тыс. тенге. | Какенова Р.Ж. , Каликов С., Турабаев Ж. | Голев С.Н.
5.4 | Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ - 1 шт. | доп.объем | 46 | 46 | 100 | Выполнено | Каверзин В.Н.
5.5 | УСПД (устройство сбора и передачи данных - 228 шт. | доп.объем | 7836.5 | 7836.5 | 0 | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. на сумму 7 836,5 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 17.07.2014г. (ТОО "Арташ UNION" ) | Каверзин В.Н.
5.6. | Анализатор растворенного кислорода МАРК-303Т | доп.объем | 277 | 277 | 0 | Служебная записка на доп.объем. Договор выполнен с ТОО "Ринатэк" №158/16-13 от 03.09.2013г. | Жамантаева А.
6. | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 46159.8214 | 46413.393 | 253.5716 | 100.5493
6.1 | Автомастерская АРТК-М - 1 ед.. | 10714.2857 | 10660.4 | -53.8857 | 99.4971 | Выполнено | Ахметжанов Т.С. | Курисько В.В.
6.2 | Самосвал 13 т - 1 ед. (г/п 9,8 тн) | 7366.9643 | 6574.1 | -792.8643 | 89.2376 | Выполнено
6.3 | Трактор, МТЗ-82.1 в комплекте с бульд.отвалом свар.генератором ГД2/2503-02 - 2 ед. | 11225 | 10750.893 | -474.107 | 95.7763 | Выполнено | Ахметжанов Т.С.
6.4 | Экскаватор 0,3 м3 - 1 ед. | 14464.2857 | 15692 | 1227.7143 | 108.4879 | Выполнено
6.5 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 2 ед. | 1696.4286 | 1696 | -0.42857 | 99.9747 | Выполнено |  | Курисько В.В.
6.6 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 ед. | 692.8571 | 693 | 0.14286 | 100.0206 | Выполнено
6.7 | Стационарный автомоечный аппарат - 1ед. | доп.объем | 347 | 347 | 0 | Договор с ТОО "Бизнес Казына"(№377/18 от 14.07.2014г.) Срок поставки до 29.07.2014г.
6.8. | Легковой автомобиль (Skoda) - 2 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 04.07.14г. на сумму 2 714 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итогов - 30.07.2014г.
| Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | 887 | 1444 | 557 | 162.7959 |  |  | Садыков З.И.
7.1. | в т.ч. приобретение топливно-раздаточной колонки (сл.записка транспортной службы) | 483 |  |  |  | Выполнено | Ахметжанов Т.С.
7.1. | Кондиционер настенный 35-40 кв.м. - 1 шт. | 133 | 121 | -12 | 90.9774 | Выполнено | Паныш Е.А.
7.2. | Кондиционер с монтажем - 2 шт. | 172 | 162 | -10 | 94.186 | Выполнено
7.3. | Стол рабочий - 6шт. | 78 | 35 | -43 | 44.8718 | Выполнено
7.4. | Стол компьютерный - 4 шт. | 37 | 29 | -8 | 78.3784 | Выполнено
7.5. | Шкаф для документов - 5 шт. | 113 | 64 | -49 | 56.6372 | Выполнено
7.6. | Шкаф картотечный -1 шт. | 58 | 39 | -19 | 67.2414 | Выполнено
7.7. | Диспенсер напольный с шкафом - 4 шт. | 104 | 100 | -4 | 96.1538 | Выполнено
7.8. | Шкаф для одежды - 4 шт. | 110 | 76 | -34 | 69.0909 | Выполнено
7.9. | Кресло офисное - 10 шт. | 82 | 77 | -5 | 93.9024 | Выполнено
7.10. | Кондиционер настенный 20-25 кв.м. - 3 шт. | доп.объем | 164 |  |  | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. Договор с ИП "Алисултан"(№ 366/25-14 от 09.04.2014г. Срок поставки 15 календарных дней, т.е. 25.07.14г.
7.11. | Кондиционер настенный 90-100 кв.м. - 2 шт. | доп.объем | 356 |  |  | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. Договор на стадии заключения на сумму 356 тыс. тенге с ТОО "AILIN.KZ". Срок поставки 15 календарных дней.
7.12. | Шкафы металлический ШРМ 22 м- 10 шт. | доп.объем | 171 | 171 | 0 | Выполнено
7.13. | Кресло руководителя - 1 шт. | доп.объем | 50 | 50 | 0 | Выполнено
| Итого по 7 разделам | 1138328.9214 | 538710.586 | -599618.3354 | 47.3247
Начальник ФЭС Казарян Е.А.
Исп. Токимбаева А.

## исполнение на 15.07.2014г. (hidden)
Информация по выполнению инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
по 2 -му году реализации (с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года)
по состоянию на 15.07.2014г.
| Направление (объекты) инвестиций | План | Факт | Отклонение | % выполнение | Примечание | Ответственные исполнители | Курирующие заместители председателя правления
1. | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 440139 | 33608.809 | -406530.191 | 7.636 |  |  | Голев С.Н.
1.1. | Проектирование и реконструция теплотрассы к АО "Астана-Теплотранзит" 2Ду150-250 мм, протяженность1009 м трассы | 51064 | 2779 | -48285 | 5.4422 | Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.). Срок оказания услуг - до 01.07.2014г. | Шонаев М.А.
1.2. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 80-150 мм по ул. Пушкина 5, 7, 9, протяженность 403,5 м трассы | 35404 |  | -35404 | 0 | Объект подлежит исключению, согласно протокольному решению тех.совещания АО «Астана-Теплотранзит» от 18.02.2014г. в связи с выполнением Акиматом района «Алматы» в 2013 году работ по благоустройству дворов района «Алматы» со смежными сетями, в том числе по ул. Пушкина 5,7,9
1.3. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 100-150 мм к СШ №3, протяженность 404,5 м трассы | 31776 | 1574 | -30202 | 4.9534 | Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.). Срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.4. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 400 мм по ул. Иманова 1, протяженность 201 м трассы | 58441 | 1421 | -57020 | 2.4315 | Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.). Срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.5. | Модернизация оборудования в ТРП-2 (замена запорной арматуры Ду 800 мм - 4 шт.) | 60207 | 77178 | 16971 | 128.1878 | Договр заключен 12.06.2014г. с ТОО "Бемер Арматурен Казахстан" на сумму 77 178 тыс.тенге. Срок поставки - 11.07.2014г. Превышение по статье на 16 971 тыс.тенге в свзи с ростом цены.
1.6. | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-1, 2Ду 1000 мм , протяженность 370 м трассы | 84280 | 3302 | -80978 | 3.9179 | Договор на услуги по проектированию объектов заключен с ТОО "ВодоКаналПроектАстана" (№Д 225/11-14 от 08.04.14г.). Срок оказания услуг - до 01.07.2014г.
1.7. | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-8, 2Ду 300-400 мм, протяженность 429,5 м трассы | 118967 | 15179 | -103788 | 12.759 | Выполнение в 4 квартале 2013г. по СМР на сумму 12 563 тыс.тенге + частичное выполнение ПИР на сумму 2 616 тыс. тенге. По данному объекту существует разногласие по списанию материала (песку): материальный отчет не соответствует актам на выполненные работы по инвестициям на 396 тыс.тенге (необходимо принять меры)
1.8. | Резервное электроснабжение существующей НС №5, расположенной на территории производственной базы по ул. Жансугурова 7 (2-х каб.линий протяж. 2200 м.) | доп.объем |  |  |  | Доп.объем, подлежит корректировке. Служебная записка на корректировку плана ГЗ и инвест.программы имеется от 04.07.2014г. На сумму 67 560 тыс. тг. Вопрос о кор-ке необходимо вынести на тех. совещание. | Аманжолов С.
1.9. | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 100-400 мм от ул.Алиева в границах ул.Арасан и ул.Алпамыс в пос."Энергетик", протяженность 990 м трассы | доп.объем |  |  |  | Доп.объем, подлежит корректировке. Вопрос о кор-ке необходимо вынести на тех. совещание. Уточнить протяженность. | Шонаев М.А.
2. | Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г. | 448528 | 49765.1 | -398762.9 | 11.0952 | Выполнение в 4 кв-ле 2013г. ПИР на сумму 7 683,3 тыс.тенге. Договор на СМР №168/11-14 от 05.03.14г. с ТОО "Астана ПСМ"- на сумму 94 980,7 тыс. тг; Договор №197/11-14 от 19.03.14г. с ТОО "Ұлытау жолдары" на сумму 84 402,1 тыс.тенге; Договор № 226/11-14 от 08.04.2014г. с ТОО "Макс-Тон" на сумму 155 000 тыс. тенге; Договор № 227/11-14 от 08.04.2014г. с ТОО "Ырыс-Батыс" на сумму 95 000 тыс. тенге. | Шонаев М.А. | Голев С.Н.
3. | Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 22760 | 632.998 | -22127.002 | 2.7812
3.1 | Сетевой насос Д-2500/62 - 1 шт. | 3856 | 0 | -3856 | 0 | Исключен из программы на основании протокола тех. совещания от 18.02.2014г., в связи ввдом после реконструкции новой насосной станции №1. | Тютрин С.И. | Курисько В.В.
3.2 | Эл. привод АУМА Ду 500 мм - 2 шт. | 1069 |  | -1069 | 0 | Гос.закупки способом запроса ценовых предложений 3 раза не состоялись: 1-й раз -22.04.2014г.; 2-й раз - 06.05.2014г.; 3-й раз - 23.06.2014г. Администратор готовит служебную записку на кор-ку плана ГЗ и инвест. программы по увеличению стоимости оборудования.
3.3 | Полуавтоматический сварочный аппарат - 2 шт., резчик швов по асфальту - 1 шт., радикально-сверлин. станок - 1 шт., токарный станок - 1 шт., всего: | 14547 |  | -14547 | 0 | Данный пункт подлежит корректировке. Взамен, в связи с производственной необходимостью, приобретены: резчик швов - 1шт., бензиновый электрогенератор – 1 шт, установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1 шт., автоматическая стационарная пенозаливочная машина - 1 шт., профессиональный инверторный аппарат для сварки - 2шт.. | Гера С.В.
3.4 | Эл. двигатель - 1 шт. | 2540 |  | -2540 | 0 | Заключен договор на сумму 1 841,4 тыс. тг. с ТОО "Фирма ДИПО-Сервис" №287/09-14 от 19.05.14г. Срок поставки 30 рабочих дней, т.е. до 30.06.14г. (Продлевается срок поставки до 01.07.14г. Будут выставлены штрафные санкции.) | Аманжолов С.
3.5 | Ручной сварочный экструдер - 1 шт. | 748 |  | -748 | 0 | Гос.закупки способом запроса ценовых предложений 3 раза не состоялись. Последнее решение о несостоявшихся закупках от 30.05.2014г. Повторно объявлен конкурс способом запроса ценовых предложений. Срок подведения итога - 02.07.2014г. Конкурс состоялся. Договор на стадии заключения с ИП "BD PARNERS" на сумму 450,0 тыс. тенге.Срок поставки до 17.07.14г. | Гера С.В.
3.6 | Резчик швов - 1шт. | доп.объем | 454 |  |  | Выполнено
3.7 | Бензиновый электрогенератор - 1 шт. | доп.объем | 178.998 |  |  | Выполнено
3.8 | Установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1шт. | доп.объем |  |  |  | Договор заключен с ТОО "Трубокомплект" (№321/09-14 от 05.06.14г.) на сумму 6 630,0 тыс. тенге. Срок поставки - 80 календарных дней, т.е. до 27.08.14г.
3.9 | Автоматическая стационарная пенозаливочная машина - 1 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 05.06.14г. на сумму 4500,0 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 15.07.2014г. Конкурс не состоялся.
3.10 | Инверторный аппарат для сварки штучным электродом - 2шт. | доп.объем |  |  |  | Договор заключен с ТОО "ДарСемей" (№349/09-14 от 27.06.14г.) на сумму 295,4 тыс. тенге. Срок поставки - 15 календарных дней, т.е. до 14.07.14г. Поставка не осуществилась - не соответствует техническим характеристикам. Материалы будут переданы в суд.
3.11 | Приобретение и монтаж конденсаторной установки автоматической компенсации реактивной мощности - 1шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 11.06.14г. на сумму 4 687,5 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 18.07.2014г. | Аманжолов С.
3.12 | Ручной сварочный экструдер - 4 шт. | доп.объем |  |  |  | Договор на стадии заключения с ИП "Риказ" на сумму 5 140,8 тыс. тенге.Срок поставки до 13.08.14г.
4. | Раздел 4. Приобретение оргтехники | 9443.1 | 7279 | -2164.1 | 77.0827
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 7 шт. | 1140 | 1113 | -27 | 97.6316 | Выполнено | Токубаев Р.Б. | Голев С.Н.
4.2 | ЖК монитор -7 шт. | 180 | 174 | -6 | 96.6667 | Выполнено
4.3 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый - 3 шт. | 60 | 57 | -3 | 95 | Выполнено
4.4 | Сетевое оборудование Switch 24-port, 10/100/1000D-Link - 1 шт. | 46 | 46 | 0 | 100 | Выполнено
4.5 | Информационная система управления производства - 1 шт.(Автоматизированная система управления производством (АСУП) ТГИД-07 ) | 6924 | 4799 | -2125 | 69.3096 | Выполнение на сумму 3 799 тыс. тенге (55%). Договор заключен с ПКФ «Сириус» на общую сумму 6 924 тыс.тенге, выполнение на 23.06.2014г. составило 3 799 тыс.тенге (55%). Согласно календарному плану договора, работа и оплата за оказанные услуги будет проведена в три этапа: 1-й этап – обеспечение программно-аппаратной платформой на сумму 3 799 тыс.тенге в срок до 30.04.2014г., 2-й этап – разработка технического задания на сумму 1 000 тыс.тенге в срок до 31.06.2014г., 3-й этап – внедрение и промышленная апробация подсистемы на сумму 2 125 тыс.тенге в срок до 20.09.2014г. |  | Голев С.Н.
4.6 | Сканер протяжной с автоматическим устройством подачи документов - 1 шт. | 599 | 599 | 0 | 100 | Выполнено
4.7 | Сканер протяжной, скорость сканирования до 45 стр/мин, 90 изображений в минуту -2 шт. | 443 | 440 | -3 | 99.3228 | Выполнено
4.8 | Сетевое оборудование: маршрутизатор (роутер)- 1 шт. | 51.1 | 51 | -0.1 | 99.8043 | Выполнено
4.9. | Принтер НР Color LaserJet A3 - 1 шт. | доп.объем | 502 | 502 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.10. | Источник бесперебойного питания 500VA - 7 шт. | доп.объем | 149 | 149 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.11. | Источник бесперебойного питания АРС UPS 800VA - 4 шт. | доп.объем | 223 | 223 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
4.12. | Источник бесперебойного питания АРС UPS 2 200VA - 1 шт. | доп.объем | 233 | 233 |  | Служебная записка на доп.объем от № 1528 от 11.07.2014г.
5. | Раздел 5. Приобретение приборов и систем | 170412 | 161370.195 | -9041.805 | 94.6942
5.1 | Гидравлическая помпа для сравнительной калибровки - 1 шт. | 313 | 312 | -1 | 99.6805 | Стоимость уменьшена на 1 тыс. тенге по результатам проведенных государственных закупок. Договор заключен с ТОО "Арташ UNION" (№350/23-14 от 27.06.14г., сч.ф. 526 от 11.07.2014г.) | Каверзин В.Н. | Голев С.Н.
5.2 | Калибратор электрических сигналов - 1 шт. | 685 | 0 | -685 | 0 | Служебной запиской от 17.03.2014г. произведена корректировка: взамен калибратора приобретен генератор унифицированного сигнала тока - 1 шт.
5.3 | Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых узлах многоквартирных жилых домов - 519 комп. | 169414 | 161012.195 | -8401.805 | 95.0407 | Служебной запиской от 14.10.2014г. произведена корректировка на сумму 2 179 тыс. тенге. Приобретено 569 комплектов СТУ на сумму 133 490,2 тыс.тенге. Заключено 2 договора на монтажные работы по установке СТУ на сумму 38 103 тыс.тенге. Выполнение ожидается 100% в сумме 171 593 тыс. тенге. | Какенова Р.Ж. , Каликов С., Турабаев Ж. | Голев С.Н.
5.4 | Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ - 1 шт. | доп.объем | 46 | 46 | 100 | Выполнено | Каверзин В.Н.
5.5 | УСПД (устройство сбора и передачи данных - 228 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. на сумму 7 836,5 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 17.07.2014г. | Каверзин В.Н.
5.6. | Анализатор растворенного кислорода МАРК-303Т | доп.объем | 277 | 277 | 0 | Служебная записка на доп.объем. Договор выполнен с ТОО "Ринатэк" №158/16-13 от 03.09.2013г. | Жамантаева А.
6. | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 46159.8214 | 46066.393 | -93.4284 | 99.7976
6.1 | Автомастерская АРТК-М - 1 ед.. | 10714.2857 | 10660.4 | -53.8857 | 99.4971 | Выполнено | Ахметжанов Т.С. | Курисько В.В.
6.2 | Самосвал 13 т - 1 ед. (г/п 9,8 тн) | 7366.9643 | 6574.1 | -792.8643 | 89.2376 | Выполнено
6.3 | Трактор, МТЗ-82.1 в комплекте с бульд.отвалом свар.генератором ГД2/2503-02 - 2 ед. | 11225 | 10750.893 | -474.107 | 95.7763 | Выполнено
6.4 | Экскаватор 0,3 м3 - 1 ед. | 14464.2857 | 15692 | 1227.7143 | 108.4879 | Выполнено
6.5 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 2 ед. | 1696.4286 | 1696 | -0.42857 | 99.9747 | Выполнено |  | Курисько В.В.
6.6 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 ед. | 692.8571 | 693 | 0.14286 | 100.0206 | Выполнено
6.7 | Стационарный автомоечный аппарат - 1ед. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 26.06.14г. на сумму 347 тыс. тг. Договор с ТОО "Бизнес Казына" Срок поставки до 28.07.2014г.
6.8. | Легковой автомобиль (Skoda) - 2 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 04.07.14г. на сумму 2 714 тыс. тг. Объявлен электронный конкурс по проведению гос.закупок. Срок подведения итога - 30.07.2014г.
| Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | 887 | 924 | 37 | 104.1714 |  |  | Садыков З.И.
7.1. | в т.ч. приобретение топливно-раздаточной колонки (сл.записка транспортной службы) | 483 |  |  |  | Выполнено | Ахметжанов Т.С.
7.1. | Кондиционер настенный 35-40 кв.м. - 1 шт. | 133 | 121 | -12 | 90.9774 | Выполнено | Паныш Е.А.
7.2. | Кондиционер с монтажем - 2 шт. | 172 | 162 | -10 | 94.186 | Выполнено
7.3. | Стол рабочий - 6шт. | 78 | 35 | -43 | 44.8718 | Выполнено
7.4. | Стол компьютерный - 4 шт. | 37 | 29 | -8 | 78.3784 | Выполнено
7.5. | Шкаф для документов - 5 шт. | 113 | 64 | -49 | 56.6372 | Выполнено
7.6. | Шкаф картотечный -1 шт. | 58 | 39 | -19 | 67.2414 | Выполнено
7.7. | Диспенсер напольный с шкафом - 4 шт. | 104 | 100 | -4 | 96.1538 | Выполнено
7.8. | Шкаф для одежды - 4 шт. | 110 | 76 | -34 | 69.0909 | Выполнено
7.9. | Кресло офисное - 10 шт. | 82 | 77 | -5 | 93.9024 | Выполнено
7.10. | Кондиционер настенный 20-25 кв.м. - 3 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. Договор на стадии заключения на сумму 164 тыс. тенге с ИП "Алисултан". Срок поставки 15 календарных дней, т.е. 10.07.14г.
7.11. | Кондиционер настенный 90-100 кв.м. - 2 шт. | доп.объем |  |  |  | Служебная записка на доп.объем от 25.06.14г. Договор на стадии заключения на сумму 356 тыс. тенге с ТОО "AILIN.KZ" .Срок поставки 15 календарных дней, т.е. 10.07.14г.
7.12. | Шкафы металлический ШРМ 22 м- 10 шт. | доп.объем | 171 | 171 | 0 | Договор заключен с ТОО "Мир сейфов company" (№ 345/25-14 от 26.06.2014г., сч.ф. 443 от 01.07.2014г.)
7.13. | Кресло руководителя - 1 шт. | доп.объем | 50 | 50 | 0 | Выполнено
| Итого по 7 разделам | 1138328.9214 | 299646.495 | -838682.4264 | 26.3234
Начальник ФЭС Казарян Е.А.
Исп. Токимбаева А.

## Сведение на корректировку (hidden)
Информация по выполнению инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
2 -й год реализации (с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года)
| Направление (объекты) инвестиций | План | Факт | Отклонение | % выполнение | Примечание | Ответственные исполнители | Курирующие заместители председателя правления
1. | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 440139 | 24255.116 | -415883.884 | 5.5108 | Выполнение по реконструк от 10.06.2014г.)ции ТМ-8 на сумму 12 563 тыс.тенге; ПИР на сумму 11 692,1 тыс.тг. - 48,7 % от суммы Д 225/11-14 от 08.04.14г. (сч.ф.№8 от 10.06.124г.) | Шонаев М.А. | Голев С.Н.
2. | Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г. | 448528 | 7683 | -440845 | 1.7129 | Выполнение в 4 кв-ле 2013г. ПИР на сумму 7 683,3 тыс.тенге. Договор на СМР №168/11-14 от 05.03.14г. с ТОО "Астана ПСМ"- на сумму 94 980,7 тыс. тг; договор .№197/11-14 от 19.03.14г. с ТОО "Ұлытау жолдары" на сумму 84 402,1 тыс.тенге; Д № 226/11-14 от 08.04.2014г. ТОО "Макс-Тон" на сумму 155 000 тыс. тенге; Д № 227/11-14 от 08.04.2014г. ТОО "Ырыс-Батыс" на сумму 95 000 тыс. тенге | Шонаев М.А. | Голев С.Н.
3. | Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 22760 | 454 | -22306 | 1.9947
3.1 | Сетевой насос Д-2500/62 - 1 шт. | 3856 | 0 | -3856 | 0 | Исключен из программы на основании протокола тех. совещания от 18.02.2014г., в связи выходом из эксплуатации старой насосной станции №1 | Тютрин С.И. | Курисько В.В.
3.2 | Эл. привод АУМА Ду 500 мм - 2 шт. | 1069 |  | -1069 | 0 | Договор на стадии заключения с ИП "Садыкова Б.Н." на сумму 998,0 тыс. тенге
3.3 | Конденсаторная установка автоматической компенсации реактивной мощности - 1шт. |  |  |  |  | Согласно служебной записки энергослужбы от 11.06.2014г. На сумму 4 688 тыс. тг. | Амонжолов С.
3.4 | Полуавтоматический сварочный аппарат - 2 шт., резчик швов по асфальту - 1 шт., радикально-сверлин. станок - 1 шт., токарный станок - 1 шт., всего: | 14547 | 454 | -14093 | 3.1209 | Согласно служебных записок взамен полуавтоматического сварочного аппарата приобрести электрогенератор, установку для стыковой сварки труб-оболочек, пенозаливочная машина, профессиональные инверторные аппараты для сварки | Гера С.В.
в том числе:
1 | Резчик швов - 1шт. |  | 454 |  |  | Согласно служебной записки от 27.03.2014г. Выполнено.
2 | Электрогенератор - 1 шт. |  |  |  |  | Согласно служебной записки от 27.03.2014г.о корректировке: приобрести электрогенератор. Заключен договор с ТОО "Цет" № 267/09-14 от 30.04.14г., на сумму 179.0 тыс. тенге. Срок поставки до конца мая м-ца.
3 | Установка для стыковой сварки труб-оболочек - 1шт. |  |  |  |  | Согласно служебной записки от 08.04.14г. о корректировке: приобрести установку для стыковой сварки труб-оболочек на суму 6 630,0 тыс. тенге. Объявлен электронный конкурс. |  | Курисько В.В.
3.4 | Эл. двигатель - 1 шт. | 2540 |  |  |  | Заключен договор на сумму 1 841,4 тыс. тг. с Фирмой ДИПО-Сервис №287/09-14 от 19.05.14г. Срок поставки до 19.06.2014г. | Аманжолов С.
3.5 | Ручной сварочный экструдер - 4 шт. | 748 |  | -748 | 0 | Объявлен повторный электронный конкурс. Дополн-но приобретен 4 шт. | Гера С.В.
3.6 | Автоматическая стационарная пенозаливочная машина - 1шт. |  |  |  |  | Согласно служебной записки от 05.06.14г. На сумму 4 500,0 тыс. тг. | Гера С.В.
3.7 | Профессиональные инверторные аппараты для сварки - 2 шт. |  |  |  |  | Согласно служебной записки от 05.06.14г. На сумму 444,0 тыс. тг. | Гера С.В.
4. | Раздел 4. Приобретение оргтехники | 9443.1 | 6279 | 3164.1 | 66.493
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 7 шт. | 1140 | 1113 | 27 | 97.6316 | выполнено | Каримова К.Г. | Голев С.Н.
4.2 | ЖК монитор -7 шт. | 180 | 174 | 6 | 96.6667 | выполнено
4.3 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый - 3 шт. | 60 | 57 | 3 | 95 | выполнено
4.4 | Сетевое оборудование Switch 24-port, 10/100/1000D-Link - 1 шт. | 46 | 46 | 0 | 100 | выполнено
4.5 | Информационная система управления производства - 1 шт.(Автоматизированная система управления производством (АСУП) ТГИД-07 ) | 6924 | 3799 | 3125 | 54.8671 | Договор заключен с ПКФ "Сириус" на сумму 6 924 тыс.тенге.Частично выполнен на сумму 3 799,0 тыс.тг. | Каримова К.Г. | Голев С.Н.
4.6 | Сканер протяжной с автоматическим устройством подачи документов - 1 шт. | 599 | 599 | 0 | 100 | выполнено
4.7 | Сканер протяжной, скорость сканирования до 45 стр/мин, 90 изображений в минуту -2 шт. | 443 | 440 | 3 | 99.3228 | выполнено
4.8 | Сетевое оборудование: маршрутизатор (роутер)- 1 шт. | 51.1 | 51 | 0.1 | 99.8043 | выполнено
5. | Раздел 5. Приобретение приборов и систем | 170412 | 155276.5 | 15135.5 | 91.1183
5.1 | Гидравлическая помпа для сравнительной калибровки - 1 шт. | 313 | 312 | -1 | 99.6805 | Договор на стадии заключения с ТОО "Арташ UNION" на сумму 312 000 тенге. | Каверзин В.Н. | Голев С.Н.
5.2 | Калибратор электрических сигналов - 1 шт. | 685 | 46 | -639 | 6.7153 | Служебной запиской от 17.03.2014г. произведена корректировка: взамен калибратора приобрести генератор унифицированного сигнала тока - 2 шт. на сумму 50,0 тыс.тг. Заключен Д с ИП Нуркенов М. №276/09-14 от 12.05.14г.; сч.ф.№49 от 13.05.14г.
5.3 | Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых узлах многоквартирных жилых домов - 519 комп. | 169414 | 154918.5 | 14495.5 | 91.4437 | Служебной запиской от 14.10.2014г. произведена корректировка на сумму 2 179 тыс. тенге. Приобретено 569 комплектов СТУ на сумму 133 490,2 тыс.тенге. Заключено 2 договора на монтажные работы по установке СТУ на сумму 38 103 тыс.тенге. Выполнение ожидается 100% в сумме 171 593 тыс. тенге. | Какенова Р.Ж. , Каликов С., Турабаев Ж. | Голев С.Н.
6. | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 46159.8214 | 46066.393 | 93.4284 | 99.7976
6.1 | Автомастерская АРТК-М - 1 ед.. | 10714.2857 | 10660.4 | -53.8857 | 99.4971 | выполнено | Ахметжанов Т.С. | Курисько В.В.
6.2 | Самосвал 13 т - 1 ед. (г/п 9,8 тн) | 7366.9643 | 6574.1 | -792.8643 | 89.2376 | выполнено
6.3 | Трактор, МТЗ-82.1 в комплекте с бульд.отвалом свар.генератором ГД2/2503-02 - 2 ед. | 11225 | 10750.893 | -474.107 | 95.7763 | выполнено
6.4 | Экскаватор 0,3 м3 - 1 ед. | 14464.2857 | 15692 | 1227.7143 | 108.4879 | выполнено
6.5 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 2 ед. | 1696.4286 | 1696 | -0.42857 | 99.9747 | выполнено | Ахметжанов Т.С. | Курисько В.В.
6.6 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 ед. | 692.8571 | 693 | 0.14286 | 100.0206 | выполнено
| Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | 887 | 702.57 | -184.43 | 79.2074 |  | Смагулов А.О. | Садыков З.И.
7.1. | в т.ч. приобретение топливно-раздаточной колонки (сл.записка транспортной службы) | 483 |  |  |  |  | Ахметжанов Т.С.
7.1. | Кондиционер настенный 35-40 кв.м. - 1 шт. | 121 | 121 | 0 | 100 | Д. с ИП "Инкар" Токпанова Т.С., № 236 от 15.04.14 г., сч.ф. № 86 от 24.04.14г. | Паныш Е.А. | Садыков З.И.
7.2. | Кондиционер с монтажем - 2 шт. | 162 | 162 | 0 | 100 | Д. с ИП "Таскабулов Д. " № 300/25-14 от 22.05.2014г.; сч.ф. №16 от 30.05.14г.
7.3. | Стол рабочий - 6шт. | 34.8 | 34.8 | 0 | 100 | Д. с ИП Нысанбекова Ж. № 293/25-14 от 21.05.14 г.; сч.ф. №1 от 21.05.2014г.
7.4. | Стол компьютерный - 4 шт. | 29 | 29 | 0 | 100
7.5. | Шкаф для документов - 5 шт. | 64 | 64 | 0 | 100
7.6. | Шкаф картотечный -1 шт. | 38.7 | 38.7 | 0 | 100 | Д. с ИП "Исламия" № 294/25-14 от 21.05.2014г. на сумму 38,7 тыс. тг.; сч. ф. №27 от 03.06.14г.
7.7. | Диспенсер напольный с шкафом - 4 шт. | 100 | 100 | 0 | 100 | Д. с ТОО "Техника IG", 292/25-14 от 21.05.14 г. ; сч. ф. №6 от 22.05.14г.
7.8. | Шкаф для одежды - 4 шт. | 110 | 75.6 | -34.4 | 68.7273 | Д. с ИП "Глушков И.Н." № 290 от 20.05.14 г., сч.ф. №23 от 20.05.14 г.
7.9. | Кресло офисное - 10 шт. | 77.47 | 77.47 | 0 | 100 | Д. с ИП "Мария "№ 301/25-14 от 23.05.2014г.; сч.ф .№ 161 от 27.05.14г.
| Кондиционер - 2шт. |  |  |  |  | Согласно служебной записки от 11.06.14г. На сумму 420,0 тыс. тг.
| Шкафы металлические для хранения одежды (на насосные станции) - 10 шт. |  |  |  |  | Согласно служебной записки от 11.06.14г. На сумму 300,0 тыс. тг.
| Кресло руководителя - 1 шт. |  |  |  |  | Согласно служебной записки от 11.06.14г. На сумму 70,0 тыс. тг.
| Итого по 7 разделам | 1138328.9214 | 240716.579 | 897612.3424 | 21.1465
Начальник производственно-технической службы Шонаев М.А.
Начальник финансово -экономической службы Казарян Е.А.
Начальник ФЭС Казарян Е.А.
Исп. Токимбаева А.

## Трансп.с ценовыми предл. (hidden)
Сравнительная таблица по разделу 6 "Приобретение транспорта и механизмов"
№ п/п | Наименование транспорта и спецмеханизмов | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Цены по ценовому предложению
|  | Цена за ед-цу без НДС | Сумма без НДС | Цена за ед-цу без НДС | Сумма без НДС | Цена за ед-цу без НДС | Сумма без НДС
6.1 | Передвижная автомастерская АРТК-М (база ГАЗ-3307) – 2 шт. | 10031.5 | 20063 | 10714.2857 | 21428.5714 |  |  | 10714.2857
6.2 | Экскаватор 1,03м3 - 1 шт. | 43000 | 43000
6.3 | Трактор МТЗ-82 - 2 шт. | 3798.48 | 7596.96 | 5612.5 | 11225 |  |  | 5612.5
6.4 | Легковой автомобиль - 1 шт.(Kia Mohave) | 7450 | 7450
6.5 | Легковой автомобиль - 1 шт.(Skoda) | 5637.5 | 5637.5
6.6 | Легковой автомобиль 4*4 ВАЗ-21214 - 2 шт. | 0 | 0
6.7 | Самосвал 13 т - 1 шт. |  |  | 7366.9643 | 7366.9643 |  |  | 7366.9643
6.8 | Прицепной водооткачивающий насос - 1 шт.
6.9 | Автокран 16 т - 1 шт. |  |  | 14732.1429 | 14732.1429 |  |  | 14732.1429
6.10 | Экскаватор 0,3м3 - 1 шт. |  |  | 14464.2857 | 14464.2857 |  |  | 14464.2857
6.11 | Автомобиль грузопассажирский ГАЗ-2705 - 1 шт. |  |  | 2933.0357 | 2933.0357 |  |  | 2933.0357
6.12 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 2 шт. |  |  | 848.2143 | 1696.4286 |  |  | 848.2143
6.13 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 шт. |  |  | 692.8571 | 692.8571 |  |  | 692.8571
6.14 | АС-машина - 1 шт. |  |  |  |  | 5028.5714 | 5028.5714 | 5028.5714
6.15 | Самосвал 5т - 1 шт. |  |  |  |  | 4464.2857 | 4464.2857 | 4464.2857
6.16 | Тагяч-полуприцеп 12м - 1 шт. |  |  |  |  | 13651.7857 | 13651.7857 | 13651.7857
6.17 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 3 шт. |  |  |  |  | 848.2143 | 2544.6429 | 848.2143
6.18 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 шт. |  |  |  |  | 692.8571 | 692.8571 | 692.8571
6.19 | Автомобиль грузопассажирский ГАЗ-2705 - 1 шт. |  |  |  |  | 2933.0357 | 2933.0357 | 2933.0357
6.20 | Трактор МТЗ-82.1 в комплекте с бульд.отвалом свар.генератором ГД2/2503-02 - 4 шт. |  |  |  |  | 5612.5 | 22450 | 5612.5
6.21 | Автоманипулятор 6 т - 2 шт. |  |  |  |  | 10714.2857 | 21428.5714 | 10714.2857
6.22 | Фронтальный погрузчик 1,5м3 - 1 шт. |  |  |  |  | 7629.4643 | 7629.4643 | 7629.4643
| Итого по разделу 6 |  | 83747.46 |  | 74539.2857 |  | 80823.2143
|  |  | 83747 |  | 79166 |  | 76327
| разница |  |  |  | 4626.7143 |  | -4496.2143

## 2014 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Утверждаю
| Председатель Правления |  |  |  | Председатель Правления
| АО "Астанаэнергосервис" |  |  |  | АО "Астана-Теплотранзит"
| _________________Е. Тулеуов |  |  |  | _________________Жумабаев А.К.
| "___" _______________2012 г. |  |  |  | "___" _______________2012 г.
Инвестиционная программа АО "Астана-Теплотранзит" на 2014 год
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Направление (объекты) инвестиций | Цель | Приоритетность | Начало освоения объекта (проведения работ), месяц, год | Планируемое окончание освоения объекта (проведения работ), месяц, год | Источник финансирования | Общая стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Всего по разделам инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" | [5 empty] | 1094175
Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей
1.1 | Реконструция теплотрассы к АО "Астана-Теплотранзит" 2Ду 250-150 мм, протяженность1009 м.п. трассы (2018 п.м. трубы) | Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение расходов на аварийно-восстановительных работах тепловых сетей | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 51064
1.2 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 150-125-100-80-50 мм по ул. Пушкина 5, 7, 9, протяженность 403,5 м.п. трассы (807 п.м. трубы) |  | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 35952
1.3 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 200-150-100 мм к СШ №3, протяженность 404,5 м.п. трассы (809 п.м. трубы) |  | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 31776
1.4 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 400 мм по ул. Иманова 1, протяженность 201 м.п. трассы (402 м.п. трубы) |  | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 62164
1.5 | Модернизация оборудования в ТРП-2 |  | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 109865
1.6 | Реконструкция теплотрассы ТМ-1 1000 мм Т2, протяженность 370 м.п. трассы (740 п.м. трубы) | Замена задвижек на шаровых кранах | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 87543
1.7 | Реконструкция с учетом проектирования тепломагистрали ТМ-8 2Ду 400-300 мм, протяженность 535,5 м.п. трассы (1071 п.м. трубы) |  | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 126608
| Итого по разделу 1 | [5 empty] | 504972
Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г.
2.1 | ул. Брусиловского ж.д. 14/1 (60), 14/2 (62), 14/3 (64), Ду 50-80 мм, протяженность 203,25 м.п. трассы (406,5 п.м. трубы) | Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение расходов на аварийно-восстановительных работах тепловых сетей | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 22956
2.2. | ул. Сембинова 10/3 (36), Ду 80 мм, протяженность 11,3 м.п. трассы (22,6 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 1592
2.3. | пр. Республики ж.д. 16 (12) (КСК "Космос"), Ду 80 мм, протяженность 14 м.п. трассы (28 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 7101
2.4. | ул. Г.Алиева, Арасан, Ду 50-150 мм, протяженность 210,75 м.п. трассы (421,5 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 14642
2.5. | ул. Иманова 10, 10а (14, 16), Ду 70-150 мм, протяженность 136 м.п. трассы (272,1 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 23591
2.6. | ул. Иманова 12, 14 (18, 20), Ду 32-100 мм, протяженность 209,8 м.п. трассы (419,6 п.м. трубы) | Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение расходов на аварийно-восстановительных работах тепловых сетей | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 31842
2.7. | ул. Иманова 16, 18, 18а, б, д (22, 24, 26), Ду 32-150 мм, протяженность 164 м.п. трассы (328 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 29457
2.8. | пер Районный от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Жиенкулова, Ду 100-300 мм, протяженность 633,5 м.п. трассы (1267 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 171352
2.9. | м-он Молодежный ж.д. 15 (стар. 10а), Ду 50 мм, протяженность 4,75 м.п. трассы (9,5 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 846
2.10. | ул. Жирентаева, 15/1 (ПК"ПиК") (м-он 4 ж.д. 21), Ду 70 мм, протяженность 12,25 м.п. трассы (24,5 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 332
2.11. | Ж.д. по ул. Желтоксан 37, 37/1 (55, 55а), Ду 80-150 мм, протяженность 82 м.п. трассы (163,9 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 14085
2.12. | Общежитие по ул. Дукенулы 7, 7а (Дружба 3), Ду 70-80 мм, протяженность 42 м.п. трассы (84 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 4330
2.13 | Район 4 Жилые дома по ул. Ойыл (Квартальная №12, №13, №15, №16), Ду 50-300 мм, протяженность 175 м.п. трассы (350,1 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 28946
2.14 | Жилой дом по ул. Акжайык 20/1, Ду 80 мм, протяженность 32,15 м.п. трассы (64,3 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 1806
2.15 | Общежитие колледжа по ул. Конституции №20 (10, 10б, 10д), Ду 50-80 мм, протяженность 42,75 м.п. трассы (85,5 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 3939
2.16 | Т/трасса к ж.д. по ул. Затаевича №2, №4 (16, 12), Ду 70-150 мм, протяженность 167 м.п. трассы (334,1 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 24618
2.17 | Жилые дома по ул. Ойык (Квартальная №7, №19), Ду 50-80 мм, протяженность 64,7 м.п. трассы (129,4 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 7789
2.18 | Жилой дом по ул. Северное шоссе 25/1 (Акбидай 29), Ду 80 мм, протяженность 46,55 м.п. трассы (93,1 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 3103
2.19 | Крайняя №22, №6, №7, ул. Чехоева №33, №39, Ду 50-100 мм, протяженность 237,25 м.п. трассы (474,5 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 31308
2.20 | пр. Женис 44а (Победы №100), Ду 100-250 мм, протяженность 79,4 м.п. трассы (158,8 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2013 г. | Сентябрь 2014 г. | Собственные средства | 26485
| Итого по разделу 2 | [5 empty] | 450120
Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования
Станочное оборудование
3.1 | Частотный распределительный преобразователь - 2 шт., кабель - 200 м, контактор - 2 шт., шкаф для контактора - 2 шт., выключатель - 2 шт. | Дополнение в автоматизации насосной станции для эфективного управления регулирования гидравлических параметров,экономии электроэнергии в отопительный сезон | 2 | Март | Август | Собственные средства | 26016
3.2 | Сетевой насос Д-2500/62 - 1 шт. | Модернизация оборудования насосных станций, монтаж насоса смешивания для улучшения гидравлических параметров | 2 | Март | Август | Собственные средства | 3856
3.3 | Эл. привод АУМА Ду 500 мм - 2 шт. | Модернизация оборудования насосных станций | 2 | Март | Август | Собственные средства | 1069
3.4 | Полуавтоматический сварочный аппарат - 2 шт., генератор - 2 шт., радикально-сверлин. станок - 1 шт., токарный станок - 1 шт. | Производство ремонтных работ | 2 | Март | Август | Собственные средства | 14547
| Итого по разделу 3 | [5 empty] | 45488
Раздел 4. Приобретение оргтехники
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь | Модернизация программного обеспечения и внедрение новых технологий в производстве, расчет нагрузок, дистанционное обслуживание насосных станций | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 1140
4.2 | ЖК монитор 19 | Комплектация системных блоков | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 180
4.3 | Принтер лазерный цветной, формат А4, скорость черно-белой печати до 12 стр./мин. (цветной до 8 стр./мин.) | Комплектация оргтехникой для оперативной работы пользователей | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 60
4.4 | Принтеры HP Color LaserJet А3 | Комплектация оргтехникой для оперативной работы пользователей (печать схем теплотрасс для нужд производственного отдела и ОДС) | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 502
4.5 | Источники бесперебойного питания 500VA | Комплектация оргтехникой персональных компьютеров пользователей для бесперебойной работы в сети напряжения | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 149
4.6 | Источники бесперебойного питания APC UPS 800VA | Комплектация оргтехникой персональных компьютеров ОДС и передачи данных для бесперебойной работы в сети напряжения | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 223
4.7 | Источники бесперебойного питания 2200VA с двумя батарейками | Комплектация оргтехникой компьютеров насосных станций для бесперебойной работы в сети напряжения | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 233
4.8 | Сетевое оборудование Switch 24-port, 10/100/1000D-Link | Комплектация оргтехникой для оперативной работы пользователей | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 46
4.9 | Информационная система управления производства | Обеспечения контроля качества продукции | 1 | Январь | Декабрь | Собственные средства | 6924
| Итого по разделу 4 | [5 empty] | 9457
Раздел 5. Приобретение приборов и систем
5.1 | Стенд для настройки и калибровки измерительных приборов | Испытание, калибровка и настройка датчиков давления и измерительных каналов контролеров всех типов | 2 | Апрель | Июль | Собственные средства | 1963
5.2 | УСПД (контрольная точка) - 10 комп. | Контроль за гидравлическими режимами города | 2 | Апрель | Июль | Собственные средства | 2122
| Итого по разделу 5 | [5 empty] | 4085
Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов
6.1 | Автомастерская АРТК-М - 2 шт. | Обеспечение эксплуатацонных участков спецавтомобилями | 1 | Февраль | Апрель | Собственные средства | 21467
6.2 | Самосвал 13 т - 1 шт. | Погашение арендуемой техники | 1 | Март | Май | Собственные средства | 8251
6.3 | Прицепной водооткачивающий насос - 1 шт. | Обновление устаревшего насоса | 2 | Март | Май | Собственные средства | 3578
6.4 | Автокран 16 т - 1 шт. | Взамен КС -2568 г.н Z 592 АY | 1 | Февраль | Апрель | Собственные средства | 14960
6.5 | Трактор, МТЗ-82 - 2 шт. | Обновление трактора Т-40 | 2 | Апрель | Июнь | Собственные средства | 7258
6.6 | Экскаватор 0,30м3 - 1 шт. | Погашение арендуемой техники | 1 | Февраль | Апрель | Собственные средства | 21332
6.7 | Легковой автомобиль 4*4 - 1 шт. | Взамен а/м ВАЗ 2121 Z 935 AY | 2 | Июнь | Август | Собственные средства | 2320
| Итого по разделу 6 | [5 empty] | 79166
Раздел 7. Приобретение прочих основных средств
| Приобретение прочих основных средств | Оснащение производственных помещений | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 887
| Итого по разделу 7 | [5 empty] | 887
| Итого по 7 разделам | [5 empty] | 1094175
И.о. начальника производственно-технической службы Лымарев Д.С.
Начальник финансово -экономической службы Казарян Е.А.

## 2015 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Утверждаю
| Председатель Правления |  |  |  | Председатель Правления
| АО "Астанаэнергосервис" |  |  |  | АО "Астана-Теплотранзит"
| _________________Е. Тулеуов |  |  |  | _________________Жумабаев А.К.
| "___" _______________2012 г. |  |  |  | "___" _______________2012 г.
Инвестиционная программа АО "Астана-Теплотранзит" на 2015 год
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Направление (объекты) инвестиций | Цель | Приоритетность | Начало освоения объекта (проведения работ), месяц, год | Планируемое окончание освоения объекта (проведения работ), месяц, год | Источник финансирования | Общая стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Всего по разделам инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" | [5 empty] | 1162451
Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей
1.1 | Реконструкция с учетом проектирования ТМ-6, 2Ду 800 мм, от УТ-35 до УТ-36, протяженность 202,5 м.п. трассы (405 п.м. трубы) | Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение расходов на аварийно-восстановительных работах тепловых сетей | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 153520
1.2 | Модернизация оборудования ТРП-2, ш.кр. Ду 800 мм - 5 шт. |  | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 97910
1.3 | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 250 мм , по ул. Бараева 4, протяженность 175 м.п. трассы (350 п.м. трубы) |  | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 28392
1.4 | Строительство в том числе проектирование теплотрассы между ТМ-11 и Тм-12, 2Ду 400 мм, протяженность 1026 м.п. трассы (2052 п.м. трубы) |  | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 165220
1.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-1, Ду 1000 мм Т2, протяженность 505,5 м.п. трассы (1011 п.м. трубы) |  | 1 | Апрель | Сентябрь | Собственные средства | 129005
| Итого по разделу 1 | [5 empty] | 574047
Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (безхозных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решения суда от 07.12.11г.
2.1 | ул. Сейфуллина 69/2, Ду 50 мм, протяженность 20,9 м.п. трассы (41,8 п.м. трубы) | Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение расходов на аварийно-восстановительных работах тепловых сетей | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 1035
2.2 | ул. Мусрепова 12, Ду 80 мм, протяженность 10 м.п. трассы (20 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 2112
2.3 | ул. Саргуль, Оленти, Современников, Орис, Романтиков, Ду 50/150 мм, протяженность 472,4 м.п. трассы (944,8 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 59000
2.4 | пр. Абылай хана 5/2 , Ду 50/200 мм, протяженность 80,1 м.п. трассы (160,2 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 17704
2.5 | ул. Ш.Жиенкулова 11/2, 11/1 (ул. Фурманова ж.д. 24,2 6), Ду 50/100 мм, протяженность 73,9 м.п. трассы (147,8 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 10095
2.6 | пр Абая 79/1, 79/2, 79/3 (195, 197, 199), ул.Сембинова 11/1 (45), Ду 50/100 мм, протяженность 110,35 м.п. трассы (220,7 п.м. трубы) | Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение расходов на аварийно-восстановительных работах тепловых сетей | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 23735
2.7 | М-он Молодежный ж.д. 2, 2/1, 6, 10, Ду 80/400 мм, протяженность 190,5 м.п. трассы (381 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 88743
2.8 | ул. Кенесары ж.д. 89, 89/6, (287-299), пер. Севастопольский ж.д. 32-40, Ду 32/80 мм, протяженность 434,5 м.п. трассы (869 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 24577
2.9 | ул. Сембинова 6/1, 6/2, 6/3, (28, 30, 32), ул. Ломоносова 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, (39/3, 39/2, 39/1, 37, 35), Ду 50/150 мм, протяженность 331,1 м.п. трассы (662,2 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 56017
2.10 | пер. Районный от пр. Абая до ул. Сейфулина, Ду 100/150 мм, протяженность 189,75 м.п. трассы (379,5 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 47395
2.11 | пр. Абылай хана 27/1 (Абылай хана 21/1), Ду 80 мм, протяженность 13,65 м.п. трассы (27,3 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 1618
2.12 | пр. Кудайбердиева 20, 22, Ду 80/100 мм, протяженность 85,8 м.п. трассы (171,6 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 13941
2.13 | м-н-3 Майлина 9 (м-он 3 ж.д. 20), Ду 100 мм, протяженность 25,25 м.п. трассы (50,5 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 2902
2.14 | ул. Кенесары 23, 25, ( 81/1, 83), Ду 70/200 мм, протяженность 143,9 м.п. трассы (287,8 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 20164
2.15 | пр. Сарыарка 27 (Сарыарка 89), Ду 50 мм, протяженность 18,8 м.п. трассы (37,6 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 1852
2.16 | пр. Богембая 26/1, Новоапостольская церковь, Ду 70 мм, протяженность 5 м.п. трассы (10 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 717
2.17 | Жилые дома по пр. Женис 51/2, 51/3 (Московская 56/1, 56/2), Ду 80/100мм, протяженность 69,75 м.п. трассы (139,5 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 10904
2.18 | Агрогородок ж.д. №25, Ду 70 мм, протяженность 17,3 м.п. трассы (34,6 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 2087
2.19 | Жилые дома от УТ-9 (ТМ-12) по ул. Аксенгир (Пирогова №9), Ду 50/70 мм, протяженность 71 м.п. трассы (142 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 7941
2.20 | Политехнический колледж по ул. Бейбитшилик 39, Ду 80/100 мм, протяженность 101,75 м.п. трассы (203,5 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 11387
2.21 | ул. Ш.Айманова 20, 20/1 (по старому ж.д. по ул. Казахская №70, №70/1), Ду 80/100 мм, протяженность 64,5 м.п. трассы (129 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 10290
2.22 | ул. Сейфуллина 6, 7, Ду 150/300 мм, протяженность 80,5 м.п. трассы (161 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 23132
2.23 | ул. Кумисбекова 6, Ду 150 мм, протяженность 7,3 м.п. трассы (14,6 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 2313
2.24 | пр. Абая-1, Ду 150 мм, протяженность 35,35 м.п. трассы (70,7 п.м. трубы) |  | 1 | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. | Собственные средства | 10652
| Итого по разделу 2 | [5 empty] | 450313
Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования
Станочное оборудование
3.1 | Автоматизация насосной станции №8, 9 (Частотный распределительный преобразователь -3 шт., кабель - 300 м, контактор - 3 шт., шкаф для контактора - 3 шт, выключатель - 3 шт.) | Дополнение в автоматизации насосной станции для эфективного управления гидравлических параметров,экономии электроэнергии в отопительный сезон | 2 | Март | Август | Собственные средства | 41750
3.2 | Ручной сварочный экструдер - 2 шт., заточный станок - 1 шт. | Для монтажа муфтовых соединений ППУ изоляции | 2 | Март | Август | Собственные средства | 6186
| Итого по разделу 3 | [5 empty] | 47936
Раздел 4. Приобретение оргтехники
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь | Модернизация программного обеспечения и внедрение новых технологий в производстве, расчет нагрузок, дистанционное обслуживание насосных станций | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 1231
4.2 | ЖК монитор 19 | Комплектация системных блоков | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 195
4.3 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белая, кол-во страниц в месяц: 5000 | Комплектация оргтехникой для оперативной работы пользователей | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 65
4.4 | Источники бесперебойного питания 500VA | Комплектация оргтехникой персональных компьютеров пользователей для бесперебойной работы в сети напряжения | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 161
4.5 | Источники бесперебойного питания APC UPS 800VA | Комплектация оргтехникой персональных компьютеров ОДС и передачи данных для бесперебойной работы в сети напряжения | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 241
4.6 | Источники бесперебойного питания 2200VA с двумя батарейками | Комплектация оргтехникой компьютеров насосных станций для бесперебойной работы в сети напряжения | 1 | Январь | Апрель | Собственные средства | 251
4.7 | Информация система управления производством | Обеспечение контроля качества продукции | 1 | Январь | Декабрь | Собственные средства | 7477
| Итого по разделу 4 | [5 empty] | 9621
Раздел 5. Приобретение приборов и систем
5.1 | Комплект базового и переносного оборудования связи Kenwood | Замена устаревшего оборудования и приобретения дополнительных средств | 2 | Апрель | Июль | Собственные средства | 1178
5.2 | УСПД (контрольная точка) - 10 комп. | Контроль за гидравлическими | 2 | Апрель | Июль | Собственные средства | 2271
| Итого по разделу 5 | [5 empty] | 3449
Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов
6.1 | АС-машина - 1 шт. | Обновление парка Z 188 AO | 1 | Февраль | Апрель | Собственные средства | 4829
6.2 | Самосвал 5т - 1 шт. | Обновление парка Z 579 AO | 2 | Март | Май | Собственные средства | 4911
6.3 | Автовышка АГП-22 - 1 шт. | Обновление парка Z 562 AO | 1 | Февраль | Апрель | Собственные средства | 11846
6.4 | Тагяч-полуприцеп 12м - 1 шт. | Обновление парка Z 263 AO | 1 | Февраль | Апрель | Собственные средства | 11349
6.5 | Водоотливной насос - 3 шт. | Обновление устаревшего насоса | 2 | Март | Май | Собственные средства | 2518
6.6 | Грузопасажирский ГАЗ-2705 - 1 шт. | Обновление парка Z 823 AO | 2 | Март | Май | Собственные средства | 3078
6.7 | Трактор МТЗ-82 | Обновление трактора Т-40 | 1 | Март | Июнь | Собственные средства | 14701
6.8 | Автоманипулятор 6 т - 1 шт. | Обновление парка Z 529 AO | 1 | Март | Июнь | Собственные средства | 12677
6.9 | Фронтальный погрузчик 1,5м3 - 1 шт. | Погашение арендуемой техники | 1 | Февраль | Апрель | Собственные средства | 10418
| Итого по разделу 6 | [5 empty] | 76327
Раздел 7. Приобретение прочих основных средств
| Приобретение прочих основных средств | Оснащение производственных помещений | 2 | Январь | Апрель | Собственные средства | 758
| Итого по разделу 7 | [5 empty] | 758
| Итого по 7 разделам | [5 empty] | 1162451
И.о. начальника производственно-технической службы Лымарев Д.С.
Начальник финансово -экономической службы Казарян Е.А.

## свод (hidden)
| Согласовано |  |  | Утверждаю
| Председатель Правления |  |  | Председатель правления
| АО "Астанаэнергосервис" |  |  | АО "Астана-Теплотранзит"
| ________________ Е. Толеуов |  |  | ______________Жумабаев А.К.
| "___" ______________2011г. |  |  | "___" ____________2013 г.
Корректировка инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" на 2013-2015 гг.
тыс. тенге без НДС
№ п./п. | Наименование мероприятий | Общая сумма | 2013 год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
| Всего по разделам инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Раздел 1. Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей | #REF! | #REF! | 504972 | 574047
1.1 | Модернизация оборудования в Павильоне №3 ТМ-51 | 0
1.2 | Модернизация оборудования в ТРП-2 | 0
1.3 | Модернизация оборудования УТ-14 ТМ-24 | 0
1.4 | Проектирование и реконструкция ТМ-6 на участке от УТ-19 до пр.Абая -129 м.п. трассы (258 м.п. трубы) | 0
1.5 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду150 по ул.Конституции 14 перемычка 925 м.п. трассы (1850 м.п. трубы) | 0
1.6 | Реконструкция теплотрассы 2Ду50-150 мм по ул. Куйши Дина 28 (Ж.К."Кайнар) 72 м.п. трассы(144 м.п. трубы) | 0
1.7 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 150 по пр. Тауельсыздык в районе дома 14/2 117 м.п. трассы (234 м.п. трубы) | 0
1.8 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 150 мм по ул. Есенберлина 14,16,18,20 от УТ-15(2) до задвижки по ул. Алтынсарина (подземная прокладка в ППУ-ПЭ-изоляции). Ду76 мм (ППУ)-34,5 м.п. трассы (69 м.п. тубы), Ду80 мм (ППУ) - 21,5 м.п. трассы (43 м.п. трубы), Ду150 мм (ППУ)- 36 м.п. трассы (72 м.п. трубы) | 0
1.9 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 50-20 мм по ул. Гастелло, протяженостью 246 м.п. трассы (492 м.п. трубы) | 0
1.10 | Реконструкция теплотрассы ТМ-26 , 2Ду 400 мм ППУ замена участка, от УТ-12 до УТ-14, протяженностью 75 м.п. трассы (150 м.п. трубы) | 0
1.11 | Модернизация оборудования УТ-7(33) | 0
1.12 | Реконструкция дренажной линии НС №5 Ду 150 мм на перекачивающую дренажно-опрессовочную линию с увеличением на Ду 300 мм. | 0
1.13 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 150 по ул.Джангильдина 26, протяженность -176,5 м.п. трассы (353 м.п. трубы) | #REF! | #REF!
1.14 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 400 по ул Жансугурова 2, протяженность 47,5 м.п. трассы (95 м.п. трубы) | #REF! | #REF!
1.15 | Проектирование и реконструкция ТМ-6-2Ду 800 мм, от УТ-34 до УТ-35, протяженность 329 м.п. трассы (658 м.п. трубы) | #REF! | #REF!
1.16 | Проектирование и реконструкция ТМ-9 2Ду 400мм, протяженность 329 м.п. трассы (654 м.п. трубы) | #REF! | #REF!
1.17 | Реконструкция теплотрассы к АО "Астана-Теплотранзит" 2Ду 250/150 мм, протяженность 1009 м.п. трассы (2018 м.п. трубы) | 51064 |  | 51064
1.18 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 150мм по ул.Пушкина 5,7,9, протяженость 403,5 м.п. трассы (807 м.п. трубы) | 35952 |  | 35952
1.19 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2 Ду 200/150/100 к СШ №3, протяженность 404,5 м.п. трассы (809 м.п. трубы) | 31776 |  | 31776
1.20 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 400 мм по ул.Иманова 1 протяженость 201 м.п. трассы (402 м.п. трубы) | 62164 |  | 62164
1.21 | Модернизация оборудования в ТРП-2 | 109865 |  | 109865
1.22 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 Ду 1000 мм Т2, протяженность 370 м.п. трассы (740 п.м. трубы) | 87543 |  | 87543
1.23 | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-8 2Ду 400/300 мм , протяженость 535,5 м.п трассы (1071 м.п. трубы) | 126608 |  | 126608
1.24 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 250 мм, по ул Бараева,4 протяженность 175 м.п. трассы (350 м.п. трубы) | 153520 |  |  | 153520
1.25 | Проектирование и строительство теплотрассы между ТМ-11 и ТМ 12, 2Ду 400 мм, протяженность 1026 м.п. трассы (2052 м.п. трубы) | 97910 |  |  | 97910
1.26 | Модернизация оборудования ТРП-2, ш.кр. Ду 800 мм - 5 шт. | 28392 |  |  | 28392
1.27 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 Ду 1000 мм Т2, протяженность 505,5 м.п. трассы (1011 м.п. трубы) | 165220 |  |  | 165220
1.28 | Проектирование и реконструкция ТМ-6, 2Ду 800 мм, от УТ-35 до УТ-36, протяженность 202,5 м.п. трассы (405 м.п. трубы) | 129005 |  |  | 129005
1.29 | Проектирование и реконструкция ТМ-8,2Ду 400мм,от УТ-18(5)до УТ-17 (6), протяженность 322 м.п. трассы (644 м.п. трубы) | 0
1.30 | Проектирование и реконструкция ТМ-26, (переход пр.Абая) 2Ду 400мм, от УТ-12 до УТ-13, протяженность 100 м.п. трассы (200 м.п. трубы) | 0
1.31 | Проектирование и реконструкция ТМ-21,2Ду 500мм,от УТ-7 (21) до НО-7(21), протяженность 555 м.п. трассы (1110 м.п. трубы) | 0
1.32 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 300 мм,от перехода в р/оне д.7 ул.Затаевича до перехода в р/оне д.10 ул.Потанина, протяженность 722 м.п. трассы (1444 м.п. трубы) | 0
1.33 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 300/200/100мм,по ул Отырар 7, протяженность 160/151/28 м.п. трассы (320/302/56 м.п. трубы) | 0
1.34 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 400мм,по ул Кирова, от тк в р/оне д.7.до тк в р/не 5/1, протяженность 213 м.п. трассы (426 м.п. трубы) | 0
1.35 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 150/100мм,по ул Аспара1,протяженность 108/367 м.п. трассы (216/734 м.п. трубы) | 0
1.36 | Реконструкция теплотрассы 2 Ду 125мм, по пр.Женис 67, протяженность 121 м.п. трассы (242 м.п. трубы) | 0
1.37 | Реконструкция теплотрассы 2 Ду 250 мм по ул Байтурсынова 8, протяженность 105/35 м.п. трассы (210/70 м.п. трубы) | 0
2 | Раздел 2. Реконструкция и строительство | #REF! | #REF! | 450120 | 450313
2.1 | Реконструкция тепловых сетей ( безхозных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решения суда от 07.12.11г. | #REF! | #REF! | 450120 | 450313
2.2 | Проектирование и строительство объекта "Здание АБК, приоизводственный корпус и гараж на 28 машин на территории НС № 1". I этап: Строительство здания АБК | 0
3 | Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Станочное оборудование | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Оборудование для доукомплектации насосной станции №7 (частотный преобразователь) | #REF! | #REF!
3.2 | Эл. двигатель А4-400-Х6УЗ - 1 шт., эл. двигатель А4-450-Х6УЗ - 1 шт. | #REF! | #REF!
3.3 | Ручной сварочный экструдер - 2 шт. | #REF! | #REF!
3.4 | Самовсасывающий дренажный насос | #REF! | #REF!
3.5 | Частотный распределительный преобразователь - 2 шт., кабель - 200 м, контактор - 2 шт., шкаф для контактора - 2 шт., выключатель - 2 шт. | #REF! |  | #REF!
3.6 | Сетевой насос Д-2500/62 - 1 шт. | #REF! |  | #REF!
3.7 | Эл. привод АУМА Ду 500 мм - 2 шт. | #REF! |  | #REF!
3.8 | Полуавтоматический сварочный аппарат - 2 шт. | #REF! |  | #REF!
3.9 | Ручной сварочный экструдер-2 шт.; Заточный станок-1 шт | #REF! |  | #REF!
| Автоматизация насосной станции №8, 9 (Частотный распределительный преобразователь -3 шт., кабель - 300 м, контактор - 3 шт., шкаф для контактора - 3 шт, выключатель - 3 шт.) | #REF! |  |  | #REF!
| Ручной сварочный экструдер - 2 шт., заточный станок - 1 шт. | #REF! |  |  | #REF!
3.8 | Замена тепломеханического оборудования насосных станций | 0
3.9 | Виброметр СМ-21 в комплекте - 1 шт. | 0
3.10 | Мобильный компрессор А 111002 с прямым приводом - 1 шт. | 0
3.11 | Погружной насос VXCm 15/50220-240B/50HZ - 1 шт. | 0
3.12 | Погружной насос VXCm 30/50 3 HРV380-415/50 HZ 10m - 1 шт. | 0
3.13 | Верстак двухтумбовый 01.205-3000/G ( тумба с дверцей и тумба с 5 ящиками, 1900*686*845мм) - 6 шт. | 0
3.14 | Электрогенератор Perfom 4500 SDMO - 1 шт. | 0
4 | Раздел 4. Приобретение оргтехники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, (Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь. | #REF! | #REF! | 1140 | 1231
4.2 | ЖК монитор 19' | #REF! | #REF! | 180 | 195
4.3 | Сервер НР 2-процессорный | #REF! | #REF! | 0 | 0
4.4 | Принтер лазерный цветной, Формат А4, скорость черно-белой печати до 12 стр./мин., (цветной до 8 стр./мин.) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Сетевое оборудование Switch 24-port, 10/100/1000D-Link | #REF! | 0 | #REF! | 0
4.5 | Плоттер Color LaserJet | #REF! | #REF! | 0 | 0
4.6 | Источники бесперебойного питания 500VA | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
4.7 | Источники бесперебойного питания APC UPS 800VA | #REF! | #REF! | 0 | 0
4.8 | Источники бесперебойного питания 2200VA | #REF! | #REF! | 0 | 251
4.9 | Информационная система управления производством | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.10 | Сервер НР 2-процессорный | #REF! | #REF! | 0 | 0
4.11 | Програмное обеспечение: операционная система (ОС)"WindowsServer 2008 R2 Enterprise" | #REF! | #REF! | 0 | 0
4.12 | Програмное обеспечение: Система управления базами данных "Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 32-bit/x64" | #REF! | #REF! | 0 | 0
4.13 | Сканер протяжной, с автоматическим устройством подачи документов (ADF), сканирование двусторонних оригиналов за 1 проход, скорость сканирования двухсторонних оригиналов за 1 проход, скорость сканирования до 60 стр/мин/120 изобр/мин. Формат А4 | #REF! | 0 | #REF! | 0
4.14 | Сканер протяжной, скорость сканирования до 45 стр/мин, 90 изображений в минуту | #REF! | 0 | #REF! | 0
4.15 | Сетевое оборудование: Маршрутизатор (роутер) | #REF! | 0 | #REF! | 0
4.16 | Сетевое оборудование: Маршрутизатор (Роутер) D-Link DFL-260E | #REF! | 0 | 0 | #REF!
4.17 | Сетевое оборудование: Switch 24-port, 10/1400/1000 D-Link | #REF! | 0 | 0 | #REF!
4.18 | Сетевое оборудование: Коммутационный шкаф | #REF! | 0 | 0 | #REF!
5 | Раздел 5. Приобретение приборов и систем | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Контролер | #REF! | #REF!
5.2 | УСПД (контрольная точка) - 10 комплектов. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | Стенд для настройки и калибровки измерительных приборов | #REF! |  | #REF!
5.4 | Комплект базового и переносного оборудования связи Kenwood | #REF! |  |  | #REF!
5.5 | Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых узлах многоквартирных жилых домов (400 комп.) |  | #REF!
5.6 | Установка (монтаж) СТУ на жилых домах - 400 комплектов. |  | #REF!
5.7 | Установка (монтаж) СТУ на жилых домах - 519 комплектов. |  |  | #REF!
6 | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | #REF! | #REF! | 79166 | 76327
6.1 | Автомастерская АРТК-М - 2 шт. | #REF! | #REF! | 21467
6.2 | Автокран 16 т - 1 шт. | 14960 |  | 14960
6.3 | Самосвал, г/п 5 тонн - 1 шт. | 4911 |  |  | 4911
6.4 | Экскаватор1,03м3 | #REF! | #REF! | 21332
6.5 | Трактор,МТЗ-82 | #REF! | #REF! | 7258 | 14701
6.6 | Легковой автомобиль 1 шт | #REF! | #REF!
6.7 | Легковой автомобиль 4*4 - 1 шт | #REF! | #REF! | 2320
6.8 | Раздел 6.Приобретение прочих основных средств | 0
6.9 | Мебель | 0
6.10 | Стол рабочий - 12 шт | 0
6.11 | Стол компьютерный в комплекте - 20 шт. | 0
6.12 | Шкаф для документов закрытый - 5 шт. | 0
6.13 | Шкаф для одежды - 6 шт. | 0
6.14 | Стол однотумбовый - 3 шт. | 0
6.15 | Стол компьютерный - 1 шт. | 0
6.16 | Стол для совешания 240*90*75 - 1 шт. | 0
6.17 | Шкаф для документов с замком - 1 шт. | 0
6.18 | Самосвал 13т-1 т | 8251 |  | 8251
6.19 | Прицепной вод.насос-1 шт | 3578 |  | 3578
6.20 | АС-машина-1 шт | 4829 |  |  | 4829
6.21 | Автовышка АГП -22-1 шт | 11846 |  |  | 11846
6.22 | Тагяч-полуприцеп 12м-1 шт | 11349 |  |  | 11349
6.23 | Водоотливной насос-3 шт | 2518 |  |  | 2518
6.24 | Грузопасажирский ГАЗ-2705-1 шт | 3078 |  |  | 3078
6.25 | Автоманипулятор 6 тн-1 шт | 12677 |  |  | 12677
6.26 | Фронтальный погрузчик 1,5 куб/м-1 шт | 10418 |  |  | 10418
7 | Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | #REF! | 1740.7246 | 887.125 | #REF!
7.1 | Диспенсер напольный с шкафом | 211.1116 | 44 | 104.1429 | 62.9687
7.2 | Стол рабочий | 218.7 |  | 78.1071 | 140.5929
7.3 | Стол компьютерный в комплекте | 89.8478 | 23.571 | 36.617 | 29.6598
7.4 | Шкаф для документов | 313.5446 | 102 | 113.4893 | 98.0554
7.5 | Шкаф для одежды с выдвижной штангой | 373.9312 | 54.9 | 110.3911 | 208.6402
7.6 | Стол однотумбовый | 115.0768 | 66.6 |  | 48.4768
7.7 | Стол производственный СПРО | 129.36 | 129.36
7.8 | Стул | 154 | 154
7.9 | Мебель для руководителя | 240 | 240
7.10 | Стиральная машинка полуавтомат 10кг | 0 | 0
7.11 | Кондиционеры | 1043.5573 | 739.46 | 304.0973
7.12 | Весы электронные ТВ-м-150 А-2 | 82.2732 | 0 | 82.2732
7.13 | Кресло офисное | 208.6148 | 101.655 |  | 106.9598
7.14 | Шкаф картотечный | 205.8339 | 85.1786 | 58.0071 | 62.6482
| Всего по разделам | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
И.о. начальника производственно-технической службы Лымарев Д.С.
Начальник финансово-экономической службы Казарян Е.А.

## свод 2 (hidden)
Утверждаю
Председатель Правления
АО "Астана-Теплотранзит"
______________Жумабаев А.К.
"___" ____________2012 г.
Инвестиционная программа АО "Астана-Теплотранзит" на 2012-2016 гг.
№ п/п | Наименование разделов | Сумма инвестиционных вложений по годам, тыс. тенге
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Итого
1 | Реконструкция, модернизация тепловых сетей | #REF! | 504972 | 574047 | #REF! | #REF!
2 | Реконструкция тепловых сетей (безхозяйных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11 г. | #REF! | 450120 | 450313 | #REF! | #REF!
3 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Приобретение оргтехники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Приобретение приборов и систем | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | #REF! | 79166 | 76327 | #REF! | #REF!
7 | Приобретение прочих основных средств | 1740.7246 | 887.125 | #REF! | #REF! | #REF!
| Всего: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Начальник производственно-технической службы Шонаев М.А.
Начальник финансово-экономической службы Казарян Е.А.