## Факт
Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2015 год
(оперативно на 01.01.2016г.)
№ п/п | Направление (объекты) инвестиций | Утверждено ДКРЕМ НК | Факт | Выполнение, % | Отклонение |  | Доп.объем, тыс.тг. | Ответственные исполнители
[5 empty] | тыс. тенге | %
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
| Всего по разделам инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" | 1519637.5 | 1521219.5 | 100 | 1582 | 0.1041
Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей
1.1 | Проектирование и реконструкция ТМ-6, 2Ду 800 мм, протяженность 203,5 м.п. трассы | 79497 | 79497 | 100 | 0 | 0 |  | Шонаев М.А.
1.2 | Модернизация оборудования ТРП-2 (замена запорной арматуры Ду 800 мм - 7 шт.) | 134855 | 134855 | 100 | 0 | 0
1.3 | Проектирование и реконструкция теплотрассы 2Ду 80-250 мм, по ул. Кравцова 4, протяженность 268 м.п. трассы | 27706 | 27703 | 99.9892 | -3 | -0.010828
1.4 | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-11, 2Ду 400-500 мм, протяженность 1553 м.п. трассы | 303801 | 304889 | 100.3581 | 1088 | 0.35813
1.5 | Проектирование и реконструкция тепломагистрали ТМ-1 2Ду 1000 мм, протяженность 433,5 м.п. трассы | 160230 | 160231 | 100.0006 | 1 | 0.0006241
1.6 | Реконструкция насосной станции №1 | 85560 | 74237 | 86.766 | -11323 | -13.234 | 85560
1.7 | Реконструкция и модернизация оборудования насосной станции №9 АО "Астана-Теплотранзит" | 96738 | 110605 | 114.3346 | 13867 | 14.3346 | 96738
1.8 | Модернизация оборудования в павильоне 2 (51) | 29194 | 29194 | 100 | 0 | 0 | 29194
1.9 | Реконструкция тепловых узлов по АО "Астана-Теплотранзит" (Отопление АБК1,2 и вспом.помещ.) | 7612 | 7612 | 100 | 0 | 0 | 7612 | Турабаев А.
1.10 | Реконструкция узла в УТ3 (ТМ33) , 2Ду 800 мм | 38586 | 40472 | 104.8878 | 1886 | 4.8878 | 38586 | Шонаев М.А.
| Итого по разделу 1 | 963779 | 969295 | 100.6336 | 5516 | 0.57233 | 257690
Раздел 2. Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (бесхозных) 2Ду 32-300 мм принятых на баланс согласно решения суда от 07.12.11г.
2.1 | ул. Сейфуллина 69/2, Ду 50 мм, протяженность 41,8 м.п. трассы | 1731 | 1731 | 100 | 0 | 0 |  | Шонаев М.А.
2.2 | ул. Мусрепова 12, 2Ду 80 мм, протяженность 23 м.п. трассы | 2677 | 2677 | 100 | 0 | 0
2.3 | ул. Саргуль, Оленти, Современников, Орис, Романтиков, 2Ду 50-150 мм, протяженность 989 м.п. трассы | 57644 | 57644 | 100 | 0 | 0
2.4 | пр. Абылай хана 5/2 , 2Ду 50-200 мм, протяженность 174,1 м.п. трассы | 17704 | 17704 | 100 | 0 | 0
2.5 | ул. Ш.Жиенкулова 11/2, 11/1 (ул. Фурманова ж.д. 24, 26), 2Ду 50-100 мм, протяженность 159 м.п. трассы | 11373 | 11373 | 100 | 0 | 0
2.6 | м-он Молодежный 2, 2/1, 6, 10, 2Ду 80-400 мм, протяженность 397 м.п. трассы | 61600 | 61600 | 100 | 0 | 0
2.7 | ул. Кенесары 89, 89/6, (287-299), пер. Севастопольский 32-40, 2Ду 32-80 мм, протяженность 483,5 м.п. трассы | 47981 | 47981 | 100 | 0 | 0
2.8 | пер. Районный от пр. Абая до ул. Сейфуллина, 2Ду 100-150 мм, протяженность 379,5 м.п. трассы | 48954 | 48954 | 100 | 0 | 0
2.9 | пр. Абылай хана 27/1 (Абылай хана 21/1), 2Ду 80 мм, протяженность 29 м.п. трассы | 1887 | 1887 | 100 | 0 | 0
2.10 | пр. Кудайбердиева 20, 22, 2Ду 80-100 мм, протяженность 172,6 м.п. трассы | 12684 | 12684 | 100 | 0 | 0
2.11 | м-н-3 Майлина 9 (м-он 3 ж.д. 20), 2Ду 100 мм, протяженность 75,7 м.п. трассы | 6157 | 6157 | 100 | 0 | 0
2.12 | пр. Сарыарка 27 (89), 2Ду 50 мм, протяженность 37,6 м.п. трассы | 1616 | 1616 | 100 | 0 | 0 |  | Шонаев М.А.
2.13 | пр. Богембая 26/1, Новоапостольская церковь, 2Ду 70 мм, протяженность 10,6 м.п. трассы | 1123 | 1123 | 100 | 0 | 0
2.14 | пр. Женис 51/2, 51/3 (Московская 56/1, 56/2), 2Ду 80-100 мм, протяженность 187,7 м.п. трассы | 10647 | 10647 | 100 | 0 | 0
2.15 | Агрогородок ж.д. 25, 2Ду 70 мм, протяженность 39 м.п. трассы | 2604.4 | 2604.4 | 100 | 0 | 0
2.16 | Политехнический колледж по ул. Бейбитшилик 39, 2Ду 80-100 мм, протяженность 203,5 м.п. трассы | 11387 | 11387 | 100 | 0 | 0
2.17 | ул. Ш.Айманова 20, 20/1 (ул. Казахская 70, 70/1), 2Ду 80-100 мм, протяженность 144 м.п. трассы | 9915.1 | 9915.1 | 100 | 0 | 0
2.18 | пр. Абая-1, 2Ду 150 мм, протяженность 70,7 м.п. трассы | 9326 | 9326 | 100 | 0 | 0
| Итого по разделу 2 | 317010.5 | 317010.5 | 100 | 0 | 0
| ВСЕГО 1-2 разделы | 1280789.5 | 1286305.5 | 100 | 5516 | 0.43067
Раздел 3. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования
3.1 | Оборудование для доукомплектации насосной станции № 8,9 с установкой программного обеспечения на автоматического управления насосами - 10 ед. | 54085 | 54085 | 100 | 0 | 0 |  | Аманжолов С.Е.
3.2 | Заточный станок - 1 ед. | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |  | Гера С.В.
3.3 | Инверторный аппарат для сварки электросварных муфт - 2 ед. | 443 | 443 | 100 | 0 | 0
3.4 | Конденсаторная установка автоматической компенсации реактивной мощности - 1ед. | 3898 | 3898 | 100 | 0 | 0 |  | Аманжолов С.Е.
3.5 | Эл. привод АУМА Ду 500 мм - 2 ед. | 3084 | 3084 | 100 | 0 | 0 |  | Тютрин С.И.
3.6 | Насос центробежный насос - 1 ед. | 3050 | 3050 | 100 | 0 | 0
3.7 | Терминал АВВ REF 615,542 для защиты и управления вакуумными выключателями АВВ - 2 ед. | 1520 | 1520 | 100 | 0 | 0 |  | Аманжолов С.Е.
3.8 | Дефектоскоп ультразвуковой -1 ед. | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 0 |  | Гера С.В.
3.9 | Насос глубинный с поплавком - 6 ед. | 602 | 602 | 100 | 0 | 0 |  | Служба эксплуатации
3.10 | Вибротрамбовочная машина - 2 ед. | 354 | 354 | 100 | 0 | 0 |  | Гера С.В.
3.11 | Автоматический омметр - 1 ед. | 3546 | 2660 | 75.0141 | -886 | -24.9859 |  | Аманжолов С.Е.
3.12 | Комплекс определения точного места повреждения трассировки кабеля (Locator set) - 1 ед. | 1934 | 1340 | 69.2865 | -594 | -30.7135
3.13 | Установка для сварки отводов труб-оболочек Ду 110/400 - 1 ед. | 5632 | 5632 | 100 | 0 | 0 |  | Гера С.В.
3.14 | Установка для сварки отводов труб-оболочек Ду 400/800 - 1 ед. | 15063 | 15063 | 100 | 0 | 0
3.15 | Сварочный полуавтомат с комплектущими (KEMMPI) - 4 ед. | 6301 | 0 | 0 | -6301 | -100
| Итого по разделу 3 | 100912 | 93131 | 92.2893 | -7781 | -7.7107 | 0
Раздел 4. Приобретение оргтехники
4.1 | Системный блок 3,00GHz с операционной системой и программным обеспечением, Windows XP и выше (Professionals), Office 2007 и выше (Professionals), клавиатура, мышь - 11 ед. | 1362 | 1362 | 100 | 0 | 0 |  | Ахметов С.С.
4.2 | ЖК монитор - 11 ед. | 213 | 213 | 100 | 0 | 0
4.3 | Принтер лазерный, формат А4, тип печати: черно-белый - 7 ед. | 122 | 122 | 100 | 0 | 0
4.4 | Источники бесперебойного питания 500VA - 7 ед. | 128 | 128 | 100 | 0 | 0
4.5 | Источники бесперебойного питания 2200VA с двумя батарейками - 1 ед. | 130 | 130 | 100 | 0 | 0
4.6 | Информационная система управления производством - 1 ед. | 7477 | 7477 | 100 | 0 | 0 |  | Ахметов С.С.
4.7 | Сетевое оборудование: маршрутизатор (Роутер) D-Link DFL-260E - 1 ед. | 51 | 51 | 100 | 0 | 0
4.8 | Сетевое оборудование: Switch 24-port, 10/1400/1000 D-Link - 2 ед. | 92 | 92 | 100 | 0 | 0
4.9 | Сетевое оборудование: коммутационный шкаф - 1ед. | 78 | 78 | 100 | 0 | 0
4.10 | Источник бесперебойного питания АРС UPS 800VA - 4 ед. | 116 | 116 | 100 | 0 | 0
4.11 | Компьютер - 1 ед. | 73 | 73 | 100 | 0 | 0
4.12 | Монитор ЖК 21,5" - 8 ед | доп.объем | 423 |  | 423
4.13 | Принтер лазерный, монохромный, формат А4, тип печати: 31-40 стр/мин - 3 ед. | доп.объем | 89 |  | 89
4.14 | МФУ (принтер, сканер, копир формат А4) - 3 ед. | доп.объем | 90 |  | 90
4.15 | Компьютер - 6 ед. | доп.объем | 795 |  | 795
| Итого по разделу 4 | 9842 | 11239 | 114.1943 | 1397 | 14.1943
Раздел 5. Приобретение приборов и систем
5.1 | Радиостанция УКВ диапазона - 31 ед | 1719 | 1705 | 99.1856 | -14 | -0.81443 |  | Каверзин В.В.
5.2 | Межсетевой экран в комплекте - 1ед. | 160 | 160 | 100 | 0 | 0
5.3 | Приобретение и монтаж систем теплового учета (СТУ) - 35 ед. | 11882 | 11882 | 100 | 0 | 0 |  | Каликов С., Турабаев А.
5.4 | Программный комплекс НТП Трубопровод: "Старт" | 860 | 860 | 100 | 0 | 0 |  | Тоскин В.
5.5 | Модернизация прикладного программного обеспечения ЦДП (Центрального диспетчерского пункта) - 1ед. | 3131 | 3131 | 100 | 0 | 0 | 3131 | Каверзин В.В.
| Итого по разделу 5 | 17752 | 17738 | 99.9211 | -14 | -0.078864 | 3131
Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов
6.1 | АС-машина - 1 ед. | 5029 | 5029 | 100 | 0 | 0 |  | Ахметжанов Т.С.
6.2 | Самосвал - 1 ед. | 4754 | 4754 | 100 | 0 | 0
6.3 | Тягач-полуприцеп + п/п 12 м. - 1 ед. | 8574 | 8574 | 100 | 0 | 0
6.4 | Водоотливной насос 120 м3/ч - 3 ед. | 2545 | 2545 | 100 | 0 | 0
6.5 | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 ед. | 693 | 693 | 100 | 0 | 0
6.6 | Колесный трактор с бульдозерным отвалом и сварочным генератором и навесным оборудованиме - 4 ед. | 17400 | 17400 | 100 | 0 | 0
6.7 | Автоманипулятор - 2 ед. | 21429 | 21429 | 100 | 0 | 0
6.8 | Фронтальный погрузчик - 1 ед. | 7629 | 5700 | 74.7149 | -1929 | -25.2851
6.9 | Автомастерская АРТКМ - 1 ед. | 6500 | 6500 | 100 | 0 | 0
6.10 | Автокран - 1 ед. | 14732 | 14732 | 100 | 0 | 0
6.11 | Автомобиль грузопассажирский (специализированная аварийная автомашина для тепловых сетей) - 2 ед. | 14100 | 14100 | 100 | 0 | 0
6.12 | Автомобиль грузовой (Самосвал 4,2 т ) – 1 ед. | 5179 | 5179 | 100 | 0 | 0 | 5179
6.13 | Вилочный погрузчик | доп.объем | 4281 |  | 4281
| Итого по разделу 6 | 108564 | 110916 | 102.1665 | 2352 | 2.1665 | 5179
| Раздел 7. Приобретение прочих основных средств | [6 empty] | Смагулов А.О.
7.1 | Кондиционер с установкой - 5 шт. | 335 | 335 | 100 | 0 | 0
7.2 | Кресло офисное - 10 шт. | 120 | 120 | 100 | 0 | 0
7.3 | Металлический контейнер - 3 ед. | 750 | 750 | 100 | 0 | 0
7.4 | Сейф - 1ед. | 69 | 69 | 100 | 0 | 0
7.5 | Шкаф для хранения реактивов, шкаф для хранения прекурсоров с воздуховодом -2 ед. | 115 | 115 | 100 | 0 | 0
7.6 | Пылесос промышленный - 1 ед. | 72 | 72 | 100 | 0 | 0
7.7 | Стеллаж узкий для документов - 14 комп. | 79 | 79 | 100 | 0 | 0
7.8 | Шкаф для одежды двухстворчатый - 5 комп. | 59 | 59 | 100 | 0 | 0
7.9 | Стол рабочий в комплекте - 12 комп. | 179 | 179 | 100 | 0 | 0
7.10 | Стол для проектов - 2 ед. | доп.объем | 112 |  | 112
| Итого по разделу 7 | 1778 | 1890 | 106.2992 | 112 | 6.2992
| ВСЕГО по разделам 1-7 | 1519637.5 | 1521219.5 | 100.1041 | 1582 | 0
Исп. А. Токимбаева
тел. 771-233
И.о.начальника ПС