## Инф. о ходе исполнения ИП2017
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2017 год
Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплотранзит"
Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
Инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г.Астана от 25 августа 2015 года №119-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед. изм. (для натур. показа-телей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегули-руемая (иная) деят.
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | откло-нение | причины отклонения | план | факт | откл. | при-чины откл. | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п. трассы | 6095 | 6095 | 1130536 | 1130004 | 1130536 | 1130004 | -532 | Изменение объемов выполняемых работ. | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | ед. | 1 | 1 | 33650 | 33650 | 33650 | 33650 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Приобретение лицензионных программ | ед. | 1 | 1 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Приобретение приборов и систем | ед. | 2 | 2 | 7987 | 7987 | 7987 | 7987 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | ед. | 115 | 115 | 112363 | 55909 | 112363 | 55909 | -56454 | Подлежит корректировке. Договор подписан. Поставка товаров осущес-твится до 01.03.2018г. | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  |  | 1291501 | 1234515 | 1291501 | 1234515 | -56986 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Председатель правления АО "Астана-Теплотранзит" | [8 empty] | В.В. Курисько
"____" __________ 2017г.

## Показ.эфф.
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт года, предшествующего отчетному периоду | План (год) | Факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 6.9861 | 7.0661 | Рассчитывается по завершении календарного года | Оценка достигнутых показателей будет проведена по завершению календарного периода инвестиционной программы | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -0.1 | -0.3 | Рассчитывается по завершении календарного года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -0.1 | -0.01 | Рассчитывается по завершении календарного года
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | аварии отсутствуют | - | аварии отсутствуют
Председатель правления АО "Астана-Теплотранзит" |  |  |  | В.В. Курисько