## по новой ф. рус
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта
естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа
информация об их исполнении
форма
Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2016 год "Строительство объектов теплоснабжения по программе "Нұрлы жол""
Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
[12 empty] | собственные средства, тыс. тенге |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, |  | Снижение аварийности,
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Амортиза-ция | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [14 empty] | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Регулируемый вид деятельности - передача и распределение тепловой энергии, г.Астана | Объем предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) | тыс. Гкал | 4878 | 5130.3 | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | Согласно отчету о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом министра финансов Республики Казахстан от 27.02.2015г. №143, прибыль до налогообложения составила 396 802 тыс. тенге | 34116264.97 | 26078673 | -8037591.97 | Отклонение сложилось, в связи с корректировкой проектно-сметной документации и переноса строительных работ на 2017 год | - | - | 26078673 | - | 8 | 5 | -0.8 | -1 | 0.6 | 0.1 | нет аварий | нет аварий | Отклонение сложилось, в связи с корректировкой проектно-сметной документации и переноса строительных работ на 2017 год
1 |  | «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод» 1 очередь» | м.п. трассы | 6280 | 6280 |  |  | 8714407.58 | 7950438.5 | -763969.08 | Уменьшение произошло за счет корректировки проектно-сметной документации и переноса строительно-монтажных работ на 2017 год. | [12 empty] | Уменьшение произошло за счет корректировки проектно-сметной документации и переноса строительно-монтажных работ на 2017 год. | Планируемый прирост тепловых нагрузок после ввода в эксплуатацию объектов теплоснабжения 4, 5 ввода и полной их загрузки приблизительно составит 720 Гкал/ч
2 |  | «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод. 2-я очередь. Участок трассы от ул. Кабанбай батыра до ул. 39» | м.п. трассы | 4195 | 4195 |  |  | 3948421.29 | 3538923 | -409498.29
3 |  | «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 5 ввод. Участок от ул. 23 по пр. Туран с НС 14, от НС 14 по пр. Кабанбай батыра до ул. 23» | м.п. трассы | 5853 | 3866.5 |  |  | 5726988.36 | 2682399 | -3044589.36
4 |  | «Строительство объектов теплоснабжения в г. Астане (строительство распределительных сетей района южнее улицы №19 на левом берегу от 3 ввода)» Корректировка» | м.п. трассы | 1749 | 1495 |  |  | 670074.03 | 574275 | -95799.03 | Уменьшение произошло за счет корректировки проектно-сметной документации | [12 empty] | Уменьшение произошло за счет корректировки проектно-сметной документации
5 |  | «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39» | м.п. трассы | 6936 | 6898 |  |  | 7397873.19 | 7386211.5 | -11661.69
6 |  | «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 5 ввод. Участок трассы от ул. Тлендиева до ул. Сыганак» | м.п. трассы | 6758 | 3784.5 |  |  | 7658500.52 | 3946426 | -3712074.52 | Уменьшение произошло за счет корректировки проектно-сметной документации и переноса строительно-монтажных работ на 2017 год. | [12 empty] | Уменьшение произошло за счет корректировки проектно-сметной документации и переноса строительно-монтажных работ на 2017 год.
6.1 |  | АС-машина - 1 ед. | ед. | 1 | 1 | апрель 2015г. |  | 5029 | 5029 | 0
6.2 |  | Самосвал - 1 ед. | ед. | 1 | 1 | апрель 2015г. |  | 4754 | 4754 | 0
6.3 |  | Тягач-полуприцеп + п/п 12 м. - 1 ед. | ед. | 1 | 1 | апрель 2015г. |  | 8574 | 8574 | 0
6.4 |  | Водоотливной насос 120 м3/ч - 3 ед. | ед. | 3 | 3 | июль-август 2015г. |  | 2545 | 2545 | 0
6.5 |  | Водоотливной насос 60 м3/ч - 1 ед. | ед. | 1 | 1 | июль-август 2015г. |  | 693 | 693 | 0
6.6 |  | Колесный трактор с бульдозерным отвалом и сварочным генератором и навесным оборудованиме - 4 ед. | ед. | 4 | 4 | апрель-май 2015г. |  | 17400 | 17400 | 0
6.7 |  | Автоманипулятор - 2 ед. | ед. | 2 | 2 | июль-сентябрь 2015г. |  | 21429 | 21429 | 0
6.8 |  | Фронтальный погрузчик - 1 ед. | ед. | 1 | 1 | август 2015г. |  | 7629 | 5700 | -1929 | Экономия по результатам проведенных государственных закупок
6.9 |  | Автомастерская АРТКМ - 1 ед. | ед. | 1 | 1 | февраль-апрель 2015г. |  | 6500 | 6500 | 0
6.10 |  | Автокран - 1 ед. | ед. | 1 | 1 | март-апрель 2015г. |  | 14732 | 14732 | 0
6.11 |  | Автомобиль грузопассажирский (специализированная аварийная автомашина для тепловых сетей) - 2 ед. | ед. | 2 | 2 | июль-сентябрь 2015г. |  | 14100 | 14100 | 0
6.12 |  | Самосвал, 8-9 т – 1 ед. | ед. | 1 | 1 | декабрь 2015г. |  | 5179 | 5179 | 0
6.13 |  | Вилочный погрузчик | ед. | доп. объем | 1 | ноябрь-декабрь 2015г. |  | доп. объем | 4281 | 4281 | Приобретен в связи с производственной необходимостью
7.1 |  | Кондиционер с установкой - 5 шт. | ед. | 5 | 5 | май 2015г. |  | 335 | 335 | 0
7.2 |  | Кресло офисное - 10 шт. | ед. | 10 | 10 | июнь-июль 2015г |  | 120 | 120 | 0
7.3 |  | Металлический контейнер - 3 ед. | ед. | 3 | 3 | декабрь 2014г-январь |  | 750 | 750 | 0
7.4 |  | Сейф - 1ед. | ед. | 1 | 1 | декабрь 2014г. |  | 69 | 69 | 0
7.5 |  | Шкаф для хранения реактивов, шкаф для хранения прекурсоров с воздуховодом -2 ед. | ед. | 2 | 2 | март 2015г. |  | 115 | 115 | 0
7.6 |  | Пылесос промышленный - 1 ед. | ед. | 1 | 1 | март 2015г. |  | 72 | 72 | 0
7.7 |  | Стеллаж узкий для документов - 14 комп. | ед. | 14 | 14 | июнь 2015г. |  | 79 | 79 | 0
|  | Шкаф для одежды двухстворчатый - 5 комп. | ед. | 5 | 5 | июнь 2015г. |  | 59 | 59 | 0
|  | Стол рабочий в комплекте - 12 комп. | ед. | 12 | 12 | июнь 2015г. |  | 179 | 179 | 0
7.8 |  | Шкаф для проектов - 2 ед. | ед. | доп. объем | 2 | октябрь-ноябрь 2015г. |  | доп. объем | 112 | 112 | Приобретен в связи с производственной необходимостью
|  | Всего |  | 31771 | 26519 |  |  | 34116264.97 | 26078673 | -8037591.97
|  | Председатель правления | [8 empty] | Курисько В.В.
|  | Заместитель председателя правления по экономике и финансам | [8 empty] | Омарова А.Б.
Исп. | Жулгутинов Р.

## Лист1 (hidden)
сумма без НДС
Установка систем теплового учета (СТУ) на тепловых ухлах многоквартирных жилых домов-400 комп. (см. Приложение №1 к 1-му году реализации) | 18.07.2013г. | 100 | 23047589.29
| 24.07.2013г. | 50 | 11792389.28
| 22.07.2013г. | 50 | 11771682.15
| 30.07.2013г. | 100 | 23071635.72
| 14.08.2013г. | 100 | 23534196.43
| Итого: | 400 | 93217492.87
Установка УСПД на жилых домах-300 комп. (см. Приложение №2 к 1-му году реализации) | 26.07.2013г. | 25 | 1674107.14
| 29.07.2013г. | 25 | 1674107.14
| 05.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 06.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 12.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 12.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 15.08.2013г. | 200 | 5581128
| 19.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 21.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 27.08.2013г. | 25 | 1674107.14
| 29.08.2013г. | 25 | 1674107.14
Комплекс поверочный для тепловычислителей | 29.08.2013г. | 1 | 672522.32
| Итого: | 451 | 22994721.72
| Всего с монтажом на 1.09.2013г. |  | 116212214.59
| 02.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 03.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 06.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 06.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 13.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| 13.09.2013г. | 25 | 1674107.14
| Итого: | 150 | 10044642.84
| Всего с монтажом на 13.09.2013г. |  | 126256857.43