## тарифсмета (2)
Информация о ходе исполнения утвержденной тарифной сметы АО "Астана-Теплотранзит" за 2018 года
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Утвержденная тарифная смета на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. | Отклонение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3843806.8315 | 4596839.9037 | 19.5908
в том числе:
1 | Материальные затраты всего, |  | 743713.04 | 717604.317 | -3.5106
в том числе:
1.1 | Сырье и материалы | -//- | 203851.04 | 216429.111 | 6.1702 | Перерасход в связи с порывами возникщиеся во время гидравлических испытаний на объектах распределительных сетей
1.2 | ГСМ | -//- | 61392 | 61392 | 0 | Выполнение 100%
1.3 | Энергия | -//- | 478470 | 439783.206 | -8.0855 | Экономия связана с оптимизацией гидравлических режимов (снижение потребления электрической энергии на насосных станциях)
2 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 1542366.7915 | 1517044.0667 | -1.6418
в том числе:
2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1394173 | 1372083.9 | -1.5844 | В пределах допустимых 5%. Экономия связана с не укомплектованностью кадров.
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 119201.7915 | 117477.2876 | -1.4467
2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 8079 | 7615.529 | -5.7367 | Экономия связано с тем, что данные взносы по факту начисляются работникам во вредных условиях труда не менее 80% рабочего времени согласно Переченю производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы.
2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 20913 | 19867.35 | -5 | В пределах допустимых 5%. Фактические расходы начислены согласно п.3 ст.29 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16.11.2015 года №405-V ЗРК "Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканской бюджете". В утвержденной тарифной смете учтено 1,5% на весь фонд заработной платы.
3 | Амортизация | -//- | 1233901 | 2033216.255 | 64.7795 | Перерасход связан с принятием объектов из коммунальной собственности города Астаны на баланс Общества, с вводом в эксплуатацию объектов, построенных по программе "Нұрлы жол". Амортизационные отчисления, предусмотренные в тарифной смете 2018 года в полном объеме направлены на реализацию инвестиционной программы.
4 | Ремонт, всего | -//- | 200000 | 201923.928 | 0.96196
в том числе:
4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 200000 | 201923.928 | 0.96196 | Перерасход в связи с увеличением стоимости материалов
5 | Услуги производственного характера, всего | -//- | 81183 | 83765.88 | 3.1816
в том числе:
5.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 2620 | 2619.5 | -0.019084 | Выполнение 100%
5.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 25107 | 25026.093 | -0.32225 | Экономия в связи со снижением потребления воды в декабре месяце
5.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 4010 | 4372.564 | 9.0415 | Перерасход связан с увеличением количества допуска бригады в ЛЭП
| поверка приборов КИПиА, химлаборатория, ПС (геодез.приборов), ПРС (дефектоскоп) | -//-
| поверка изм.приборов, защитных средств, допуск бригады Энергослужба | -//-
5.4 | Испытание тепловых сетей на тепловые потери | -//- | 4490 | 4490 | 0 | Выполнение 100%
5.5 | Топогеодезические работы | -//- | 30 | 29.7 | 0 | Выполнение 100%
5.6 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 9668 | 9838.741 | 1.766 | Перерасход связан с увеличением площади, подлежащей благоустройству
5.7 | Услуги связи | -//- | 7480 | 7384.534 | -1.2763 | Экономия сложилась в связи с переходом на тарифный план по услугам телеметрии и статистического IP адреса, установления контрольного лимита на каждый номер по 200 тенге в месяц, также оптимизации расходов по междугородним разговорам
5.8 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 17275 | 19463.523 | 12.6687 | Учтены расходы на уборку помещений (основных средств)
| Обслуживание, ремонт оргтехники |  | 3387 |  | -100
| Обслуживание, ремонт кондиционеров |  | 605 |  | -100
| Ремонт и обслуживание аппаратуры связи |  | 787 |  | -100
Очистка и колибровка резервуаров
5.9 | Информационное обслуживание | -//- | 620 | 607.78 | -1.971 | Экономия в связи с сокращением количества публикаций в периодической печати
5.10 | Расходы по экологии | -//- | 1083 | 1097.664 | 1.354 | Утилизация свинцовых аккумуляторов привела к перерасходу статьи на 1,4%.
5.11 | Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту | -//- | 220 | 220 | 0 | Выполнение 100%
5.12 | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | -//- | 26 | 26 | 0 | Выполнение 100%
5.13 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов | -//- | 2280 | 2281.23 | 0.053947 | Выполнение 100%
5.14 | теплотехнического (дефектоскоп) |  |  |  | #DIV/0!
5.15 | электрооборудования |  |  |  | #DIV/0!
5.16 | ремонт и техническое освидетельствование кислородных и пропановых баллонов |  |  |  | #DIV/0!
5.14 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 2733 | 2881.363 | 5.4286 | Перерасход в связи с дополнительным ремонтом газобаллоного оборудования автотранспорта
5.15 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2221 | 2107.291 | -5.1197 | Экономия в связи с уменьшением объемов производственных отходов
5.16 | Гидрометеорологические услуги | -//- | 600 | 599.897 | -0.017167 | Выполнение 100%
5.17 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 720 | 720 | 0 | Выполнение 100%
6 | Прочие затраты всего, | -//- | 42643 | 43285.457 | 1.5066
в том числе:
6.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 13177 | 13921.78 | 5.6521 | Перерасход сложился по выдаче спецодежды по причине текучести кадров, по обязательному медицинскому осмотру за счет увеличения количества работников подлежащих осмотру.
| спец одежда и СИЗ |  |  | 10085.527
потребность хозмыла, порошок
медикаменты
| медосмотр |  |  | 2269.19
| спецпитание |  |  | 1377.28
аттестация рабочих мест
| противопожарная безопасность |  |  | 189.783
промышленная безопасность
6.2 | Обязательное страхование | -//- | 19556 | 19556.029 | 0.00014829 | Выполнение 100%
6.3 | Подготовка кадров | -//- | 3804 | 3922.833 | 3.1239 | В связи с внесенными изменениями в законодательство о государственных закупках на 2019 год были дополнительно обучены начальник и 2 инженера службы материально-технического снабжения и государственных закупок
6.4 | Командировочные расходы | -//- | 2147 | 1973.985 | -8.0585 | Экономия сложилась в результате обучения персонала Общества в г.Астана, в связи с чем, необходимость в командировочных расходах отсутствовала
6.5 | Канцелярские товары | -//- | 1607 | 1559.08 | -2.982 | В пределах допустимых 5%
6.6 | Бланочная продукция | -//- | 2352 | 2351.75 | -0.010629 | Выполнение 100%
II | Расходы периода, всего | -//- | 1125172.62 | 1392493.1669 | 23.7582
7 | Общие и административные расходы всего, | -//- | 1125172.62 | 1392493.1669 | 23.7582
в том числе:
7.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 150152.62 | 153311.9329 | 2.1041
в том числе:
7.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 136440 | 139512.2 | 2.2517 | В тарифной смете затраты были приняты в соответствии с требованиями Особого порядка, что изначально было ниже фактических расходов на оплату труда.
7.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 11665.62 | 11953.4329 | 2.4672
7.1.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 2047 | 1846.3 | -9.8046 | Фактические расходы начислены согласно п.3 ст.29 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16.11.2015 года №405-V ЗРК "Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканской бюджете". В утвержденной тарифной смете учтено 1,5% на весь фонд заработной платы.
7.2 | Амортизация | -//- | 22598 | 21471.01 | -4.9871 | В пределах допустимых 5%
7.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 888500 | 1154282.643 | 29.9136 | Перерасход связан с принятием объектов из коммунальной собственности города Астаны на баланс Общества, с вводом в эксплуатацию объектов, построенных по программе "Нұрлы жол".
7.4 | Материалы | -//- | 1502 | 1494.868 | -0.47483 | В пределах допустимых 5%
7.5 | Коммунальные расходы | -//- | 3776 | 3743.411 | -0.86306 | Экономия в связи со снижением потребления электрической энергии (октябрь, ноябрь, декабрь), воды в декабре месяце
7.6 | Командировочные расходы | -//- | 1313 | 912.554 | -30.4986 | Экономия в связи с отменой служебной командировки первому заместителю председателя правления и главному инженеру в г. Алматы
7.7 | Услуги связи | -//- | 2109 | 2103.575 | -0.25723 | Экономия в связи со снижением расходов на междугородную связь
7.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 2381 | 2334.664 | -1.9461 | Экономия в связи с уменьшением количества проведенной оценки имущества
7.9 | Услуги банка | -//- | 1179 | 1112.337 | -5.6542 | Экономия сложилась в связи с тем, что АО "Цесна банк" объявил акцию проведение всех платежей в 4 квартале с комиссией 0%.
7.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 42865 | 42929.649 | 0.15082
| в том числе: | -//-
7.10.1 | Охрана объектов | -//- | 18697 | 18697.416 | 0.002225 | Выполнение 100%
7.10.2 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 8459 | 8371.598 | -1.0332 | В пределах допустимых 5%
7.10.3 | Проездные билеты | -//- | 5297 | 5283.482 | -0.2552 | Экономия в связи с тем,что в октябре месяце приобрели на 2 проездных билета меньше, чем запланировано, в связи с увольнением работников
7.10.4 | Канцелярские товары | -//- | 824 | 827.576 | 0.43398 | Перерасход связан с увеличением потребности в бумаге
7.10.5 | Периодическая печать | -//- | 328 | 319.512 | -2.5878 | В пределах допустимых 5%
7.10.6 | Подготовка кадров | -//- | 976 | 1133.254 | 16.1121 | В связи с производственной необходимостью дополнительно произведены расходы по обучению: 1. Председателя правления по теме «Существующие требования, планируемые изменения и стратегические пути реализации государственной политики в области экологического законодательства. Право применение Экологического кодекса РК» согласно пунктам 1 и 2 статьи 118 Экологический кодекс Республики Казахстан. Законом РК от 27.12.2017 № 126-VI в г. Астана 2. Начальника финансо-экономической службы на тему «Проблемные вопросы в законодательстве в сфере естественных монополий, изменения законодательства в области защиты конкуренции и ценообразования субъектов общественно значимого рынка
7.10.7 | Услуги типографии | -//- | 302 | 301.91 | -0.029801 | Выполнение 100%
7.10.8 | Обязательное страхование | -//- | 1528 | 1528.473 | 0.030955 | Выполнение 100%
7.10.9 | Хозяйственные товары | -//- | 368 | 357.936 | -2.7348 | Экономия в связи с заключением договора на клининговые услуги
7.10.10 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 5348 | 5371.51 | 0.4396 | Перерасход сложился в связи с использованием автомобиля как разгонный автотранспорт
7.10.11 | Услуги почты | -//- | 644 | 642.982 | -0.15807 | В пределах допустимых 5%
7.10.12 | Нотариальные услуги | -//- | 94 | 94 | 0 | Выполнение 100%
8 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 8797 | 8796.523 | -0.0054223 | Выполнение 100%
III | Всего затрат | -//- | 6380082.4515 | 7530126.5725 | 18.0255
IV | Прибыль | -//- | 10000 | -66485.7039 | -764.857
V | Всего доходов | -//- | 6390082.4515 | 7463640.8686 | 16.8004
VI | Объем оказываемых услуг | Гкал | 5412875 | 6478032.35 | 19.6782 | Увеличение полезного отпуска на 1 065 157 Гкал связано с приростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей и фактическими климатологическими условиями
VII | Нормативные технические потери | % | 13.75 | 12.2 |  | Увеличение нормативных технических потерь на 40310 Гкал связано климатологическими условиями
|  | Гкал | 867000 | 907309.59 | 4.6493
|  | тыс. тенге | 1411103 | 1540793.502 | 9.1907
VIII | Тариф | тенге/ Гкал | 1180.5339 | 1131,39/1190,1/ 1180,53
Справочно:
8 | Среднесписочная численность персонала, | чел. | 812 | 674 | -16.9951 | Недоукомплектованность кадров
в том числе:
8.1 | Производственный персонал | -//- | 758 | 632 | -16.6227
8.2 | Административный персонал | -//- | 54 | 42 | -22.2222
9 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 157083 | 186893.682 | 18.9777 | В 2018 году работникам Общества была увеличена заработная плата в пределах утвержденного фонда оплаты труда
в том числе:
9.1 | производственного персонала | -//- | 153273 | 180918.2358 | 18.0366
9.2 | административного персонала | -//- | 210556 | 276809.9206 | 31.4662
Наименование организации: АО "Астана-Теплотранзит"
Адрес: г. Астана, ул. И. Жансугурова 7
Телефон: 77-12-02
Адрес электронной почты: info@a-tranzit.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Жумажанова Ш.Е., 77-12-68