Сәйкестік туралы декларацияға қол қою жөніндегі регламент

- Сәйкестік туралы декларацияға қол қою үшін тұтынушы Жансүгірұлы көшесі, 7 мекенжайы бойынша техникалық кеңсеге (тұтынушылармен жұмыс істеу бөліміне) №1 қосымшаға сәйкес атқарушылық құжаттамамен қоса жазбаша өтінім (хат) береді.

- Сәйкестік туралы декларацияны қарау мерзімі 5 жұмыс күнін құрайды.

- Тұтынушыдан берілген өтінім (хат) негізінде техникалық кеңсе (тұтынушылармен жұмыс істеу бөлімі) кәсіпорын әзірлеген, келесі жұмыс күні белгіленген, объект бойынша әрқайсысы өз бөлігі бойынша қорытынды беру үшін 3 (үш) қызметті (өндірістік қызмет, жылу желілерін пайдалану қызметі, ӨБҚжАҚ қызметі) қамтитын ішкі бланктерді ресімдейді. Ішкі бланктерді ресімдеу және оларды қызметке беру тұтынушыдан өтінім (хат) түскен күні (демалыс күндерін және жұмыстан тыс уақытты қоспағанда) жүзеге асырылады.

- Өндірістік қызмет ұсынылған құжаттар пакетін (атқарушылық құжаттама) қарайды. Тексеру мерзімі 1-4 жұмыс күні.

- Жылу желілерін пайдалану қызметі объектіге (жылу желісіне) комиссиялық техникалық тексеру жүргізеді. Тексеру мерзімі –                         1-4 жұмыс күні.

- ӨБҚжА қызметі жедел-қашықтықтан бақылау жүйесін (ЖҚБЖ) комиссиялық қабылдауды жүргізеді. Тексеру мерзімі – 1-4 жұмыс күні.

- Атқарушылық құжаттаманы қараудан және комиссиялық техникалық тексеруден кейін қызметтер тексеру актілерін қоса бере отырып, өз бөлігі бойынша қорытынды дайындайды. Тексеру актілерін қоса бере отырып, қорытынды дайындау мерзімі – 1-4 жұмыс күні.

- Қызметтерден ескертулер болмаған жағдайда, техникалық кеңсе (тұтынушылармен жұмыс істеу бөлімі) қызметтердің қорытындыларын қоса бере отырып, сәйкестік туралы декларацияның түпнұсқасын бірінші басшыға қол қоюға жібереді.

- Қызметтер жылу трассасы, атқару құжаттамасы, ЖҚБЖ бойынша қолда бар ескертулер туралы қорытынды берген жағдайда, өндірістік қызмет тұтынушыға барлық анықталған ескертулерді жою қажеттігі туралы жиынтық хат (жауап) дайындайды. Хатты дайындау мерзімі – 5-інші жұмыс күні.

- Хатта көрсетілген ескертулер жойылғаннан кейін тұтынушы техникалық кеңсе (тұтынушылармен жұмыс істеу бөлімі) арқылы сәйкестік туралы декларацияға қол қоюға қайтадан өтінім береді. Бұдан әрі Регламенттің жоғарыда көрсетілген тармақтарына сәйкес.

Орынд.: Е.М.Жүсіпов