## Лист1
Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2018 год
Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл. | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет-ные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Передача и распределение тепловой энергии; город Астана | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 5412.875 | 6478.032 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 983760.484 | 994845.8209 | 11085.3369 | Изменение объемов строительных работ, уменьшение договорных сумм строительно-монтажных работ по соглашению сторон | 973760.484 | 10000 | - | - | 6.9 | 6.5 | 1 | 0.7 | 0.01 | 0.8 | аварии отсутствуют |  | Увеличение объема оказываемых услуг произошло за счет подключения новых потребителей к центральному теплоснабжению, выявления бездоговорных потребителей и фактически сложившейся низкой температуры наружного воздуха за отопительный сезон | Отсутствие аварийных отключений и жалоб на качество теплоснабжения, снижение физического износа, потерь тепловой энергии при транспортировке
1 | Передача и распределение тепловой энергии; город Астана | Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п. трассы | 6160 | 6160 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 781349.35 | 795879.937 | 14530.5869 |  |  |  | - | -
1.1 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 65-250 мм в районе 12 по ул. Брусиловского-Жубанова, | м.п. трассы | 603 | 603 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 63273 | 67746 | 4473 | Изменение объемов строительных работ, увеличение стоимости материалов |  |  | - | -
1.2 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 65-300 мм от УТ12(19) до ж.д. №15, от ул. Жубанова до ЖК Эгалите по ул. Янушкевича, | м.п. трассы | 319 | 319 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 64488.52 | 64620 | 131.48 | Увеличение стоимости материалов |  |  | - | -
1.3 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 80-150 мм по ул. Мустафина 5, 5/1, 7, 7/1, 9, | м.п. трассы | 322 | 322 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 42066.63 | 42314 | 247.37 | Увеличение стоимости материалов |  |  | - | -
1.4 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 80-200 мм по ул. Рахымова (Кошкарбаева) 33, 36, ул. Ш. Валиханова 5, 17, 9, ул. Баянауыл 71, | м.п. трассы | 542 | 542 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 90504.64 | 90824 | 319.36 | Увеличение стоимости материалов |  |  | - | -
1.5 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду65-150 мм от УТ 2(20) до ул Брусиловского, 18, | м.п. трассы | 492 | 492 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 52379.98 | 53028 | 648.02 | Увеличение стоимости материалов |  |  | - | -
1.6 |  | Реконструкция теплотрассы 2Ду 57/140-159/250 мм, участок от УТ5(24) до УТ22(23), | м.п. трассы | 326 | 326 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 25968.68 | 26140 | 171.32 | Увеличение стоимости материалов |  |  | - | -
1.7 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 100-250 мм по ул. Манаса 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2 | м.п. трассы | 782 | 782 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 96046.3 | 98362 | 2315.7 | Изменение объемов строительных работ, увеличение стоимости материалов |  |  | - | -
1.8 | Передача и распределение тепловой энергии; город Астана | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 65-150 мм по адресу: мкр. Алатау, ул. Ж.Тархана 5/1, 7, 7/1, ул. Иманова 32, 32/2, 32/1, 34, | м.п. трассы | 503 | 503 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 37443.72 | 37576 | 132.28 | Увеличение стоимости материалов |  |  | - | -
1.9 |  | Реконструкция с учетом проектирования перемычки 2Ду 50-200 мм ТМ-2, ТМ-3 в р-не ул. Есенберлина 13,15, | м.п. трассы | 1068 | 1068 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 118940.48 | 119113.937 | 174 | Увеличение стоимости материалов
1.10 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 65-325 мм по ул. Кравцова 3, 3/1, 5/1, 5, 7, 7/1, 3/2, 5/2, | м.п. трассы | 1204 | 1204 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 108379 | 114278 | 5899 | Изменение объемов строительных работ, увеличение стоимости материалов
1.11 |  | Реконструкция кабельной линии резервного электроснабжения насосной станции №6 | ед. | 1 | 1 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 57880 | 57900 | 20 | По причине дополнительных работ
1.12 |  | Проектно-изыскательские работы по реконструкции и модернизации тепловых сетей на 2019 год | ед. | 11 | 11 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 23978.4 | 23978 | -0.4 |  |  |  | - | -
2 |  | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | ед. | 17 | 17 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 39862.9 | 37757.5 | -2105.4 |  |  |  | - | -
2.1 |  | Погружной насос для сточных вод с отходами для стационарной установки (30/50) | ед. | 1 | 1 |  |  | 110.5 | 110.5 | 0
2.2 |  | Насос для загрязненных вод (25/20) | ед. | 1 | 1 |  |  | 109 | 109 | 0
2.3 |  | Конденсаторная установка | ед. | 3 | 3 |  |  | 7600 | 7600 | 0
2.4 |  | Вращатель сварочный | ед. | 1 | 1 |  |  | 2428 | 2427 | -1 | По результатам государственных закупок
2.5 |  | Проектно-сметная документация по объекту: "Вентиляция сварочного цеха" | ед. | 1 | 1 |  |  | 926 | 926 | 0
2.6 |  | Резчик швов для асфальта и бетона Ø 450 мм | ед. | 1 | 1 |  |  | 500 | 500 | 0
2.7 |  | Электрогенератор | ед. | 1 | 1 |  |  | 1650 | 1600 | -50 | По результатам государственных закупок
2.8 |  | Дефектоскоп | ед. | 1 | 1 |  |  | 1145 | 1145 | 0
2.9 |  | Ручной экструдер для изготовления фасонных изделий | ед. | 2 | 2 |  |  | 4116 | 4116 | 0
2.10 |  | Сварочный полуавтомат | ед. | 1 | 1 |  |  | 2293 | 2293 | 0
2.11 |  | Дизель-генераторная установка | ед. | 1 | 1 |  |  | 4700 | 4700 | 0
2.12 |  | Замена дископоворотных затворов на сетевой насос НС №7 на шаровые краны Ду 500 мм | ед. | 2 | 2 |  |  | 8572 | 6600 | -1972 | По результатам государственных закупок
2.13 |  | Ворота секционные подъемные | ед. | 1 | 1 |  |  | 5713 | 5631 | -82 | По результатам государственных закупок
3 |  | Приобретение лицензионных программ | ед. | 1 | 1 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 6965 | 6965 | 0 |  |  |  | - | -
3.1 |  | Автоматизированная система управления производством | ед. | 1 | 1 |  |  | 6965 | 6965 | 0 |  |  |  | - | -
4 |  | Приобретение приборов и систем | ед. | 6 | 6 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 9806.634 | 9806.634 | 0 |  |  |  | - | -
4.1 |  | Сетевой коммутатор | ед. | 2 | 2 |  |  | 977.8 | 977.8 | 0
4.2 |  | Видеостена | ед. | 1 | 1 |  |  | 7433.489 | 7433.489 | 0
4.3 |  | Указатель повреждения кабеля (энергослужба) | ед. | 1 | 1 |  |  | 390.78 | 390.78 | 0
4.4 |  | Спектрофотометр( хим. лаборатория) | ед. | 1 | 1 |  |  | 609.565 | 609.565 | 0
4.5 |  | Анализатор растворенного кислорода ( хим. лаборатория) | ед. | 1 | 1 |  |  | 395 | 395 | 0 |  |  |  | - | -
5 |  | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | ед. | 11 | 11 | 01 января 2018г. - 31 декабря 2018г. |  | 145777 | 144436.75 | -1340.25 |  |  |  | - | -
5.1 |  | Автомастерская АРТК-М | ед. | 2 | 2 |  |  | 32590 | 32590 | 0 |  |  |  | - | -
5.2 |  | Грузовой автомобиль самосвал 13т | ед. | 1 | 1 |  |  | 14821 | 14821 | 0 |  |  |  | - | -
|  | Грузопассажирский автомобиль бортовой экстренной доставки бригады, материалов |  | 1 | 1 |  |  | 7167 | 5827 | -1340 | По результатам государственных закупок
|  | Автомобиль грузопассажирский, цельнометаллический для перевозки аварийных звеньев, шансовых инструментов |  | 2 | 2 |  |  | 28700 | 28700 | 0
5.3 |  | Самовсасывающий центробежный насос с дизельным приводом | ед. | 1 | 1 |  |  | 6499 | 6498.75 | -0.25 |  |  |  | - | -
5.4 |  | Автомастерская АРТК-М (перенос с 2017 года) | ед. | 4 | 4 |  |  | 56000 | 56000 | 0 |  |  |  | - | -
|  | Всего | [5 empty] | 983760.884 | 994845.8209 | 11084.9369 |  | 973760.884 | 10000 | - | - | 6.9 | 6.5 | 1 | 0.8 | 0.01 | 0.76 | аварии отсутствуют