**Отчет о деятельности АО "Астана-Теплотранзит"**

**по передаче и распределению тепловой энергии за 2016 год**

20 апреля 2017 года АО «Астана - Теплотранзит» провело ежегодный отчет по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами. В отчете были отражены следующие показатели деятельности субъекта.

1. **Исполнение инвестиционной программы**

За 2016 год Общество направило на инвестиции 1 млрд. 178 млн. 930 тыс. тенге. Выполнение составило 100%.

Реализация программы позволила провести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия.

На сегодняшний день Общество реализует государственную программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы. Данная программа предусматривает строительство объектов теплоснабжения 4, 5 вводов.

В 2015 году инвестиционные вложения составили 6 млрд. 888 млн. 204 тыс. тенге. Смонтировано 17 045 м.п. трубы.

В 2016 году на реализацию программы было направлено 26 млрд. 78 млн. 673 тыс. тенге. Построено 53 038 м.п. трубы, возведены насосные станции №15,16,17.

1. **Финансовые показатели**

В отчетном 2016 году тариф на передачу и распределение тепловой энергии АО «Астана -Теплотранзит» составил – 1070 тенге за 1 Гкал без НДС.

Доход по передаче и распределению тепловой энергии составил 5 млрд. 489 млн.тенге. Расходы - 5 млрд. 451 млн. тенге. Прибыль от основной деятельности составила 38 млн. 793 тыс.тенге.

**3. Объем услуг на передачу и распределение тепловой энергии**

Объем оказанных услуг за 2016 год составил 5 130 273 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 4 878 035 Гкал, рост 5%.

**4. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг**

Большое внимание АО «Астана - Теплотранзит» уделяет качеству предоставляемых услуг с применением новых технологий, автоматизации процессов.

Предоставляемые услуги соответствуют требованиям нормативно-технических документов.

**5. Исполнение тарифной сметы**

По результатам исполнения тарифной сметы сложилось превышение фактических затрат над утвержденными в сумме 172 млн. 37 тыс. тенге по следующим статьям затрат:

* сырье и материалы при плане 239 млн. 678 тыс. тенге, факт составил 260 млн. 194 тыс. тенге. Превышение на 20 млн. 516 тыс.тенге произошло в связи с дополнительным объемом работ, возникшим при гидравлических испытаниях на объектах распределительных сетей;
* по энергии – при плане 358 млн. 648 тыс.тенге, факт составил 394 млн. 318 тыс.тенге. Превышение на 35 млн. 670 тыс.тенге произошло за счет раннего начала и продления отопительного сезона. При выполнении расчетов режим работы насосных станций в апреле и октябре месяце принимался по 15 дней, фактически насосные работали полные месяцы;
* услуги водоснабжения и канализации – при плане 21 млн. 735 тыс. тенге, факт составил 22 млн. 932 тыс. тенге. Перерасход связан с дополнительным расходом холодной воды для охлаждения насосов.
* по расходам периода - превышение составило 6 млн. 127 тыс. тенге, за счет расходов по налоговым платежам и сборам, в связи с принятием на баланс объектов.

**6. Перспективы деятельности предприятия**

В 2017 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 1 млрд. 291 млн. 501 тыс.тенге. В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей с применением ППУ-изолированных систем трубопроводов, а также приобретение оборудования, спецмеханизмов, необходимых для поддержания в исправном состоянии тепловые сети города.

По государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» сумма инвестиций на 2017 год составит 7 млрд. 893 млн. 735 тыс.тенге. Будет построено 9 814 м.п. трубы, завершено строительство насосных станций №13,14.

На проведение капитального ремонта будет направлено 197 млн. тенге.

Также будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017-2018 гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.