## Полная
Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2017 год
Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл. | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет-ные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Передача и распределение тепловой энергии; город Астана | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 5223 | 5468 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. | -11739724 | 1235047.225 | 1228268.4303 | -6778.7947 | Изменение объемов строительных работ, уменьшение договорных сумм строительно-монтажных работ по соглашению сторон | 1225047.225 | 10000 | - | - | 6.9 | 6.5 | 1 | 0.8 | 0.01 | 0.5 | аварии отсутствуют |  | Увеличение объема оказываемых услуг произошло за счет подключения новых потребителей к центральному теплоснабжению, выявления бездоговорных потребителей и фактически сложившейся низкой температуры наружного воздуха за отопительный сезон | Отсутствие аварийных отключений и жалоб на качество теплоснабжения, снижение физического износа, потерь тепловой энергии при транспортировке
1 | Передача и распределение тепловой энергии; город Астана | Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п. трассы | 6095 | 6095 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 1130536.225 | 1123757.4303 | -6778.7947 |  |  |  | - | -
1.1 |  | Реконструкция с учетом проектирования ТМ-6, 2Ду 800 мм (Т1,Т2) от УТ19(6) до ул. Кенесары | м.п. трассы | 312 | 312 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 175897.4 | 175878.712 | -18.688 | Изменение объемов строительных работ |  |  | - | -
1.2 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 50-150 мм от УТ-24(2) до ул. Есенберлина, 3 | м.п. трассы | 354 | 354 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 44881.16 | 44881.36 | 0.2 |  |  |  | - | -
1.3 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 100-125 мм к жилым домам по ул. Московская 18, 20, 20/2 | м.п. трассы | 228 | 228 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 25617.55 | 25617.55 | 0 |  |  |  | - | -
1.4 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 80-300 мм по пр. Абылай хана от ул. Жансугурова до ж/д по пр.Абылай хана 41 | м.п. трассы | 1506 | 1506 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 226153.01 | 223028.01 | -3125 | Уменьшение договорной суммы строительно-монтажных работ по соглашению сторон |  |  | - | -
1.5 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 65-250 мм по ул. Пушкина 15а, 19, 21, 21/1, по пр. Абая 98а,98б | м.п. трассы | 944 | 944 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 110131.4 | 107006.4192 | -3124.9808 | Уменьшение договорной суммы строительно-монтажных работ по соглашению сторон |  |  | - | -
1.6 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 65-150 мм по ул. Пушкина 1, 3, 3/1, 7 ул. Жубанова 1, 3, 3/1, 3/2 | м.п. трассы | 928 | 928 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 73878.96 | 73811.5153 | -67.4447 | Изменение объемов строительных работ |  |  | - | -
1.7 |  | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 400 мм по пр. Женис (гостиница Каньон) до пр. Сарыарка 39 | м.п. трассы | 583 | 583 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 180630.6 | 180188.02 | -442.58 | Изменение объемов строительных работ |  |  | - | -
1.8 | Передача и распределение тепловой энергии; город Астана | Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 50-300 мм по ул. Республики 4, 4/1, 6, 8, 10, 10/1, 16/1, ул. Агыбай батыра 12, 5 | м.п. трассы | 1240 | 1240 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 245982.8 | 245982.7988 | -0.00121 |  |  |  | - | -
1.9 |  | Реконструкция с учетом проектирования коллекторов обратной сетевой воды в ТРП-2 для установки магнитных шламоотводителей | ед. | 1 | 1 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 47363.345 | 47363.045 | -0.3 |  |  |  | - | -
2 |  | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | ед. | 1 | 1 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 33650 | 33650 | 0 |  |  |  | - | -
2.1 |  | Доукомплектация НС №6 ЧРП | ед. | 1 | 1 |  |  | 33650 | 33650 | 0 |  |  |  | - | -
3 |  | Приобретение лицензионных программ | ед. | 1 | 1 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 6965 | 6965 | 0 |  |  |  | - | -
3.1 |  | Автоматизированная система управления производством | ед. | 1 | 1 |  |  | 6965 | 6965 | 0 |  |  |  | - | -
4 |  | Приобретение приборов и систем | ед. | 2 | 2 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 7987 | 7987 | 0 |  |  |  | - | -
4.1 |  | Коррекционный течеискатель | ед. | 1 | 1 |  |  | 4100 | 4100 | 0 |  |  |  | - | -
4.2 |  | Автономный комплекс, работающий на возобновляемом источнике энергии | ед. | 1 | 1 |  |  | 3887 | 3887 | 0 |  |  |  | - | -
5 |  | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | ед. | 111 | 111 | 01 января 2017г. - 31 декабря 2017г. |  | 55909 | 55909 | 0 |  |  |  | - | -
5.1 |  | Автомобиль грузопассажирский | ед. | 1 | 1 |  |  | 6429 | 6429 | 0 |  |  |  | - | -
5.2 |  | Экскаватор | ед. | 1 | 1 |  |  | 39432 | 39432 | 0 |  |  |  | - | -
5.3 |  | Водоотливной насос | ед. | 2 | 2 |  |  | 1658 | 1658 | 0 |  |  |  | - | -
5.4 |  | Комплекс радиомониторинга (GPRS) | ед. | 107 | 107 |  |  | 8390 | 8390 | 0 |  |  |  | - | -
|  | Всего | [5 empty] | 1235047.225 | 1228268.4303 | -6778.7947 |  | 1225047.225 | 10000 | - | - | 6.9 | 6.5 | 1 | 0.8 | 0.01 | 0.76 | аварии отсутствуют